## График
Приложение к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора |  |  | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР |  |  | АО «Черногорэнерго»
____________В.В.Ушаков |  |  | ________________С.Е. Савицкая
График производства работ
№ п/п | Наименование объекта | Планируемый срок выполнения работ | Примечание
1 | Изменение мощности КТПН 6/0,4кВ на кустовых площадках объектов АО "Черногорэнерго" | с даты подписания договора обеими Сторонами по 31.12.2026 года. | Начало выполнения работ и планируемый срок выполнения работ по объекту - согласно ежемесячному плану работ Заказчика, который предоставляется Подрядчику в начале каждого месяца в течение года. В случае отказа нефтяных компаний в отключении невыполненный объем работ переносится до согласования отключения.
| Начальник ОКС |  | Н.Н. Абдухаликова

## Шкала
Приложение к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора |  | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР |  | АО «Черногорэнерго»
____________В.В.Ушаков |  | ________________С.Е. Савицкая
Шкала оценки организации и качества работ на объекте АО «Черногорэнерго»
№п/п | Наименование нарушения | Коэффициент
1. Организация производства работ, предоставление отчетности.
1.1. | Производство работ в отсутствие ответственного лица Подрядчика | 0.95
1.2. | Нарушение правил охраны труда, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения | 0.95
1.3. | Ведение работ без оформленного наряда-допуска на производство работ в охранной зоне ВЛ | 0.95
2. Технология и качество производства работ
2.1. | Нарушение технологии строительства, влияющее на качество работ | 0.9
2.2. | Завершение "скрытых работ" без предъявления Заказчику | 0.95
2.3. | Использование материалов (конструкций) без согласования с Заказчиком, не ухудшающих качество строительства | 0.97
Примечания:
1. Понижающий коэффициент качества распространяется на весь объем работ, предъявляемый по форме №КС-2.
2. Применение коэффициента качества не освобождает Подрядчика от исправления брака, предъявления "скрытых работ", возмещение ущерба и т.п.
3. Коэффициент качества может быть применен по нескольким пунктам одновременно.
4. Сводный коэффициент качества к применению по форме №КС-2 рассчитывается путем перемножения каждого понижающего коэффициента, намеченного к применению. К=К1хК2хК3 …
5. Сводный коэффициент качества не может быть ниже 0,8
| Начальник ОКС | Н.Н. Абдухаликова

## Форма КС-2
Приложение к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [10 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [10 empty] | АО «Черногорэнерго»
____________В.В.Ушаков | [10 empty] | ________________С.Е. Савицкая
Форма № КС-2
Форма по ОКУД
| Инвестор: | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик: | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик: | [9 empty] | по ОКПО
Стройка:
Объект:
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор (контракт) | номер
дата
Вид операции
[10 empty] | Номер | Дата |  | Отчетный период
[10 empty] | документа | составления |  | с | по
А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за _________________ 202___года
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1.
1
ВСЕГО по акту с коэффициентом |  |  | k =
|  | Транспорт | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | ИТОГО транспорт | [8 empty] | руб.
|  | Материалы | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | ИТОГО материалы | [8 empty] | руб.
|  | ВСЕГО ПО АКТУ: | [8 empty] | руб.
|  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ПОДРЯДЧИК:

## Форма КС-3
Приложение к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора |  |  | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР |  |  | АО «Черногорэнерго»
____________В.В.Ушаков |  |  | ________________С.Е. Савицкая
Форма № КС-3
Код
Форма по ОКУД
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка: |  |  |  | по ОКПО
Объект: |  |  |  | по ОКДП
|  | Договор подряда |  | номер
дата
Вид операции
|  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
|  |  |  | с | по
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за _______________202___ г.
Стоимость выполненных работ и затрат
№№ | Наименование пусковых комплексов, | Код | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный период
п/п | объектов, видовработ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего работ и затрат, включаемых в
стоимость работ
в том числе:
1.1
Итого
Сумма НДС 22%
Всего с учетом НДС 22%
Заказчик :
_____________________
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Подрядчик:
_____________________
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)

## Акт перед.оборудов
Приложение к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [6 empty] | Генеральный директор
АО «Черногорэнерго» по КСиКР | [6 empty] | АО "Черногорэнерго"
_______________В.В. Ушаков | [6 empty] | _____________ С.Е.Савицкая
(форма)
| (наименование монтажной организации) |  |  |  |  | (наименование территории)
(заказчик)
| (число | месяц | год) |  |  | (объект)
АКТ
приемки-передачи оборудования
(поставки Заказчика) в монтаж/демонтаж
Представитель заказчика
( должность, Ф.И.О.)
Представитель подрядной организации
( должность, Ф.И.О.)
| № п/п | Наименование оборудования |  | Техническая характеристика | Единица измерения |  | Количество |  | Примечание
1
2
3
4
5
6
При приемке оборудования в монтаж установлено следующее:
1.Оборудование передано:
2.Дефекты при наружном осмотре оборудования:
3.Заключение о пригодности к монтажу:
| ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [5 empty] | ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА
| (должность) | [5 empty] | (должность)
| (Ф.И.О.) | [5 empty] | (Ф.И.О.)
| (подпись) | [5 empty] | (подпись)
|  | М.П. | [5 empty] | М.П.