## ТЗ_КР_кровля гаража
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО «Черногорэнерго»
________________С.Е. Савицкая
«_____» ____________ 2026 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ п/п | Разделы | Описание характеристик и требований к товару
1 | Предмет договора | Капитальный ремонт кровли по объекту: "Пункт технического осмотра автомобилей"
2 | Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг | Капитальный ремонт
3 | Место расположения объекта | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 12, ул.2П-2, д.6, строение 5
4 | Перечень и объем работ | 1. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта в соответствии с прилагаемой сметной документацией и техническим заданием. 2. Объем работ исчисляется в условных единицах (усл.ед.). За условную единицу принято выполнение работ по Капитальному ремонту одного объекта. 3. Дополнительные виды работ и затрат Подрядчика, не предусмотренные сметной документацией, но которые могут возникнуть в процессе ведения работ, предварительно согласовываются с Заказчиком.
5 | Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) с НДС, руб. | 1 584 854,00 (Один миллион пятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, НДС не предусмотрен.
6 | Порядок формирования цены договора, сведения о расходах, подлежащих включению в начальную (максимальную) цену договора (с учетом всех транспортных расходов, связанных с оказанием услуг, а также расходы по налогам, сборам и других обязательных платежей) | Начальная (максимальная) цена договора согласно сметной документации включает в себя стоимость выполняемых работ по договору, используемых Подрядчиком при выполнении работ материалов (указанных в перечне материалов в Локальном сметном расчете), используемых Подрядчиком при выполнении работ машин, механизмов, расходы на доставку персонала к месту проведения работ и обратно, а также все расходы Подрядчика, вытекающие из условий договора, в том числе все расходы на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, связанных с исполнением договора. Также, по соглашению Сторон возможно уточнение стоимости материалов (в сторону увеличения или уменьшения), используемых для выполнения работ по Договору, с обязательным составлением Дополнительного соглашения к Договору. Уточнение стоимости материалов в сторону увеличения или уменьшения возможно при условии подтверждения Подрядчиком стоимости материалов с предоставлением копий счетов-фактур/товарных накладных/УПД.
7 | Требования к качеству и безопасности товаров, работ, услуг | Подрядчик обязан: 7.1. Все работы выполнить в соответствии с данным техническим заданием, сметной документацией, Национальным стандартом РФ, сводами правил, действующими строительными нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации, и другими нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации, а именно:
- СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;
- СП 68.13330.2017. Свод правил. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87;
-Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002";
- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";
- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 ноября 2020 № 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте";
-ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования;
- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте".
7.2. Своевременно и за свой счет устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ.
7.3. Организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"
7.4. Подрядчик обязан при выполнении работ соблюдать требования Стандарта Заказчика в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды.
7.5. Перед началом производства работ Подрядчик обеспечивает прохождение своими работниками вводных инструктажей по охране труда и пожарной безопасности в отделе охраны труда и промышленной безопасности Заказчика, первичных инструктажей на рабочем месте по охране труда и пожарной безопасности по месту производства работ на действующих объектах Заказчика. Проведение инструктажей осуществляется на основании письма со списком работников Подрядчика. Без проведения инструктажей работники Подрядчика не допускаются к выполнению работ.
7.6. Ответственность за соблюдение требований охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, пожарной безопасности и санитарно-гигиенического режима на строительной площадке возлагается на Подрядчика.
7.7. Ответственность за оформление акта-допуска на территорию проведения работ, пропуска на проезд техники и работников организации Подрядчика на объект возлагается на Подрядчика.
До начала работ Подрядчик обязан назначить лиц, ответсвенных за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда.
7.8. Если в процессе производства работ Подрядчик причинит механические либо другие повреждения существующим конструкциям и инженерным сетям, либо повредит их вследствие неправильной эксплуатации, то Подрядчик за свой счет обязуется произвести восстановительные работы и предоставить об этом соответствующее уведомление Заказчику.
В случае невозможности проведения восстановительных работ по ряду причин Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Заказчика, и по согласованию Сторон Заказчик вправе устранить механические или иные повреждения существующим конструкциям и инженерным сетям собственными силами или силами других организаций. В этом случае Подрядчик обязан в течение 30 (Тридцати) дней с даты предъявления соответствующего требования оплатить затраты Заказчика по устранению повреждений на основании представленных Заказчиком счета и обоснования затрат.
7.9. Уборку строительного мусора с места проведения работ, производить ежедневно, в конце рабочего дня. При небольшом количестве мусора допускается использовать мусорные контейнеры для временного хранения. Место установки контейнера и график вывоза согласовывается с Заказчиком.
7.10. Все материалы, используемые при выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Оригиналы или копии этих документов, а также счета-фактуры/товарные накладные/УПД на материалы должны быть предоставлены Заказчику по требованию. При выполнении работ должны применяться качественные, новые, ранее не использованные материалы, сертифицированные в РФ и соответствующие санитарным правилам и противопожарным нормам.
7.11. Подрядчик обязуется применять при производстве работ механизмы, оборудование, инструмент, которые по своим техническим характеристикам соответствуют условиям безопасного выполнения работ, обеспечивать безопасные способы выполнения работ и приемы труда, исключающие травматизм работающих и возникновение аварий.
7.12. Подрядчик обеспечивает своих работников необходимыми средствами защиты, спецодеждой, обувью и приспособлениями для безопасного производства работ и контролирует правильное применение этих средств работниками.
8 | Требования к результатам работ | Работы должны быть выполнены в соответствии с техническим заданием, сметной документацией, Национальным стандартом РФ, сводами правил, действующими строительными нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации, и другими нормативными актами, действующими на территории РФ.
9 | Условия и сроки (периоды) выполнения работ, оказания услуг | 1. Срок выполнения работ: с даты подписания договора по 31.05.2026г. 2. Срок действия договора: с даты подписания договора обеими Сторонами по 31.07.2026г.
10 | Гарантийный срок, порядок устранения недостатков | Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком работы устанавливается в течение 24 (Двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Актов рабочей комиссии о приемке законченного ремонтом объекта (произвольная форма).
11 | Форма оплаты | Безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
12 | Порядок оплаты и сроки оплаты поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы по договору за фактически выполненный объем работ денежными средствами в безналичном порядке на расчетный счет Подрядчика или иными способами, не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации, в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты предъявления Заказчику надлежащим образом оформленного счета (с указанием номера и даты договора), составленного на основании подписанных уполномоченными представителями Сторон справки о стоимости выполненных работ и затрат (Форма №КС-3), акта о приемке выполненных работ (Форма №КС-2). Расчет за выполненные работы осуществляется Заказчиком по окончании работ по Договору
13 | Подача альтернативных предложений | Не допускается.
14 | Привлечение при исполнении договора субподрядчиков | Допускается. Подрядчик обязуется до заключения договора с Субподрядчиком представить Заказчику документы Субподрядчика, подтверждающие соответствие последнего требованиям, предъявляемым к Подрядчику, а так же копии всех лицензий, свидетельств и других разрешительных документов Субподрядчика, необходимых для выполнения работ. Привлекаемые субподрядчики (соисполнители) должны отвечать требованиям, предъявляемым к участникам закупки, предусмотренным п.2 и п.3 ст.13 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО "Черногорэнерго". Ответственность за соответствие Субподрядчиков требованиям п.2 и п.3 ст.13, а также за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиками несет Подрядчик (Генеральный подрядчик).
Составлено «___» ________________ 2026 г.
Инициатор закупки:
| Начальник ОКС |  |  | Н.Н. Абдухаликова
| (должность) |  | (подпись)