## ДВ ф14 РУ КНС А-Е
Приложение № 2
к Договору №_____/Р-2026.__________ от _________
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [8 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [8 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [8 empty] | ____________С.Е.Савицкая
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1
Капитальный ремонт ВЛ 6кВ ф14 от РУ ДНС Ай-Еганского м/р до К 25,22,29,30, разв.скваж.272
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Используемые материалы |  |  |  |  | Кол-во (тн) | Примечание
|  |  |  | Наименование | Марка | Ед. изм. | Кол-во на ед. | Вес единицы
2.Демонтажные работы
1 | Демонтаж провода | оп | 4 |  |  | км | 0.09 |  |  | оп52,129,150,153
2 | Демонтаж оттяжек | шт | 6 | [6 empty] | оп134(3),150(3)
3 | Демонтаж опор | шт | 4 |  |  | тн |  |  | 1.83
| к-в укосов | шт | 2
|  | шт | 2 | ОПОРА Пт | д.146х8мм |  |  | 0.32 | 0.64 | оп129 с переуст,оп130
|  |  | 1 | КтР | д.146х8мм |  |  | 0.38 | 0.38 | оп153с переуст
|  | шт | 1 | ОПОРА ППт с 2 укосами | д.146х8мм |  |  | 0.81 | 0.81 | оп 52 (с2укосами) переуст
4 | Демонтаж спусков | шт | 2 | [6 empty] | оп130,153
5 | Демонтаж укоса анкерной опоры | шт | 1 |  |  | тн |  |  | 0.201
|  | шт | 1 | Труба | д.114х8мм | м | 9 | 0.2009 | 0.201 | оп153(1)с переус
6 | Срезка свай | шт | 7 | Труба | д.168х6мм | м | 0,7 | 0.024 | 0.118
|  | шт | 6 | Труба | д.146х8мм | м | 0,5 | 0.0272 | 0.082
7 | Демонтаж изоляторов штыревых | шт | 8 | [6 empty] | оп130(6),150(2)
8 | Демонтаж РЛНД | шт | 1 | [6 empty] | оп130
9 | Демонтаж полок под разъединитель | шт | 1 |  |  | тн |  |  | 0.029 | оп130
|  | шт | 1 | Сталь угловая | 50х50мм | м | 5 | 0.0038 | 0.019
|  |  | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0,00298 | 0.003
|  | шт | 1 | Сталь угловая | 63х63мм | м | 1.5 | 0.0048 | 0.007
10 | Демонтаж привода разъединителя | шт | 1 | Штанга | д.18мм | м | 7 | 0.002 | 0.014 | оп130
11 | Срезка м/к (штырей, прутков) для замены | шт | 2 |  |  | тн |  |  | 0.001
| штыри | шт | 2 | Штанга | д.18 | м | 0,3 | 0.002 | 0.001 | оп150(2)
12 | Резка труб | тн | 0.2 | Пропан |  | кг |  | 0.04 | 0.008
|  |  |  | Кислород |  | м3 |  | 0.21 | 0.042
13 | Резка м/к | тн | 0.364 | Пропан |  | кг |  | 0.33 | 0.12
|  |  |  | Кислород |  | м3 |  | 2.5 | 0.91
14 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т вблизи дейст. ВЛ | тн | 0.564
15 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | тн | 0.564
16 | Перевозка I класс груза на расстояние 10км | тн | 0.564
3. Строительно-монтажные работы
17 | Бурение ям и забивка свай вблизи дейст. ВЛ | шт | 2 |  |  | тн |  |  | 0.7268
| под опору | шт | 1 | Труба | д.168х8мм | м | 11.5 | 0.0316 | 0.3634 | оп130
| под укос | шт | 1 | Труба | д.168х8мм | м | 11.5 | 0.0316 | 0.3634 | оп130(1)
18 | Бурение ям и забивка свай | шт | 10 |  |  | тн |  |  | 3.749
| под опору | шт | 2 | Труба | д.168х8мм | м | 11.5 | 0.0316 | 0.7268 | оп129,153
| под опору | шт | 1 | Труба | д.219х8мм | м | 11.5 | 0.0416 | 0.4784 | оп52
| под укос | шт | 7 | Труба | д.168х8мм | м | 11.5 | 0.0316 | 2.5438 | оп134(2),150(2),153(1),52(2)
19 | Изготовление м/к | тн | 1.1905 |  |  |  |  | 0 | 1.1905 | 1.1905
20 | Монтаж опоры промежуточной
| в том числе: | тн | 0.0032 | [5 empty] | 0.0032
21 | Монтаж опоры анкерной (укосы)
| вблизи дейст. ВЛ в том числе: | тн | 0.3174 |  |  |  |  | 0 | 0.3174
22 | Монтаж опоры анкерной
| в том числе: | тн | 1.3715 |  |  |  |  | 0 | 1.3715
23 | Монтаж разъединителя вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | Разъединитель | РЛНД10/400 | шт | 1 |  |  | оп130
24 | Изготовление и монтаж полки под ЛР6кВ | шт | 1 | [5 empty] | 0.1143 | оп130(1)
| вблизи дейст. ВЛ |  | 1 | Сталь угловая | 63х63мм | м | 6.9 | 0,00572 | 0.0395
|  |  | 1 | Сталь угловая | 75х75мм | м | 1.8 | 0.0069 | 0.0124
|  |  | 1 | Швеллер | №16 | м | 0.4 | 0.0142 | 0.0057
|  |  | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.39 | 0,00298 | 0.0035
|  |  | 2 | Труба | д.25х3,2мм | м | 14 | 0,0019 | 0.0532
25 | Монтаж укосов | шт | 1 |  |  | тн |  |  | 0.1951
| вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | Труба | д.114х8мм | м | 8 | 0,0209 | 0.1672 | оп130(1)
|  | шт | 2 | Сталь листовая 0,32*0,32 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0128 | пластины крепления укоса
|  | шт | 1 | Сталь листова 220х220 | т.6мм | м2 | 0.048 | 0,0471 | 0.0023 | пластина сваи укоса
|  | шт | 2 | Сталь листовая 320х320 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0128 | пластины для нижнего крепления укоса
|  | шт | 1 | Болт | М24х220 | шт | 6 | 0,899 | 5.394
|  | шт | 1 | Гайка | М24 | шт | 6 | 0,1229 | 0.7374
|  | шт | 1 | Шайба | М24 | шт | 6 | 0,0323 | 0.1938
26 | Монтаж укосов | шт | 7 |  |  | тн |  |  | 1.3656 | оп134(2),150(2),52(2)153(1)
|  | шт | 4 | Труба | д.114х8мм | м | 8 | 0,0209 | 0.6688 | оп 134(2),150(2)
|  | шт | 3 | Труба (ранее сдемонтированная) | д.114х8мм | м | 8 | 0,0209 | 0.5016 | 153(1),52(2)
|  | шт | 2 | Сталь листовая 0,32*0,32 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0897 | пластины крепления укоса
|  | шт | 1 | Сталь листова 220х220 | т.6мм | м2 | 0.048 | 0,0471 | 0.0158 | пластина сваи укоса
|  | шт | 2 | Сталь листовая 320х320 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0897 | пластины для нижнего крепления укоса
|  | шт | 1 | Болт | М24х220 | шт | 6 | 0,899 | 37.758
|  | шт | 1 | Гайка | М24 | шт | 6 | 0,1229 | 5.1618
|  | шт | 1 | Шайба | М24 | шт | 6 | 0,0323 | 1.3566
27 | Переустановка опоры в новый стакан вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 |  |  | шт |  |  | 0.0008 | оп130
|  | шт | 1 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.26 | 0,00298 | 0.0008 | крепление опоры к свае
|  | тн | 0.32 | сущ.опора | [5 empty] | сущ.опора130(готов ЧЭ)
28 | Перестановка опоры в новый стакан | шт | 3 | [5 empty] | 0.0023 | о129,153,52
|  |  | 1 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.26 | 0,00298 | 0.0023
|  | тн | 1.186 | сущ.опора | [5 empty] | оп129сущ,153 сущ,52
29 | Монтаж провода | км | 0.24 | Провод сущ | А-120 | м |  | 0,321 | 0 | оп128-129-130,150-151,52-153
30 | Монтаж провода на переходе с а/д | пер | 1 | Провод | А-120 | м |  | 0,321 | 0 | оп52-53
31 | Монтаж спусков | шт | 2 | Провод | А-120 | м |  | 0,321 | 0 | оп130,153
|  |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 6
32 | Монтаж гирлянд изоляторов | гирл. | 3 | Изолятор | ПС-70 | шт | 6 |  |  | оп150
|  |  |  | Серьга | СР-7-16 | шт | 3
|  |  |  | Ушко | У1-7-16 | шт | 3
|  |  |  | Зажим | НБН-2-6 | шт | 3
|  |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 3
|  |  | 2 | Швеллер | №12 | м | 0.1 | 0,0104 | 0.0021
|  |  | 3 | Сталь круглая | д.16мм | м | 0.32 | 0,00158 | 0.0015
33 | Изготовление и монтаж лазов | шт | 12 | Сталь круглая | д.18мм | м | 0.3 | 0,002 | 0.0072 | оп129(12)
34 | Монтаж штырей (при замене) на промежутках | шт | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0,00298 | 0.0032 | оп130(3)
35 | Монтаж ШС на установленной опоре | шт. | 6 | Изоляторы штыревые | ШС-10 | шт | 6 |  |  | оп130(6)
|  |  | 6 | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 6
|  |  | 6 | Колпачки | К-6А | шт | 6
36 | Монтаж СОАС-95 | шт | 3 | Зажим | СОАС-95 | шт | 3
37 | Окраска металлических конструкций свай за 2 раза | м2 | 74.639 | Кузбасслак | БТ-577 | кг |  | 20.6 | 15.38
38 | Окраска м/к опор,подкосов, полок ЛР | м2 | 32.14 | Грунтовка | ГФ-119 | кг |  | 10 | 3.21
| за два раза |  |  | Эмаль ПФ115 (19кг* 2 р) | ПФ-115 | кг |  | 38 | 12.21
|  |  |  | Уайт-спирит (1,4*2р) |  | кг |  | 2.8 | 0.9
39 | Разгрузка материалов | тн | 6.0692
| Погрузка материалов | тн | 5.7033
40 | Транспортировка материалов на расст 40 км сверх 30км учтенных в расц. | тн | 6.0692 | [5 empty] | 6.07
| Начальник ОКС |  |  | Н.Н. Абдухаликова

## ЛСР_КР ВЛ-6_Ф 14 РУ КНС А-Е
Приложение № 3
к Договору №_____/Р-2026.__________ от _________
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [11 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [11 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [11 empty] | ____________ С.Е.Савицкая
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
Капитальный ремонт ВЛ 6кВ ф14 от РУ ДНС Ай-Еганского м/р до К 25,22,29,30, разв.скваж.272
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1.
Демонтажные работы
1 | ТЕР33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 4 | 141.9 | 54.4 | 87.5 | 15.66 |  | 568 | 218 | 350 | 63 | 0
|  |  | k= | 0.5
2 | ТЕР33-04-005-02 | Демонтаж оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 6-10 кВ (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 оттяжка | 6 | 44.07 | 33.77 | 10.3 |  |  | 265 | 203 | 62 | 0 | 0
3 | ТЕРм08-01-023-01 | Демонтаж: спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до 300, количество проводов в фазе: 1 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 2 | 82.87 | 43.42 | 39.45 | 18.67 | 0 | 166 | 87 | 79 | 37 | 0
4 | ТЕР33-01-016-01 к=0,7 | Демонтаж: стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т опор | 2.075 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 5066 | 1299 | 3767 | 621 | 0
5 | ТЕР33-04-030-03 | Демонтаж: разъединителей: с помощью механизмов (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 комплект | 1 | 338.29 | 179.12 | 159.17 | 18.79 |  | 338 | 179 | 159 | 19 | 0
6 | ТЕРм08-01-052-01 | Демонтаж: изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 прим. (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 8 | 5.18 | 4.18 | 1 | 0.1 | 0 | 41 | 33 | 8 | 1 | 0
7 | ТЕР04-02-007-01 | Резка обсадных труб, наружным диаметром: до 168 мм | 1 резка | 13 | 10.83 | 4.86 | 3.97 |  | 2 | 141 | 63 | 52 | 0 | 26
8 | 311-1-135-1 | Погрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 0.564 | 20.27 | 4.03 | 16.24 | 2.88 | 0 | 11 | 2 | 9 | 2 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
9 | 311-1-135-2 | Разгрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 0.564 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 10 | 2 | 8 | 1 | 0
10 | 310-4010-1 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза | 1 т груза | 0.564 | 39.31 |  | 39.31 |  |  | 22 | 0 | 22 | 0 | 0
|  | Тех.ч.Таб.5 п9 | k= | 1
Строительно-монтажные работы
11 | ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов: 1 | 100 ям | 0.02 | 5592.75 | 491.18 | 5101.57 | 760.24 |  | 112 | 10 | 102 | 15 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
12 | ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов: 1 | 100 ям | 0.1 | 4660.63 | 409.32 | 4251.31 | 633.53 |  | 466 | 41 | 425 | 63 | 0
13 | ТЕР05-01-011-03 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы: 1 1 684,38 = 11 135,35 - 1,01 x 9 357,40 | 1 т свай | 0.7268 | 2012.82 | 383.84 | 1586.83 | 175.42 | 42.15 | 1463 | 279 | 1153 | 127 | 31
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
14 | ТЕР05-01-011-03 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы: 1 1 684,38 = 11 135,35 - 1,01 x 9 357,40 | 1 т свай | 3.749 | 1684.38 | 319.87 | 1322.36 | 146.18 | 42.15 | 6315 | 1199 | 4958 | 548 | 158
15 | СЦМ-103-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм толщина стенки 8 мм | м | 127.76 | 279.33 |  |  |  | 279.33 | 35687 | 0 | 0 | 0 | 35687
16 | СЦМ-103-0192 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 11.62 | 372.9 |  |  |  | 372.9 | 4333 | 0 | 0 | 0 | 4333
17 | ТЕРм38-01-003-04 | Изготовление м/к опор, укосов, полок РЛНД, доп.траверс, подставных траверс, креплений опоры под правку и обвязку,отбойника | 1 т конструкций | 1.1905 | 4691.53 | 3633.6 | 742 | 45.76 | 315.93 | 5585 | 4326 | 883 | 54 | 376
18 | СЦМ-103-0416 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 114 мм толщина стенки 8 мм | м | 41.28 | 174.26 |  |  |  | 174.26 | 7193 | 0 | 0 | 0 | 7193
19 | СЦМ-103-0339 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 25 мм толщина стенки 2,5мм | м | 28.89 | 14.66 |  |  |  | 14.66 | 424 | 0 | 0 | 0 | 424
20 | СЦМ-101-1620 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 20-24 мм | т | 0.0101 | 6523.94 |  |  |  | 6523.94 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66
21 | СЦМ-101-1619 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 18 мм | т | 0.0074 | 6535.18 |  |  |  | 6535.18 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48
22 | СЦМ-101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм | т | 0.0015 | 8237.82 |  |  |  | 8237.82 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
23 | СЦМ-101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСТ3пс5,листовая 4-6 мм | т | 0.0187 | 7471.73 |  |  |  | 7471.73 | 140 | 0 | 0 | 0 | 140
24 | СЦМ-101-1628 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 8-20 мм | т | 0.2116 | 6792.48 |  |  |  | 6792.48 | 1437 | 0 | 0 | 0 | 1437
25 | СЦМ-110-0174 | Сталь угловая 63х63 мм | т | 0.0408 | 6625.88 |  |  |  | 6625.88 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270
26 | СЦМ-110-0175 | Сталь угловая 75х75 мм | т | 0.0128 | 6493 |  |  |  | 6493 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83
27 | СЦМ-101-9410-004 | Швеллер 16 | т | 0.0059 | 5664 |  |  |  | 5664 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33
28 | СЦМ-101-9410-011 | Швеллер 12 | т | 0.0022 | 5782 |  |  |  | 5782 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
29 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Установка стальных опор , массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 0.3174 | 2929.91 | 751.44 | 2178.47 | 359.12 | 0 | 930 | 239 | 691 | 114 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
30 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 1.3747 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 3357 | 861 | 2496 | 411 | 0
31 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Перестановка в новый стакан стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 0.32 | 2929.91 | 751.44 | 2178.47 | 359.12 | 0 | 937 | 240 | 697 | 115 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
32 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Перестановка в новый стакан стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 1.186 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 2896 | 743 | 2153 | 355 | 0
33 | ТЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | 1 комплект | 1 | 585.45 | 307.07 | 272.86 | 32.21 | 5.52 | 586 | 307 | 273 | 32 | 6
34 | СЦМ-550-9700-062 | Разъединитель ручной с ПРНЗ-10 УХЛ1 заземлитель РЛНД-1.1-10Б 10 кВ | шт. | 1 | 8404.09 |  |  |  | 8404.09 | 8404 | 0 | 0 | 0 | 8404
35 | ТЕР33-04-009-02 к=0,5 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.24 | 2346.42 | 715.75 | 1316.99 | 269.03 | 313.68 | 563 | 172 | 316 | 65 | 75
36 | ТЕР33-04-011-06 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории | 1 переход | 1 | 516.41 | 401.99 | 114.42 | 48.22 |  | 516 | 402 | 114 | 48 | 0
37 | ТЕРм08-01-023-01 | Спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до 300, количество проводов в фазе: 1 | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 2 | 278.97 | 144.74 | 131.5 | 62.22 | 2.73 | 557 | 289 | 263 | 124 | 5
38 | СЦМ-111-0008 | Зажим плашечный | 100 шт | 0.06 | 855 |  |  |  | 855 | 51 | 0 | 0 | 0 | 51
39 | ТЕРм08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 | шт. | 6 | 19.1 | 13.93 | 3.32 | 0.34 | 1.85 | 115 | 84 | 20 | 2 | 11
40 | СЦМ-110-9030-1 | Изоляторы штыревые | шт. | 6 | 112.75 |  |  |  | 112.75 | 677 | 0 | 0 | 0 | 677
41 | СЦМ-500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт | 0.6 | 120 |  |  |  | 120 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72
42 | ТЕРм08-01-020-01 | Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная, напряжение, кВ: 35 | шт. | 3 | 335.45 | 109.01 | 226.44 | 29.18 |  | 1006 | 327 | 679 | 88 | 0
43 | СЦМ-500-9380-014 | Изоляторы подвесные ПС-70Е(Д) | шт. | 6 | 148.8 |  |  |  | 148.8 | 893 | 0 | 0 | 0 | 893
44 | СЦМ-500-9756-001 | Серьги СРС-7-16 | шт. | 3 | 45.88 |  |  |  | 45.88 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138
45 | СЦМ-551-6005-001 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт. | 3 | 40.35 |  |  |  | 40.35 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121
46 | СЦМ-551-0458 | Зажимы натяжные болтовые НБН-2-6 алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2;шт. | шт. | 3 | 48 |  |  |  | 48 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144
47 | СЦМ-111-0008 | Зажим плашечный | 100 шт | 0.09 | 855 |  |  |  | 855 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77
48 | СЦМ-110-9265-008 | Зажимы соединительные овальные, алюминиевые СОАС- 95 | шт. | 3 | 125.35 |  |  |  | 125.35 | 376 | 0 | 0 | 0 | 376
49 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.7464 | 1124.72 | 164.62 | 38.56 | 0.6 | 921.54 | 840 | 123 | 29 | 0 | 688
50 | ТЕР13-03-002-05 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3214 | 1641.54 | 355.02 | 29.56 | 0.6 | 1256.96 | 528 | 114 | 10 | 0 | 404
51 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3214 | 1530.2 | 218.92 | 19.94 | 0.6 | 1291.34 | 491 | 70 | 6 | 0 | 415
52 | 311-1-135-1 | Погрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 5.7033 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 96 | 19 | 77 | 14 | 0
53 | 311-1-135-2 | Разгрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 6.069 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 102 | 20 | 82 | 15 | 0
54 | 310-2070-1 | Перевозка грузов бортовыми автомобилями, грузоподъемностью 10т, (Код 400003), 1 класс дорог : расстояние превозки 70 км; нормативное время пробега 3,658 класс груза 1 | 1 т груза | 6.069 | 92.56 |  | 92.56 |  |  | 562 | 0 | 562 | 0 | 0
|  | Тех.ч.Таб.5 п9 | k= | 1.15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 95343 | 11951 | 20505 | 2934 | 62887
Оборудование | [9 empty] | 8404 |  |  |  | 8404
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. без учета оборудования | [9 empty] | 86939 | 11951 | 20505 | 2934 | 54483
Накладные расходы |  |  |  | 14810 | [5 empty] | 14986
В том числе, справочно:
66% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 66% | 4380 | [5 empty] | 2891
84% ФОТ - ТЕР01 (бурение ям) |  |  | 84% | 129 | [5 empty] | 108
95% ФОТ - ТЕР09; ТЕР13 |  |  | 95% | 307 | [5 empty] | 292
100% ФОТ - ТЕР01; ТЕРм08 |  |  | 100% | 1072 | [5 empty] | 1072
113% ФОТ - ТЕР33 |  |  | 113% | 6706 | [5 empty] | 7578
118% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 118% | 63 | [5 empty] | 74
138% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 138% | 2153 | [5 empty] | 2971
Сметная прибыль |  |  |  | 14810 | [5 empty] | 8500
В том числе, справочно:
40% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 40% | 4380 | [5 empty] | 1752
45% ФОТ - ТЕР01 (бурение ям) |  |  | 45% | 129 | [5 empty] | 58
51% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 51% | 63 | [5 empty] | 32
60% ФОТ - ТЕР33,ТЕРм 12 |  |  | 60% | 6706 | [5 empty] | 4024
65% ФОТ - ТЕРм08 |  |  | 65% | 1072 | [5 empty] | 697
70% ФОТ - ТЕР13; ТЕР46 |  |  | 70% | 307 | [5 empty] | 215
80% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 80% | 2153 | [5 empty] | 1722
Итоги по разделу 1:
Итого | [9 empty] | 110425
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 62887
Машины и механизмы | [9 empty] | 20505
ФОТ | [9 empty] | 14885
Оборудование | [9 empty] | 8404
Накладные расходы | [9 empty] | 14986
Сметная прибыль | [9 empty] | 8500
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 110425
ВСЕГО по смете без учета оборудования | [9 empty] | 110425
Производство работ в зимнее время 4,07% |  |  |  | 4.07% | [5 empty] | 4494
Снегоборьба 0,4% |  |  |  | 0.4% | [5 empty] | 442
ВСЕГО по смете без учета оборудования | [9 empty] | 115361
ВСЕГО по смете с коэффициентом индексации |  |  | К= | 6.762 | [5 empty] | 780071
|  | Транспорт | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | УРАЛ "Вахта" | м/час | 240 |  | 1715.78 |  | 411787
|  | ИТОГО транспорт | [5 empty] | 411787 |  |  | руб.
|  | Наименование материалов и оборудования | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | Труба д.168*8мм | тн | 4.0373 |  | 55000 |  | 222051.5
|  | Труба д.219*8мм | тн | 0.4832 |  | 56666.67 |  | 27381.33
|  | Труба д.114х8мм | тн | 0.8628 |  | 55000 |  | 47454
|  | Труба д. 25х3,2мм | тн | 0.0549 |  | 63220 |  | 3470.78
|  | Сталь листовая т.6мм | тн | 0.0187 |  | 56062.5 |  | 1048.37
|  | Сталь листовая т.8мм | тн | 0.2116 |  | 56062.5 |  | 11862.83
|  | Сталь угловая 75*75*6мм | тн | 0.0128 |  | 55575 |  | 711.36
|  | Сталь угловая 63х63мм | тн | 0.0408 |  | 54150 |  | 2209.32
|  | Сталь круглая д.22мм | тн | 0.0101 |  | 49950 |  | 504.5
|  | Сталь круглая д.18мм | тн | 0.0074 |  | 49950 |  | 369.63
|  | Сталь круглая д.16мм | тн | 0.0015 |  | 84400 |  | 126.6
|  | Швеллер №12 | тн | 0.0022 |  | 62350 |  | 137.17
|  | Швеллер №16 | тн | 0.0059 |  | 62350 |  | 367.87
|  | Болт М24 | кг | 43.15 |  | 336 |  | 14498.4
|  | Гайка М24 | кг | 5.9 |  | 563.5 |  | 3324.65
|  | Шайба М24 | кг | 1.55 |  | 500.5 |  | 775.78
|  | Гайка М22 | кг | 0.007 |  | 336 |  | 2.35
|  | Изолятор подвесной ПС-70Е | шт | 6 |  | 1000 |  | 6000
|  | Серьга СР-7-16 | шт | 3 |  | 239.17 |  | 717.51
|  | Ушко У-1-7-16 | шт | 3 |  | 347.5 |  | 1042.5
|  | Изолятор штыревой ШС-10 | шт | 6 |  | 1937.5 |  | 11625
|  | Колпачки К-6А | шт | 6 |  | 13.33 |  | 79.98
|  | Зажим плашечный ПА-3-2А | шт | 15 |  | 394.17 |  | 5912.55
|  | Зажим СОАС-95 | шт | 3 |  | 290.05 |  | 870.15
|  | Зажим НБН-2-6 | шт | 3 |  | 1072.5 |  | 3217.5
|  | Разъединитель РЛНД10/400 | шт | 1 |  | 23452 |  | 23452
|  | Вспомогательные материалы | руб. | 2195 |  | 7.3 |  | 16023.5
|  | ИТОГО материалов: | [5 empty] | 405237 |  |  | руб.
|  | Перебазировка (см.Расчет №1 стоимости перебазировки техники в сетевой район №4) | [7 empty] | 162644
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [7 empty] | 1759739 | руб.
|  | Начальник ОКС |  | Н.Н.Абдухаликова

## Перебаз ср №4
Приложение №1
к Локальному сметному расчету №1
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [5 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [5 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [5 empty] | ____________ С.Е.Савицкая
Расчет №1
стоимости перебазировки техники в сетевой район №4
Наименование техники | Кол-во рейсов | Расст в км | Средняя скорость | Кол-во маш/час в пути | Время разгрузки | Всего м/час | Ст-ть маш/часа | Ст-ть перебазировки
ДТ-75(бурка)
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 138 | 30 | 9.2 | 0.3 | 9.5 | 2588.73 | 24593
Обратно | 2 | 138 | 60 | 4.6 | 0.3 | 4.9 | 2588.73 | 12685
ГТТ
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 138 | 30 | 9.2 | 0.3 | 9.5 | 2588.73 | 24593
Обратно | 2 | 138 | 60 | 4.6 | 0.3 | 4.9 | 2588.73 | 12685
Обратно | 2 |  | 60 | 0 |  | 0 | 550.21 | 0
САК
(Летучка)
Туда | 1 | 138 | 50 | 2.76 |  | 2.76 | 2808.75 | 7752
Обратно | 1 | 138 | 50 | 2.76 |  | 2.76 | 2808.75 | 7752
Бульдозер Т-130
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 138 | 30 | 9.2 | 0.3 | 9.5 | 2588.73 | 24593
Обратно | 2 | 138 | 60 | 4.6 | 0.3 | 4.9 | 2588.73 | 12685
Трал 44202(22т)
Туда | 1 | 60 | 30 | 2 | 0.3 | 2.3 | 2808.75 | 6460
Обратно | 1 | 138 | 60 | 2.3 | 0.3 | 2.6 | 2808.75 | 7303
Кран Урал 55-57 КС 35714 на КНС 14
Туда | 1 | 60 | 50 | 1.2 |  | 1.2 | 2272.31 | 2727
Обратно | 1 | 138 | 50 | 2.76 |  | 2.76 | 2272.31 | 6272
Кран Урал 55-57 КС 35714
Туда | 1 | 138 | 50 | 2.76 |  | 2.76 | 2272.31 | 6272
Обратно | 1 | 138 | 50 | 2.76 |  | 2.76 | 2272.31 | 6272
ИТОГО: | [7 empty] | 162644
| Начальник ОКС |  |  |  |  | Н.Н.Абдухаликова