## ДВ ф 4 ПС К 1565
Приложение
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [9 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [9 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [9 empty] | ____________С.Е.Савицкая
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №3
Капитальный ремонт ВЛ 6кВ ф4 от ПС35/6кВ "К 1565"до к 1559,2165
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Используемые материалы |  |  |  |  | Кол-во (тн) | Примечание
|  |  |  | Наименование | Марка | Ед. изм. | Кол-во на ед. | Вес единицы
1.Подготовительные работы
1 | Проминка трассы и устройство съездов вблизи дейст. ВЛ | км | 0.796 | [6 empty] | дорог-оп2,дорог-оп3,дорог-оп20-15,дорог-оп21,дорорг-оп30-24,дорог-оп35,доррг-оп31-34-35,дорог-оп36-38
| в т.ч. уплотнение снега на 50см | 1000м3 | 2.388 | [6 empty] | ширина 6 м, высота 0,5м
2 | Устройство переездов через препятствие вблизи дейст. ВЛ | км | 0.005 | ширина переезда |  | м | 6 | шт | 1 | оп3-4
| в т.ч. перемещение снега на 10м | 1000м3 | 0.015 | толщина снега |  | м | 0,5
| лежневка из бревен t=16-18 мм | км | 0.005 | ширина |  | м | 6
2.Демонтажные работы
3 | Демонтаж провода вблизи дейст. ВЛ | оп | 1 |  |  | км |  |  |  | оп2
4 | Демонтаж провода | оп | 6 |  |  | км | 0.09 |  |  | оп26,30,32,34,36,37
5 | Демонтаж оттяжек вблизи дейст. ВЛ | шт | 8 | [6 empty] | оп15(1),24(2),26(2),29(2),37(1)
6 | Демонтаж оттяжек | шт | 2 | [6 empty] | оп34(2)
7 | Демонтаж опор | шт | 4 |  |  | тн |  |  | 1.34
|  | шт | 3 | ОПОРА Пт | д.146х8мм |  |  | 0.32 | 0.96 | оп32,35,36
|  |  | 1 | КтР | д.146х8мм |  |  | 0.38 | 0.38 | оп38 с переустановкой
8 | Демонтаж спусков вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | [6 empty] | оп.№ 1,
9 | Демонтаж спусков | шт | 1 | [6 empty] | оп38
10 | Демонтаж укоса анкерной опоры | шт | 5 |  |  | тн |  |  | 0.769
|  | шт | 3 | Труба | д.114х8мм | м | 9 | 0.2009 | 0.603 | 37(1),38(1с переуст)
|  | шт | 2 | Труба НКТ | д.76х6мм | м | 8 | 0.01036 | 0.166 | оп32(2)
11 | Срезка свай вблизи дейст. ВЛ | шт | 8 | Труба | д.146х8мм | м | 0,7 | 0.0272 | 0.152
12 | Срезка свай | шт | 4 | Труба | д.168х6мм | м | 0,7 | 0.024 | 0.067
|  | шт | 7 | Труба | д.146х8мм | м | 0,5 | 0.0272 | 0.095
13 | Демонтаж изоляторов штыревых вблизи дейст. ВЛ | шт | 9 | [6 empty] | оп1(3),2(5)
14 | Демонтаж изоляторов штыревых | шт | 18 | [6 empty] | оп26(1),32(6),34(5),35(3),36(3)
15 | Демонтаж изоляторов подвесных | гирл. | 3 | [6 empty] | оп32(3)
17 | Демонтаж полок под разъединитель | шт | 1 |  |  | тн |  |  | 0.0294 | оп.1
| вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | Сталь угловая | 50х50мм | м | 5 | 0.0038 | 0.019
|  |  | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0,00298 | 0.0032
|  | шт | 1 | Сталь угловая | 63х63мм | м | 1.5 | 0.0048 | 0.0072
18 | Срезка м/к (штырей, прутков) для замены вблизи дейст. ВЛ | шт |  |  |  | тн |  |  | 0.003
| штыри | шт | 5 | Сталь круглая | д.18 | м | 0,3 | 0.002 | 0.003 | оп2(5)
19 | Срезка м/к (штырей, прутков) для замены | шт | 5 |  |  | тн |  |  | 0.003
| штыри | шт | 5 | Штанга | д.18 | м | 0,3 | 0.002 | 0.003 | оп34(5),35(3),36(3)
20 | Демонтаж траверс |  | 1 | [5 empty] | 0.0019
|  |  | 1 | Сталь угловая | 50х50мм | м | 0.5 | 0.0038 | 0.0019 | оп26
21 | Резка труб | тн | 0.314 | Пропан |  | кг |  | 0.04 | 0.013
|  |  |  | Кислород |  | м3 |  | 0.21 | 0.066
22 | Резка м/к | тн | 1.4648 | Пропан |  | кг |  | 0.33 | 0.483
|  |  |  | Кислород |  | м3 |  | 2.5 | 3.662
23 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т вблизи дейст. ВЛ | тн | 1.779
24 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | тн | 1.779
25 | Перевозка I класс груза на расстояние 10км | тн | 1.779
3. Строительно-монтажные работы
26 | Бурение ям и забивка свай вблизи дейст. ВЛ | шт | 14 |  |  | тн |  |  | 4.6856
| под опору | шт | 2 | Труба | д.168х8мм | м | 11.5 | 0.0316 | 0.7268 | о32,38
| под опору | шт | 2 | Труба | д.219х8мм | м | 11.5 | 0.0416 | 0.9568 | 35.36
| под укос | шт | 2 | Труба | д.168х8мм | м | 11.5 | 0.0316 | 0.7268 | 35(1),36(1)
| под укос | шт | 8 | Труба | д.168х8мм | м | 9 | 0.0316 | 2.2752 | оп15(1),21(1),24(1),29(1),32(2),,37(1),38(1)
27 | Бурение ям и забивка свай | шт | 4 |  |  | тн |  |  | 1.1376
| под укос | шт | 4 | Труба | д.168х8мм | м | 9 | 0.0316 | 1.1376 | оп26(2),34(2)
28 | Изготовление м/к | тн | 3.5507
29 | Монтаж опоры анкерной (укосы)
| вблизи дейст. ВЛ в том числе: | тн | 1.2443
30 | Монтаж опоры анкерной | шт | 2
| в том числе: | тн | 2.8845
31 | Опора ППт-10-1 | шт | 2 |  |  | тн |  |  | 1.4373 | ОП35,36
|  |  | 1 | Труба | д.168х8мм | тн | 5.5 | 0.0316 | 0.3476 | тело опоры
|  |  | 1 | Труба | д.146х8мм | м | 5.15 | 0.0272 | 0.2802 | тело опоры
|  |  | 1 | Труба | д.146х8мм | м | 2 | 0.0272 | 0.1088 | траверса
|  |  | 1 | Труба | д.114х8мм | м | 9.2 | 0,0209 | 0.3846 | укос
|  |  | 1 | Труба | д.114х8мм | м | 4 | 0,0209 | 0.1672 | связь сваи укоса со сваей опоры
|  |  | 1 | Сталь листовая 280х280 | т.8мм | м2 | 0.0676 | 0,0628 | 0.0085 | пластины сваи опоры
|  |  | 1 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.28 | 0,00298 | 0.0017 | крепление опоры с свае
|  |  | 8 | Сталь листовая 110х150 | т.6мм | м2 | 0.015 | 0,0471 | 0.0113 | косынки сваи,
|  |  | 1 | Сталь листовая 260х260 | т.8мм | м2 | 0.0676 | 0,0628 | 0.0085 | крепление трубы 146 к трубе 168
|  |  | 1 | Сталь листовая 200х200 | т.6мм | м2 | 0.04 | 0,0471 | 0.0038 | заглушка опоры
|  |  | 2 | Сталь листовая 150х150 | т.6мм | м2 | 0.0225 | 0,0471 | 0.0042 | косынка траверсы
|  |  | 13 | Сталь круглая 0,3м | д.18мм | м | 0.3 | 0,002 | 0.0156 | лазы сущ
|  |  | 21 | Сталь круглая 0,3м | д.18мм | м | 0.3 | 0,002 | 0.0252 | лазы нов
|  |  | 1 | Сталь круглая 0,36м | д.22мм | м | 0.36 | 0,00298 | 0.0021 | штыри под изоляторы
|  |  | 2 | Швеллер 0,1м | №12 | м | 0.1 | 0,0104 | 0.0042 | на траверсу для крепления штырей для подвесных изоляторов
|  |  | 6 | Сталь круглая | д.16мм | м | 0.32 | 0,00158 | 0.0061 | штыри для крепления ПС
|  |  | 2 | Сталь листовая 320х320 | т.8мм | м2 | 0.1024 | 0,0628 | 0.0257 | крепления укоса
|  |  | 1 | Сталь листовая 260х260 | т.6мм | м2 | 0.068 | 0,0471 | 0.0064 | пластина сваи укоса
|  |  | 2 | Сталь листовая 320х320 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0256 | пластины для нижнего крепления укоса
|  |  | 1 | Болт | М24х220 | шт | 6 | 0,899 | 10.788
|  |  | 1 | Гайка | М24 | шт | 6 | 0,1229 | 1.4748
|  |  | 1 | Шайба | М24 | шт | 6 | 0,0323 | 0.3876
32 | Монтаж укосов | шт | 6 |  |  | тн |  |  | 1.1915
| вблизи дейст. ВЛ | шт | 5 | Труба | д.114х8мм | м | 8 | 0,0209 | 0.836 | оп15(1),24(1),29(1),,37(2)
|  |  | 1 | Труба | д.114х8мм | м | 9 | 0,0209 | 0.1881 | оп21(1)
|  | шт | 2 | Сталь листовая 0,32*0,32 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0769 | пластины крепления укоса
|  | шт | 1 | Сталь листова 220х220 | т.6мм | м2 | 0.048 | 0,0471 | 0.0136 | пластина сваи укоса
|  | шт | 2 | Сталь листовая 320х320 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0769 | пластины для нижнего крепления укоса
|  | шт | 1 | Болт | М24х220 | шт | 6 | 0,899 | 32.364
|  | шт | 1 | Гайка | М24 | шт | 6 | 0,1229 | 4.4244
|  | шт | 1 | Шайба | М24 | шт | 6 | 0,0323 | 1.1628
33 | Монтаж укосов | шт | 7 |  |  | тн |  |  | 1.3656
|  | шт | 6 | Труба | д.114х8мм | м | 8 | 0,0209 | 1.0032 | оп26(2),32(2)34(2)
|  | шт | 1 | Труба (ранее сдемонтированная) | д.114х8мм | м | 8 | 0,0209 | 0.1672 | оп38(1)
|  | шт | 2 | Сталь листовая 0,32*0,32 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0897 | пластины крепления укоса
|  | шт | 1 | Сталь листова 220х220 | т.6мм | м2 | 0.048 | 0,0471 | 0.0158 | пластина сваи укоса
|  | шт | 2 | Сталь листовая 320х320 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0897 | пластины для нижнего крепления укоса
|  | шт | 1 | Болт | М24х220 | шт | 6 | 0,899 | 37.758
|  | шт | 1 | Гайка | М24 | шт | 6 | 0,1229 | 5.1618
|  | шт | 1 | Шайба | М24 | шт | 6 | 0,0323 | 1.3566
34 | Крепление опоры к свае |  | 4 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.28 | 0,00298 | 0.0033 | оп30,31
35 | Перестановка опоры в новый стакан | шт | 2 | [5 empty] | 0.0015 | оп32(нов.ЧЭ),оп38
|  |  | 1 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.26 | 0,00298 | 0.0015
|  | тн | 0.7 | сущ.опора | [5 empty] | оп32(нов.ЧЭ),оп38
36 | Монтаж подставной траверсы | шт | 1 | Труба | д.146*8мм | м | 2 | 0.02722 | 0.0544 | оп26
|  |  | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0.003 | 0.0032
|  | шт | 2 | Сталь листовая 150х150 | т.6мм | м2 | 0.0225 | 0,0471 | 0.0021 | косынка траверсы
37 | Монтаж провода вблизи дейст. ВЛ | км | 0.06 | Провод существующий | А-120 | м | 30 | 0,321 | 0.0289 | оп2-1,37-28(30м)
38 | Монтаж провода | км | 0.288 | Провод сущ | А-120 |  |  |  |  | оп26-27,31-32-33,34-35,36-37,37-38
39 | Монтаж провода на переходе с а/д вблизи дейст. ВЛ | пер | 1 | Провод существующий |  | м | 15 | 0,321 | 0.0144 | оп2-3
40 | Монтаж провода на переходе с а/д | пер | 2 | Провод | А-120 | м | 32 | 0,321 | 0.0411 | 30-31(фаза В.С),35-36
41 | Монтаж спусков | шт | 1 | Провод | А-120 | м | 15 | 0,321 | 0.0151 | оп.1,
| вблизи дейст. ВЛ |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 3
42 | Монтаж спусков | шт | 1 | Провод | А-120 |  |  |  |  | оп38
43 | Монтаж гирлянд изоляторов вблизи дейст. ВЛ | гирл. | 6 | Изолятор | ПС-70 | шт | 12 |  |  | оп2(6)
|  |  |  | Серьга | СР-7-16 | шт | 6
|  |  |  | Ушко | У1-7-16 | шт | 6
|  |  |  | Зажим | НБН-2-6 | шт | 6
|  |  | 3 | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 3
|  |  | 2 | Швеллер | №12 | м | 0.1 | 0,0104 | 0.0021 | оп2(2)
|  |  | 6 | Сталь круглая | д.16мм | м | 0.32 | 0,00158 | 0.003 | оп2(6)
44 | Монтаж гирлянд изоляторов | гирл. | 24 | Изолятор | ПС-70 | шт | 48 |  |  | оп32(6),34(6),35(6),36(6)
|  |  |  | Серьга | СР-7-16 | шт | 24
|  |  |  | Ушко | У1-7-16 | шт | 24
|  |  |  | Зажим | НБН-2-6 | шт | 24
|  |  |  | Изоляторы штыревые | ШС-10 | шт | 3 |  |  | 32(1),35(1),36(1)
|  |  |  | Колпачки | К-6А | шт | 3
|  |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 12 |  |  | 32(3),34(3),35(3),36(3)
|  |  | 8 | Швеллер | №12 | м | 0.1 | 0,0104 | 0.0083 | оп32,34,35,,36
|  |  | 24 | Сталь круглая | д.16мм | м | 0.32 | 0,00158 | 0.0121 | оп32,34,35,36
45 | Изготовление и монтаж лазов | шт | 69 | Сталь круглая | д.18мм | м | 0.3 | 0,002 | 0.0414 | оп 1(10),23(6),23(6),24(12),25(12),26(11),29(12)
46 | Обварка стыкового соединения труб диаметром 146-159мм(вблизи дейст.ВЛ) | шт | 7 | [6 empty] | оп 2,3,20,21,22,23,26
47 | Монтаж штырей (при замене) на опорах вблизи дейст. ВЛ | шт | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0,00298 | 0.003 | оп1(3)
48 | Монтаж ШС на установленной | шт. | 3 | Изоляторы штыревые | ШС-10 | шт | 3
| опоре вблизи дейст. ВЛ |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 3 |  |  | оп1(3)
|  |  |  | Колпачки | К-6А | шт | 3
49 | Монтаж ШС на установленной опоре | шт. | 4 | Изоляторы штыревые | ШС-10 | шт | 4 |  |  | оп26(4)
|  |  | 24 | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 24 |  |  | оп24(6),26(6),29(6),37(6)
|  |  | 4 | Колпачки | К-6А | шт | 4
50 | Монтаж СОАС-95 | шт | 6 | Зажим | СОАС-95 | шт | 6
51 | Окраска металлических конструкций свай за 2 раза | м2 | 97.054 | Кузбасслак | БТ-577 | кг |  | 20.6 | 19.99
52 | Окраска м/к опор,подкосов, полок ЛР | м2 | 95.87 | Грунтовка | ГФ-119 | кг |  | 10 | 9.59
| за два раза |  |  | Эмаль ПФ115 (19кг* 2 р) | ПФ-115 | кг |  | 38 | 36.43
|  |  |  | Уайт-спирит (1,4*2р) |  | кг |  | 2.8 | 2.68
53 | Разгрузка материалов | тн | 10.7596
| Погрузка материалов | тн | 6.2769
54 | Транспортировка материалов на расст 40 км сверх 30км учтенных в расц. | тн | 10.7596
| Начальник ОКС |  |  | Н.Н. Абдухаликова

## ЛСР_КР ВЛ-6_Ф 4 ПС К1565
Приложение
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [11 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [11 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [11 empty] | ____________ С.Е.Савицкая
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №3
Капитальный ремонт ВЛ 6кВ ф4 от ПС35/6кВ "К 1565"до к 1559,2165
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13
Подготовительные работы
1 | ТЕР01-02-002-01 | Уплотнение грунта на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.478 | 7396.06 |  | 7396.06 | 1660.66 |  | 3535 | 0 | 3535 | 794 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
2 | ТЕР01-02-002-04 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-002-1 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.478 | 4626.29 |  | 4626.29 | 978 |  | 2211 | 0 | 2211 | 467 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
|  | за 5 проходов | k= | 4
3 | ТЕР27-12-005-01 | Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 180 мм, шириной проезжей части 3,5 м 163 730,71 = 939 640,02 - 0,8 x 14 323,14 - 1060 x 721,18 | 1 км дороги | 0.005 | 196476.85 | 178424.15 | 18052.7 | 1716.5 |  | 982 | 892 | 90 | 9 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
4 | ТЕР27-12-005-04 | На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к норме 27-12-005-1 21 907,22 = 130 084,22 - 150 x 721,18 | 1 км дороги | 0.005 | 131443.32 | 119013.96 | 12429.36 | 1158.78 |  | 657 | 595 | 62 | 6 | 0
|  | ширина дороги 6 м | k= | 5
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
Демонтажные работы
5 | ТЕР33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 1 | 85.14 | 32.64 | 52.5 | 9.4 |  | 86 | 33 | 53 | 9 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
|  |  | k= | 0.5
6 | ТЕР33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 6 | 141.9 | 54.4 | 87.5 | 15.66 |  | 851 | 326 | 525 | 94 | 0
|  |  | k= | 0.5
7 | ТЕР33-04-005-02 | Демонтаж оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 6-10 кВ (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 оттяжка | 8 | 52.88 | 40.52 | 12.36 |  |  | 423 | 324 | 99 | 0 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
8 | ТЕР33-04-005-02 | Демонтаж оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 6-10 кВ (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 оттяжка | 2 | 44.07 | 33.77 | 10.3 |  |  | 89 | 68 | 21 | 0 | 0
9 | ТЕРм08-01-023-01 | Демонтаж: спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до 300, количество проводов в фазе: 1 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 1 | 99.45 | 52.11 | 47.34 | 22.4 | 0 | 99 | 52 | 47 | 22 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
10 | ТЕРм08-01-023-01 | Демонтаж: спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до 300, количество проводов в фазе: 1 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 1 | 82.87 | 43.42 | 39.45 | 18.67 | 0 | 82 | 43 | 39 | 19 | 0
11 | ТЕР33-01-016-01 к=0,7 | Демонтаж: стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т /в т.ч. срезка штырей под изоляторы и демонтаж приводов разъединителя/ (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т опор | 0.032 | 2929.91 | 751.44 | 2178.47 | 359.12 | 0 | 94 | 24 | 70 | 11 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
12 | ТЕР33-01-016-01 к=0,7 | Демонтаж: стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т опор | 2.114 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 5162 | 1324 | 3838 | 633 | 0
13 | ТЕРм08-01-052-01 | Демонтаж: изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 прим. (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 9 | 6.21 | 5.01 | 1.2 | 0.12 | 0 | 56 | 45 | 11 | 1 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
14 | ТЕРм08-01-052-01 | Демонтаж: изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 прим. (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 18 | 5.18 | 4.18 | 1 | 0.1 | 0 | 93 | 75 | 18 | 2 | 0
15 | ТЕРм08-01-020-01 | Демонтаж: гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная, напряжение, кВ: 35 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 3 | 100.63 | 32.7 | 67.93 | 8.75 |  | 302 | 98 | 204 | 26 | 0
16 | ТЕР04-02-007-01 | Резка обсадных труб, наружным диаметром: до 168 мм | 1 резка | 8 | 12.59 | 5.83 | 4.76 |  | 2 | 101 | 47 | 38 | 0 | 16
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
17 | ТЕР04-02-007-01 | Резка обсадных труб, наружным диаметром: до 168 мм | 1 резка | 11 | 10.83 | 4.86 | 3.97 |  | 2 | 119 | 53 | 44 | 0 | 22
18 | 311-1-135-1 | Погрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 1.779 | 20.27 | 4.03 | 16.24 | 2.88 | 0 | 36 | 7 | 29 | 5 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
19 | 311-1-135-2 | Разгрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 1.779 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 30 | 6 | 24 | 4 | 0
20 | 310-4010-1 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза | 1 т груза | 1.779 | 39.31 |  | 39.31 |  |  | 70 | 0 | 70 | 0 | 0
Строительно-монтажные работы
21 | ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов: 1 | 100 ям | 0.14 | 5592.75 | 491.18 | 5101.57 | 760.24 |  | 783 | 69 | 714 | 106 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
22 | ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов: 1 | 100 ям | 0.04 | 4660.63 | 409.32 | 4251.31 | 633.53 |  | 186 | 16 | 170 | 25 | 0
23 | ТЕР05-01-011-03 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы: 1 1 684,38 = 11 135,35 - 1,01 x 9 357,40 | 1 т свай | 4.6856 | 2012.82 | 383.84 | 1586.83 | 175.42 | 42.15 | 9431 | 1799 | 7435 | 822 | 197
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
24 | ТЕР05-01-011-03 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы: 1 1 684,38 = 11 135,35 - 1,01 x 9 357,40 | 1 т свай | 1.1376 | 1684.38 | 319.87 | 1322.36 | 146.18 | 42.15 | 1916 | 364 | 1504 | 166 | 48
25 | СЦМ-103-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм толщина стенки 8 мм | м | 155.54 | 279.33 |  |  |  | 279.33 | 43447 | 0 | 0 | 0 | 43447
26 | СЦМ-103-0192 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 23.23 | 372.9 |  |  |  | 372.9 | 8662 | 0 | 0 | 0 | 8662
27 | ТЕРм38-01-003-04 | Изготовление м/к опор, укосов, полок РЛНД, доп.траверс, подставных траверс, креплений опоры под правку и обвязку,отбойника | 1 т конструкций | 3.5507 | 4691.53 | 3633.6 | 742 | 45.76 | 315.93 | 16659 | 12902 | 2635 | 162 | 1122
28 | СЦМ-103-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм толщина стенки 8 мм | м | 11.35 | 279.33 |  |  |  | 279.33 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 3170
29 | СЦМ-103-0450 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 146 мм толщина стенки 8 мм /прим./ | м | 2.06 | 207.07 |  |  |  | 207.07 | 427 | 0 | 0 | 0 | 427
30 | СЦМ-103-0416 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 114 мм толщина стенки 8 мм | м | 127.35 | 174.26 |  |  |  | 174.26 | 22192 | 0 | 0 | 0 | 22192
31 | СЦМ-101-1620 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 20-24 мм | т | 0.0131 | 6523.94 |  |  |  | 6523.94 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85
32 | СЦМ-101-1619 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 18 мм | т | 0.0687 | 6535.18 |  |  |  | 6535.18 | 449 | 0 | 0 | 0 | 449
33 | СЦМ-101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм | т | 0.0219 | 8237.82 |  |  |  | 8237.82 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180
34 | СЦМ-101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСТ3пс5,листовая 4-6 мм | т | 0.0547 | 7471.73 |  |  |  | 7471.73 | 409 | 0 | 0 | 0 | 409
35 | СЦМ-101-1628 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 8-20 мм | т | 0.4145 | 6792.48 |  |  |  | 6792.48 | 2815 | 0 | 0 | 0 | 2815
36 | СЦМ-101-9410-011 | Швеллер 12 | т | 0.0151 | 5782 |  |  |  | 5782 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87
37 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Установка стальных опор , массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 1.2443 | 2929.91 | 751.44 | 2178.47 | 359.12 | 0 | 3646 | 935 | 2711 | 447 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
38 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 2.8845 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 7042 | 1806 | 5236 | 863 | 0
39 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Перестановка в новый стакан стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 0.7 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 1709 | 438 | 1271 | 209 | 0
40 | ТЕР12-01-014-08 прим с К=0,7 | Сварное соединение труб наружным диаметром 140-159 мм | 10 соед | 0.7 | 3199.53 | 2628.3 | 223.88 |  | 347.35 | 2240 | 1840 | 157 | 0 | 243
41 | ТЕР33-04-009-02 К=0,5 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.06 | 2752.95 | 858.89 | 1580.38 | 322.83 | 313.68 | 166 | 52 | 95 | 19 | 19
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 0.6
42 | ТЕР33-04-009-02 к=0,5 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.288 | 2346.42 | 715.75 | 1316.99 | 269.03 | 313.68 | 675 | 206 | 379 | 77 | 90
43 | СЦМ-507-0024 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 95 мм2 | т | 0.0302 | 65107 |  |  |  | 65107 | 1966 | 0 | 0 | 0 | 1966
44 | ТЕР33-04-011-06 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории | 1 переход | 1 | 619.69 | 482.39 | 137.3 | 57.86 |  | 619 | 482 | 137 | 58 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
45 | ТЕР33-04-011-06 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории | 1 переход | 2 | 516.41 | 401.99 | 114.42 | 48.22 |  | 1033 | 804 | 229 | 96 | 0
46 | СЦМ-507-0024 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 95 мм2 | т | 0.0573 | 65107 |  |  |  | 65107 | 3731 | 0 | 0 | 0 | 3731
47 | ТЕРм08-01-023-01 | Спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до 300, количество проводов в фазе: 1 | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 1 | 334.22 | 173.69 | 157.8 | 74.66 | 2.73 | 335 | 174 | 158 | 75 | 3
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
48 | ТЕРм08-01-023-01 | Спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до 300, количество проводов в фазе: 1 | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 1 | 278.97 | 144.74 | 131.5 | 62.22 | 2.73 | 280 | 145 | 132 | 62 | 3
49 | СЦМ-507-0024 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 95 мм2 | т | 0.0151 | 65107 |  |  |  | 65107 | 983 | 0 | 0 | 0 | 983
50 | СЦМ-111-0008 | Зажим плашечный | 100 шт | 0.03 | 855 |  |  |  | 855 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26
51 | ТЕРм08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 | шт. | 3 | 22.55 | 16.72 | 3.98 | 0.41 | 1.85 | 68 | 50 | 12 | 1 | 6
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
52 | ТЕРм08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 | шт. | 4 | 19.1 | 13.93 | 3.32 | 0.34 | 1.85 | 76 | 56 | 13 | 1 | 7
53 | СЦМ-110-9030-1 | Изоляторы штыревые | шт. | 7 | 112.75 |  |  |  | 112.75 | 789 | 0 | 0 | 0 | 789
54 | СЦМ-500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт | 0.7 | 120 |  |  |  | 120 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84
55 | ТЕРм08-01-020-01 | Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная, напряжение, кВ: 35 | шт. | 6 | 402.54 | 130.81 | 271.73 | 35.02 |  | 2415 | 785 | 1630 | 210 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
56 | ТЕРм08-01-020-01 | Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная, напряжение, кВ: 35 | шт. | 24 | 335.45 | 109.01 | 226.44 | 29.18 |  | 8051 | 2616 | 5435 | 700 | 0
57 | СЦМ-500-9380-014 | Изоляторы подвесные ПС-70Е(Д) | шт. | 60 | 148.8 |  |  |  | 148.8 | 8928 | 0 | 0 | 0 | 8928
58 | СЦМ-110-9030-1 | Изоляторы штыревые ШС-10Г | шт | 3 | 112.75 |  |  |  | 112.75 | 338 | 0 | 0 | 0 | 338
59 | СЦМ-500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт | 0.3 | 120 |  |  |  | 120 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36
60 | СЦМ-500-9756-001 | Серьги СРС-7-16 | шт. | 30 | 45.88 |  |  |  | 45.88 | 1376 | 0 | 0 | 0 | 1376
61 | СЦМ-551-6005-001 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт. | 30 | 40.35 |  |  |  | 40.35 | 1211 | 0 | 0 | 0 | 1211
62 | СЦМ-551-0458 | Зажимы натяжные болтовые НБН-2-6 алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2;шт. | шт. | 30 | 48 |  |  |  | 48 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1440
63 | СЦМ-111-0008 | Зажим плашечный | 100 шт | 0.39 | 855 |  |  |  | 855 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333
64 | СЦМ-110-9265-008 | Зажимы соединительные овальные, алюминиевые СОАС- 95 | шт. | 6 | 125.35 |  |  |  | 125.35 | 752 | 0 | 0 | 0 | 752
65 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.9705 | 1124.72 | 164.62 | 38.56 | 0.6 | 921.54 | 1091 | 160 | 37 | 1 | 894
66 | ТЕР13-03-002-05 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.9587 | 1641.54 | 355.02 | 29.56 | 0.6 | 1256.96 | 1573 | 340 | 28 | 1 | 1205
67 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.9587 | 1530.2 | 218.92 | 19.94 | 0.6 | 1291.34 | 1467 | 210 | 19 | 1 | 1238
68 | 311-1-135-1 | Погрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 6.2769 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 106 | 21 | 85 | 15 | 0
69 | 311-1-135-2 | Разгрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 10.76 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 182 | 36 | 146 | 26 | 0
70 | 310-2070-1 | Перевозка грузов бортовыми автомобилями, грузоподъемностью 10т, (Код 400003), 1 класс дорог : расстояние превозки 70 км; нормативное время пробега 3,658 класс груза 1 | 1 т груза | 10.76 | 92.56 |  | 92.56 |  |  | 996 | 0 | 996 | 0 | 0
|  | Тех.ч.Таб.5 п9 | k= | 1.15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 181739 | 30318 | 42392 | 6245 | 109029
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. без учета оборудования | [9 empty] | 181739 | 30318 | 42392 | 6245 | 109029
Накладные расходы |  |  |  | 36443 | [5 empty] | 34727
В том числе, справочно:
66% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 66% | 13064 | [5 empty] | 8622
84% ФОТ - ТЕР01 (бурение ям) |  |  | 84% | 216 | [5 empty] | 181
95% ФОТ - ТЕР09; ТЕР13 |  |  | 95% | 713 | [5 empty] | 677
100% ФОТ - ТЕР01; ТЕРм08 |  |  | 100% | 6519 | [5 empty] | 6519
113% ФОТ - ТЕР33 |  |  | 113% | 9338 | [5 empty] | 10552
118% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 118% | 100 | [5 empty] | 118
138% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 138% | 3151 | [5 empty] | 4348
149% ФОТ - ТЕР27 |  |  | 149% | 1502 | [5 empty] | 2238
80% ФОТ - ТЕРм12 |  |  | 80% | 1840 | [5 empty] | 1472
Сметная прибыль |  |  |  | 36443 | [5 empty] | 20577
В том числе, справочно:
40% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 40% | 13064 | [5 empty] | 5226
45% ФОТ - ТЕР01 (бурение ям) |  |  | 45% | 216 | [5 empty] | 97
50% ФОТ - ТЕР01 |  |  | 50% | 1261 | [5 empty] | 631
51% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 51% | 100 | [5 empty] | 51
60% ФОТ - ТЕР33,ТЕРм 12 |  |  | 60% | 11178 | [5 empty] | 6707
65% ФОТ - ТЕРм08 |  |  | 65% | 5258 | [5 empty] | 3418
70% ФОТ - ТЕР13; ТЕР46 |  |  | 70% | 713 | [5 empty] | 499
80% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 80% | 3151 | [5 empty] | 2521
95% ФОТ - ТЕР27 |  |  | 95% | 1502 | [5 empty] | 1427
Итоги по разделу 1 :
Итого | [9 empty] | 237043
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 109029
Машины и механизмы | [9 empty] | 42392
ФОТ | [9 empty] | 36563
Накладные расходы | [9 empty] | 34727
Сметная прибыль | [9 empty] | 20577
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 237043
ВСЕГО по смете без учета оборудования | [9 empty] | 237043
Производство работ в зимнее время 4,07% |  |  |  | 4.07% | [5 empty] | 9648
Снегоборьба 0,4% |  |  |  | 0.4% | [5 empty] | 948
ВСЕГО по смете без учета оборудования | [9 empty] | 247639
ВСЕГО по с коэффициентом индексации |  |  | К= | 7.336 | [5 empty] | 1816680
|  | Транспорт | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | УРАЛ "Вахта" | м/час | 240 |  | 1715.78 |  | 411787
|  | ИТОГО транспорт | [5 empty] | 411787 |  |  | руб.
|  | Наименование материалов и оборудования | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | Труба д.168*8мм | тн | 5.274 |  | 55000 |  | 290070
|  | Труба д.219*8мм | тн | 0.966 |  | 56666.67 |  | 54740
|  | Труба д.146х8мм | тн | 0.056 |  | 57750 |  | 3234
|  | Труба д.114х8мм | тн | 2.662 |  | 55000 |  | 146410
|  | Сталь листовая т.6мм | тн | 0.055 |  | 56062.5 |  | 3083.44
|  | Сталь листовая т.8мм | тн | 0.415 |  | 56062.5 |  | 23265.94
|  | Сталь круглая д.22мм | тн | 0.013 |  | 49950 |  | 649.35
|  | Сталь круглая д.18мм | тн | 0.069 |  | 49950 |  | 3446.55
|  | Сталь круглая д.16мм | тн | 0.022 |  | 84400 |  | 1856.8
|  | Швеллер №12 | тн | 0.015 |  | 62350 |  | 935.25
|  | Болт М24 | кг | 80.91 |  | 336 |  | 27185.76
|  | Гайка М24 | кг | 11.06 |  | 563.5 |  | 6232.31
|  | Шайба М24 | кг | 2.91 |  | 500.5 |  | 1456.46
|  | Гайка М22 | кг | 0.041 |  | 336 |  | 13.78
|  | Провод А-95 | тн | 0.0882 |  | 402916.5 |  | 35537.24
|  | Изолятор подвесной ПС-70Е | шт | 60 |  | 1000 |  | 60000
|  | Серьга СР-7-16 | шт | 30 |  | 239.17 |  | 7175.1
|  | Ушко У-1-7-16 | шт | 30 |  | 347.5 |  | 10425
|  | Изолятор штыревой ШС-10 | шт | 10 |  | 1937.5 |  | 19375
|  | Колпачки К-6А | шт | 10 |  | 13.33 |  | 133.3
|  | Зажим плашечный ПА-3-2А | шт | 42 |  | 394.17 |  | 16555.14
|  | Зажим СОАС-95 | шт | 6 |  | 290.05 |  | 1740.3
|  | Зажим НБН-2-6 | шт | 30 |  | 1072.5 |  | 32175
|  | Вспомогательные материалы | руб. | 5113 |  | 7.3 |  | 37324.9
|  | ИТОГО материалов: | [5 empty] | 783021 |  |  | руб.
|  | Перебазировка (см.Расчет №2 стоимости перебазировки техники в сетевой район №2) | [7 empty] | 73248 | руб.
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [7 empty] | 3084736 | руб.
|  | Начальник ОКС |  | Н.Н.Абдухаликова

## Перебаз ср №2
Приложение №1
к Локальному сметному расчету №3
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [5 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [5 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [5 empty] | ____________ С.Е.Савицкая
Расчет №2
стоимости перебазировки техники в сетевой район №2
Наименование техники | Кол-во рейсов | Расст в км | Средняя скорость | Кол-во маш/час в пути | Время разгрузки | Всего м/час | Ст-ть маш/часа | Ст-ть перебазировки
ДТ-75(бурка)
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 70 | 30 | 4.67 | 0.3 | 4.97 | 2588.73 | 12866
Обратно | 2 | 70 | 60 | 2.33 | 0.3 | 2.63 | 2588.73 | 6808
ГТТ
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 70 | 30 | 4.67 | 0.3 | 4.97 | 2588.73 | 12866
Обратно | 2 | 70 | 60 | 2.33 | 0.3 | 2.63 | 2588.73 | 6808
САК
(Летучка)
Туда | 1 | 70 | 50 | 1.4 |  | 1.4 | 2808.75 | 3932
Обратно | 1 | 70 | 50 | 1.4 |  | 1.4 | 2808.75 | 3932
Бульдозер Т-130
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 70 | 30 | 4.67 | 0.3 | 4.97 | 2588.73 | 12866
Обратно | 2 | 70 | 60 | 2.33 | 0.3 | 2.63 | 2588.73 | 6808
Кран Урал 55-57 КС 35714
Туда | 1 | 70 | 50 | 1.4 |  | 1.4 | 2272.31 | 3181
Обратно | 1 | 70 | 50 | 1.4 |  | 1.4 | 2272.31 | 3181
ИТОГО: | [7 empty] | 73248
| Начальник ОКС |  |  |  |  | Н.Н.Абдухаликова