## ДВ ВЛ6-ф4 ПС К357
Приложение № 2.1.
к Договору подряда № _____/Р-2026._______
от "__"___________2026 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [9 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [9 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [9 empty] | ____________С.Е.Савицкая
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1
Капитальный ремонт ВЛ 6кВ ф4 от ПС35/6кВ"К 357" до К607, РС21,ТП1 "База ЧЭ"
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Используемые материалы |  |  |  |  | Кол-во (тн) | Примечание
|  |  |  | Наименование | Марка | Ед. изм. | Кол-во на ед. | Вес единицы
1.Подготовительные работы
1 | Проминка трассы и устройство съездов вблизи дейст. ВЛ | км | 2.16 | [6 empty] | дорог-оп1-2,дорг-3-7, дорог-10-17 ,5-34,дорог-39-35,дорог-40-57
| в т.ч. уплотнение снега на 50см | 1000м3 | 6.48 | [6 empty] | ширина,6 м ,высота 0,5м
2 | Устройство переездов через препятствие вблизи дейст. ВЛ | км | 0.005 | ширина переезда |  | м | 6 | шт | 1 | оп5-33
| в т.ч. перемещение снега на 10м | 1000м3 | 0.015 | толщина снега |  | м | 0,5
| лежневка из бревен t=16-18 мм | км | 0.005 | ширина |  | м | 6
| надвижка песка бульдозером | 1000м3 | 0 | песок речной | толщ.слоя | м | 0,2 | м3 | 0
2.Демонтажные работы
3 | Демонтаж провода | оп | 2 |  |  | км | 0.09 |  |  | оп 5,51,52
4 | Демонтаж оттяжек вблизи дейст. ВЛ | шт | 13 | [6 empty] | оп5(3),10(2)13(2),15(2),17(3),36(4)
5 | Демонтаж оттяжек | шт | 6 | [6 empty] | оп 18(2),56(4)
6 | Демонтаж опор | шт | 1 |  |  | тн |  |  | 0.32
|  | шт | 1 | ОПОРА Пт | д.146х8мм |  |  | 0.32 | 0.32 | оп51
7 | Демонтаж спусков вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | [6 empty] | оп.№ 1,
8 | Демонтаж спусков | шт | 1 | [6 empty] | оп18
9 | Демонтаж укоса анкерной опоры вблизи дейст. ВЛ | шт |  |  |  | тн |  |  | 0.083 | оп33(1)
|  |  | 1 | Труба НКТ | д.76х6мм | м | 8 | 0.01036 | 0.083 | оп 33(1)
10 | Срезка свай вблизи дейст. ВЛ | шт | 14 | Труба | д.146х8мм | м | 0,7 | 0.0272 | 0.267 | оп10(2)13(2),15(2),17(3),36(4)
11 | Срезка свай | шт | 1 | Труба | д.168х6мм | м | 0,7 | 0.024 | 0.017 | оп51
|  | шт | 6 | Труба | д.146х8мм | м | 0,5 | 0.0272 | 0.082 | оп 18(2),56(4)
12 | Демонтаж изоляторов штыревых вблизи дейст. ВЛ | шт | 3 | [6 empty] | оп1(3)
13 | Демонтаж изоляторов штыревых | шт | 8 | [6 empty] | оп оп5(2),18(3)на полке ЛР, ,35(2),57(3)
14 | Демонтаж РЛНД вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | [6 empty] | оп.1
15 | Демонтаж РЛНД | шт | 1 | [6 empty] | оп18
16 | Демонтаж полок под разъединитель | шт | 1 |  |  | тн |  |  | 0.029 | оп.1
| вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | Сталь угловая | 50х50мм | м | 5 | 0.0038 | 0.019
|  |  | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0,00298 | 0.0032
|  | шт | 1 | Сталь угловая | 63х63мм | м | 1.5 | 0.0048 | 0.0072
17 | Демонтаж полок под разъединитель | шт | 4 |  |  | тн |  |  | 0.118 | оп18
|  | шт | 1 | Сталь угловая | 50х50мм | м | 5 | 0.0038 | 0.076
|  |  | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0,00298 | 0.013
|  | шт | 1 | Сталь угловая | 63х63мм | м | 1.5 | 0.0048 | 0.029
18 | Демонтаж привода разъединителя вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | Штанга | д.18мм | м | 7 | 0.002 | 0.014 | оп.1
19 | Демонтаж привода разъединителя | шт | 1 | Штанга | д.18мм | м | 7 | 0.002 | 0.014 | оп18(1)
20 | Срезка м/к (штырей, прутков) для замены | шт | 5 |  |  | тн |  |  | 0.008
| штыри | шт | 0 | Штанга | д.18 | м | 0,3 | 0.002 | 0 | оп5(2)
| штыри | шт | 5 | Штанга | д.30 | м | 0.3 | 0.00555 | 0.008 | оп35(2),57(3)
21 | Резка труб | тн | 0.366 | Пропан |  | кг |  | 0.04 | 0.015
|  |  |  | Кислород |  | м3 |  | 0.21 | 0.077
22 | Резка м/к | тн | 0.586 | Пропан |  | кг |  | 0.33 | 0.193
|  |  |  | Кислород |  | м3 |  | 2.5 | 1.465
23 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т вблизи дейст. ВЛ | тн | 0.952
24 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | тн | 0.952
25 | Перевозка I класс груза на расстояние 10км | тн | 0.952 | [6 empty] | вывезти б/д опору (на санях) в районе К2519
3. Строительно-монтажные работы
26 | Бурение ям и забивка свай вблизи дейст. ВЛ | шт | 13 |  |  | тн |  |  | 4.7242
| под укос | шт | 13 | Труба | д.168х8мм | м | 11.5 | 0.0316 | 4.7242 | оп3(1),5(2),10(2),12(1)13(2),15(2),17(2),33(1),36(2)
27 | Бурение ям и забивка свай | шт | 5 |  |  | тн |  |  | 1.817
| под опору | шт | 1 | Труба | д.168х8мм | м | 11.5 | 0.0316 | 0.3634 | оп 51
| под укос | шт | 4 | Труба | д.168х8мм | м | 11.5 | 0.0316 | 1.4536 | оп 18(1),51(1),56(2)
28 | Изготовление м/к | тн | 4.0512 |  |  |  |  | 0 | 4.0512
29 | Монтаж опоры промежуточной
| в том числе: | тн | 0.0086
30 | Монтаж опоры анкерной (укосы)
| вблизи дейст. ВЛ в том числе: | тн | 3.0187
31 | Монтаж опоры анкерной
| в том числе: | тн | 1.0239
32 | Монтаж разъединителя
| вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | Разъединитель | РЛК |  | 1 |  |  | оп1
33 | Монтаж разъединителя | шт | 1 | Разъединитель | РЛНД 10/400 |  | 1 |  |  | оп18
34 | Изготовление и монтаж полки под ЛР6кВ | шт | 1 | [5 empty] | 0.0611 | оп1
| вблизи дейст. ВЛ |  | 1 | Сталь угловая | 63х63мм | м | 6.9 | 0,00572 | 0.0395
|  |  | 1 | Сталь угловая | 75х75мм | м | 1.8 | 0.0069 | 0.0124
|  |  | 1 | Швеллер | №16 | м | 0.4 | 0.0142 | 0.0057
|  |  | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.39 | 0,00298 | 0.0035
|  |  |  | Труба | д.25х3,2мм | м | 14 | 0,0019 | 0
35 | Изготовление и монтаж полки под ЛР 6кВ | шт | 1 | [5 empty] | 0.0877 | оп18
|  |  | 1 | Сталь угловая | 63х63мм | м | 6.9 | 0,00572 | 0.0395
|  |  | 1 | Сталь угловая | 75х75мм | м | 1.8 | 0.0069 | 0.0124
|  |  | 1 | Швеллер | №16 | м | 0.4 | 0.0142 | 0.0057
|  |  | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.39 | 0,00298 | 0.0035
| привод под РЛНД | тн | 1 | Труба | д.25х3,2мм | м | 14 | 0,0019 | 0.0266
36 | Монтаж укосов | шт | 13 |  |  | тн |  |  | 2.8077
| вблизи дейст. ВЛ | шт | 13 | Труба | д.114х8мм | м | 9 | 0,0209 | 2.4453 | о3(1),5(2)10,(2),12(1),13(2),15(2),17(2),33(1), 36(2)
|  | шт | 2 | Сталь листовая 0,32*0,32 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.1665 | пластины крепления укоса
|  | шт | 1 | Сталь листова 220х220 | т.6мм | м2 | 0.048 | 0,0471 | 0.0294 | пластина сваи укоса
|  | шт | 2 | Сталь листовая 320х320 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.1665 | пластины для нижнего крепления укоса
|  | шт | 1 | Болт | М24х220 | шт | 6 | 0,899 | 70.122
|  | шт | 1 | Гайка | М24 | шт | 6 | 0,1229 | 9.5862
|  | шт | 1 | Шайба | М24 | шт | 6 | 0,0323 | 2.5194
37 | Монтаж укосов | шт | 4 |  |  | тн |  |  | 0.8638
|  | шт | 4 | Труба | д.114х8мм | м | 9 | 0,0209 | 0.7524 | оп 18(1),51(1),56(2)
|  | шт | 2 | Сталь листовая 0,32*0,32 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0512 | пластины крепления укоса
|  | шт | 1 | Сталь листова 220х220 | т.6мм | м2 | 0.048 | 0,0471 | 0.009 | пластина сваи укоса
|  | шт | 2 | Сталь листовая 320х320 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0512 | пластины для нижнего крепления укоса
|  | шт | 1 | Болт | М24х220 | шт | 6 | 0,899 | 21.576
|  | шт | 1 | Гайка | М24 | шт | 6 | 0,1229 | 2.9496
|  | шт | 1 | Шайба | М24 | шт | 6 | 0,0323 | 0.7752
38 | Перестановка опоры в новый стакан | шт | 1 | [5 empty] | 0.0008 | оп.51
|  |  | 1 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.26 | 0,00298 | 0.0008
|  | тн | 0.32 | сущ.опора | [5 empty] | готов.опора АО "ЧЭ"
39 | Монтаж подставной траверсы | шт | 1 | Труба | д.146*8мм | м | 2 | 0.02722 | 0.0544 | оп51
|  |  | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0.003 | 0.0032
|  | шт | 2 | Сталь листовая 150х150 | т.6мм | м2 | 0.0225 | 0,0471 | 0.0021 | косынка траверсы
40 | Монтаж ОПН 6кВ на концевую опору | комп. | 1 | Сталь угловая | 50х50мм | м | 0.3 | 0.0038 | 0.0011 | оп.1
| вблизи дейст. ВЛ |  |  | Ограничитель перенапряжения | ОПН 6кВ | шт | 3
|  |  |  | Провод | А-95 | м | 1.5 | 0.252 | 0.0004
|  |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 6
|  |  |  | Наконечник | ТА-35-10-8 | шт | 3
|  |  |  | Болт | М-8 | шт | 9 | 0.024 | 0.216
|  |  |  | Гайка | М-8 | шт | 15 | 0.0046 | 0.069
|  |  |  | Шайба | М-8 | шт | 9 | 0.00172 | 0.0155
|  |  |  | Шайба граверная | М-8 | шт | 9 | 0.001 | 0.009
41 | Монтаж ОПН 6кВ на концевую опору | комп. | 6 | Сталь угловая | 50х50мм | м | 0.3 | 0.0038 | 0.0068 | оп 34-35,50-56,60-61
|  |  |  | Ограничитель перенапряжения | ОПН 6кВ | шт | 18
|  |  |  | Провод | А-95 | м | 1.5 | 0.252 | 0.0023
|  |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 36
|  |  |  | Наконечник | ТА-35-10-8 | шт | 18
|  |  |  | Болт | М-8 | шт | 54 | 0.024 | 1.296
|  |  |  | Гайка | М-8 | шт | 90 | 0.0046 | 0.414
|  |  |  | Шайба | М-8 | шт | 54 | 0.00172 | 0.0929
|  |  |  | Шайба граверная | М-8 | шт | 54 | 0.001 | 0.054
42 | Монтаж провода | км | 0.23 | Провод сущ | А-95 | м | 15 | 0,252 | 0.0038 | оп4-5,50-51-52,51-56
43 | Монтаж спусков | шт | 1 | Провод | А-95 | м | 7 | 0,252 | 0.0055 | оп.1,
44 | Монтаж спусков | шт | 1 | Провод | А-95 | м | 7 | 0,252 | 0.0055 | оп18
45 | Монтаж гирлянд изоляторов | гирл. | 6 | Изолятор | ПС-70 | шт | 12 |  |  | оп5(3),оп 51(6)
|  |  |  | Серьга | СР-7-16 | шт | 6
|  |  |  | Ушко | У1-7-16 | шт | 6
|  |  |  | Зажим | НБН-2-6 | шт | 6
|  |  |  | Изоляторы штыревые | ШС-10 | шт | 4 |  |  | 51(4)
|  |  |  | Колпачки | К-6А | шт | 4
|  |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 3
|  |  | 2 | Швеллер | №12 | м | 0.1 | 0,0104 | 0.0021 | оп5,51
|  |  | 6 | Сталь круглая | д.16мм | м | 0.32 | 0,00158 | 0.003 | оп5(3),51(6)
46 | Изготовление и монтаж лазов | шт | 248 | Сталь круглая | д.18мм | м | 0.3 | 0,002 | 0.1488 | оп 6(9),7(10),10(10),11(9),12(9),13(9),14(9),15(9),16(9),17(9),18(9),33(10),34(12),35(10),36(10),37(10),38(10),39(10),40(9),44(12),45(12),46(12),47(12),48(12),49(12),50(12),56(16),57(16)
47 | Монтаж штырей (при замене) на промежутках | шт | 8 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0,00298 | 0.0086 | оп35(2),57(6)
48 | Монтаж ШС на установленной опоре | шт. | 11 | Изоляторы штыревые | ШС-10 | шт | 11 |  |  | оп18(ЛР)-3шт,35(2),57(6)
|  |  | 9 | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 9 |  |  | оп35(3),57(6)
|  |  | 11 | Колпачки | К-6А | шт | 11
49 | Монтаж СОАС-95 | шт | 6 | Зажим | СОАС-95 | шт | 6
50 | Окраска металлических конструкций свай | м2 | 109.197 | Кузбасслак | БТ-577 | кг |  | 20.6 | 22.49
51 | Окраска м/к опор,подкосов, полок ЛР | м2 | 109.38 | Грунтовка | ГФ-119 | кг |  | 10 | 10.94
| за два раза |  |  | Эмаль ПФ115 (19кг* 2 р) | ПФ-115 | кг |  | 38 | 41.56
|  |  |  | Уайт-спирит (1,4*2р) |  | кг |  | 2.8 | 3.06
52 | Погрузка материалов | тн | 10.1612
53 | Разгрузка материалов | тн | 11.0594
54 | Транспортировка материалов на расст 40 км сверх 30км учтенных в расц. | тн | 11.0594
55 | Нумерация опор | оп | 1 | Краска | ПФ-115 | кг |  | 0.03 | 0.03 | оп51
| Начальник ОКС |  |  | Н.Н. Абдухаликова

## ЛСР_КР ВЛ-6_Ф4 ПС К357
Приложение № 2.2.
к Договору подряда № _____/Р-2026._______
от "__"______________2026 г.
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [11 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [11 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [11 empty] | ____________ С.Е. Савицкая
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
Капитальный ремонт ВЛ 6кВ ф4 от ПС35/6кВ"К 357" до К607, РС21,ТП1 "База ЧЭ"
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13
Подготовительные работы
1 | ТЕР01-02-002-01 | Уплотнение грунта на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 1.296 | 7396.06 |  | 7396.06 | 1660.66 |  | 9585 | 0 | 9585 | 2152 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
2 | ТЕР01-02-002-04 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-002-1 | 1000 м3 уплотненного грунта | 1.296 | 4626.29 |  | 4626.29 | 978 |  | 5996 | 0 | 5996 | 1267 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
|  | за 5 проходов | k= | 4
3 | ТЕР27-12-005-01 | Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 180 мм, шириной проезжей части 3,5 м 163 730,71 = 939 640,02 - 0,8 x 14 323,14 - 1060 x 721,18 | 1 км дороги | 0.005 | 196476.85 | 178424.15 | 18052.7 | 1716.5 |  | 982 | 892 | 90 | 9 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
4 | ТЕР27-12-005-04 | На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к норме 27-12-005-1 21 907,22 = 130 084,22 - 150 x 721,18 | 1 км дороги | 0.005 | 131443.32 | 119013.96 | 12429.36 | 1158.78 |  | 657 | 595 | 62 | 6 | 0
|  | ширина дороги 6 м | k= | 5
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
Демонтажные работы
5 | ТЕР33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 2 | 141.9 | 54.4 | 87.5 | 15.66 |  | 284 | 109 | 175 | 31 | 0
|  |  | k= | 0.5
6 | ТЕР33-04-005-02 | Демонтаж оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 6-10 кВ (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 оттяжка | 13 | 52.88 | 40.52 | 12.36 |  |  | 688 | 527 | 161 | 0 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
7 | ТЕР33-04-005-02 | Демонтаж оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 6-10 кВ (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 оттяжка | 6 | 44.07 | 33.77 | 10.3 |  |  | 265 | 203 | 62 | 0 | 0
8 | ТЕРм08-01-023-01 | Демонтаж: спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до 300, количество проводов в фазе: 1 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 1 | 99.45 | 52.11 | 47.34 | 22.4 | 0 | 99 | 52 | 47 | 22 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
9 | ТЕРм08-01-023-01 | Демонтаж: спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до 300, количество проводов в фазе: 1 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 1 | 82.87 | 43.42 | 39.45 | 18.67 | 0 | 82 | 43 | 39 | 19 | 0
10 | ТЕР33-01-016-01 к=0,7 | Демонтаж: стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т /в т.ч. срезка штырей под изоляторы и демонтаж приводов разъединителя/ (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т опор | 0.126 | 2929.91 | 751.44 | 2178.47 | 359.12 | 0 | 369 | 95 | 274 | 45 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
11 | ТЕР33-01-016-01 к=0,7 | Демонтаж: стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т опор | 0.46 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 1123 | 288 | 835 | 138 | 0
12 | ТЕР33-04-030-03 | Демонтаж: разъединителей: с помощью механизмов (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 комплект | 1 | 405.95 | 214.95 | 191 | 22.55 |  | 406 | 215 | 191 | 23 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) |  | 1.2
13 | ТЕР33-04-030-03 | Демонтаж: разъединителей: с помощью механизмов (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 комплект | 1 | 338.29 | 179.12 | 159.17 | 18.79 |  | 338 | 179 | 159 | 19 | 0
14 | ТЕРм08-01-052-01 | Демонтаж: изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 прим. (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 3 | 6.21 | 5.01 | 1.2 | 0.12 | 0 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
15 | ТЕРм08-01-052-01 | Демонтаж: изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 прим. (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 8 | 5.18 | 4.18 | 1 | 0.1 | 0 | 41 | 33 | 8 | 1 | 0
16 | ТЕР04-02-007-01 | Резка обсадных труб, наружным диаметром: до 168 мм | 1 резка | 14 | 12.59 | 5.83 | 4.76 |  | 2 | 177 | 82 | 67 | 0 | 28
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
17 | ТЕР04-02-007-01 | Резка обсадных труб, наружным диаметром: до 168 мм | 1 резка | 7 | 10.83 | 4.86 | 3.97 |  | 2 | 76 | 34 | 28 | 0 | 14
18 | 311-1-135-1 | Погрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 0.952 | 20.27 | 4.03 | 16.24 | 2.88 | 0 | 19 | 4 | 15 | 3 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
19 | 311-1-135-2 | Разгрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 0.952 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 16 | 3 | 13 | 2 | 0
20 | 310-4010-1 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза | 1 т груза | 0.952 | 39.31 |  | 39.31 |  |  | 37 | 0 | 37 | 0 | 0
Строительно-монтажные работы
21 | ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов: 1 | 100 ям | 0.13 | 5592.75 | 491.18 | 5101.57 | 760.24 |  | 727 | 64 | 663 | 99 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
22 | ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов: 1 | 100 ям | 0.05 | 4660.63 | 409.32 | 4251.31 | 633.53 |  | 233 | 20 | 213 | 32 | 0
23 | ТЕР05-01-011-03 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы: 1 1 684,38 = 11 135,35 - 1,01 x 9 357,40 | 1 т свай | 4.7242 | 2012.82 | 383.84 | 1586.83 | 175.42 | 42.15 | 9509 | 1813 | 7497 | 829 | 199
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
24 | ТЕР05-01-011-03 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы: 1 1 684,38 = 11 135,35 - 1,01 x 9 357,40 | 1 т свай | 1.817 | 1684.38 | 319.87 | 1322.36 | 146.18 | 42.15 | 3061 | 581 | 2403 | 266 | 77
25 | СЦМ-103-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм толщина стенки 8 мм | м | 207 | 279.33 |  |  |  | 279.33 | 57821 | 0 | 0 | 0 | 57821
26 | ТЕРм38-01-003-04 | Изготовление м/к опор, укосов, полок РЛНД, доп.траверс, подставных траверс, креплений опоры под правку и обвязку,отбойника | 1 т конструкций | 4.0512 | 4691.53 | 3633.6 | 742 | 45.76 | 315.93 | 19006 | 14720 | 3006 | 185 | 1280
27 | СЦМ-103-0450 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 146 мм толщина стенки 8 мм /прим./ | м | 2.06 | 207.07 |  |  |  | 207.07 | 427 | 0 | 0 | 0 | 427
28 | СЦМ-103-0416 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 114 мм толщина стенки 8 мм | м | 157.89 | 174.26 |  |  |  | 174.26 | 27514 | 0 | 0 | 0 | 27514
29 | СЦМ-103-0339 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 25 мм толщина стенки 2,5мм | м | 14.21 | 14.66 |  |  |  | 14.66 | 208 | 0 | 0 | 0 | 208
30 | СЦМ-101-1620 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 20-24 мм | т | 0.02 | 6523.94 |  |  |  | 6523.94 | 130 | 0 | 0 | 0 | 130
31 | СЦМ-101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм | т | 0.003 | 8237.82 |  |  |  | 8237.82 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25
32 | СЦМ-101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСТ3пс5,листовая 4-6 мм | т | 0.042 | 7471.73 |  |  |  | 7471.73 | 314 | 0 | 0 | 0 | 314
33 | СЦМ-101-1628 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 8-20 мм | т | 0.449 | 6792.48 |  |  |  | 6792.48 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 3050
34 | СЦМ-110-0174 | Сталь угловая 63х63 мм | т | 0.082 | 6625.88 |  |  |  | 6625.88 | 543 | 0 | 0 | 0 | 543
35 | СЦМ-110-0173 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0.008 | 7152.94 |  |  |  | 7152.94 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57
36 | СЦМ-110-0175 | Сталь угловая 75х75 мм | т | 0.026 | 6493 |  |  |  | 6493 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169
37 | СЦМ-101-9410-004 | Швеллер 16 | т | 0.012 | 5664 |  |  |  | 5664 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68
38 | СЦМ-101-9410-011 | Швеллер 12 | т | 0.002 | 5782 |  |  |  | 5782 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12
39 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Установка стальных опор , массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 3.0187 | 2929.91 | 751.44 | 2178.47 | 359.12 | 0 | 8844 | 2268 | 6576 | 1084 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
40 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 1.0325 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 2521 | 647 | 1874 | 309 | 0
41 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Перестановка в новый стакан стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 0.32 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 781 | 200 | 581 | 96 | 0
42 | ТЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | 1 комплект | 1 | 585.45 | 307.07 | 272.86 | 32.21 | 5.52 | 586 | 307 | 273 | 32 | 6
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
43 | ТЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | 1 комплект | 1 | 488.79 | 255.89 | 227.38 | 26.84 | 5.52 | 489 | 256 | 227 | 27 | 6
44 | СЦМ-550-9700-062 | Разъединитель ручной с ПРНЗ-10 УХЛ1 заземлитель РЛНД-1.1-10Б 10 кВ | шт. | 1 | 8404.09 |  |  |  | 8404.09 | 8404 | 0 | 0 | 0 | 8404
45 | Прайс | Разъединитель РЛК 1Б-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-01-7 УХЛ1 | шт. | 1 | 9463.47 |  |  |  | 9463.47 | 9463 | 0 | 0 | 0 | 9463
46 | ТЕР33-04-030-02 | Установка ОПН: вручную | 1 комплект | 1 | 194.41 | 146.64 | 43.15 |  | 4.62 | 195 | 147 | 43 | 0 | 5
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
47 | ТЕР33-04-030-02 | Установка ОПН: вручную | 1 комплект | 6 | 162.78 | 122.2 | 35.96 |  | 4.62 | 977 | 733 | 216 | 0 | 28
48 | СЦМ-500-9123-096 | Ограничители перенапряжения ОПН-РТ/TEL-10/10.5 (11.5) УХЛ2 450-500А | шт. | 21 | 2256.8 |  |  |  | 2256.8 | 47393 | 0 | 0 | 0 | 47393
49 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0.09 | 414 | 408.12 | 5.88 |  |  | 38 | 37 | 1 | 0 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
50 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0.54 | 345 | 340.1 | 4.9 |  |  | 187 | 184 | 3 | 0 | 0
51 | СЦМ-101-2037 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм | кг | 2.1664 | 27 |  |  |  | 27 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58
52 | ТЕР33-04-009-02 к=0,5 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.23 | 2346.42 | 715.75 | 1316.99 | 269.03 | 313.68 | 540 | 165 | 303 | 62 | 72
53 | СЦМ-507-0024 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 95 мм2 | т | 0.0068 | 65107 |  |  |  | 65107 | 443 | 0 | 0 | 0 | 443
54 | ТЕРм08-01-023-01 | Спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до 300, количество проводов в фазе: 1 | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 1 | 334.22 | 173.69 | 157.8 | 74.66 | 2.73 | 335 | 174 | 158 | 75 | 3
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
55 | ТЕРм08-01-023-01 | Спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до 300, количество проводов в фазе: 1 | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 1 | 278.97 | 144.74 | 131.5 | 62.22 | 2.73 | 280 | 145 | 132 | 62 | 3
56 | СЦМ-507-0024 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 95 мм2 | т | 0.011 | 65107 |  |  |  | 65107 | 716 | 0 | 0 | 0 | 716
57 | ТЕРм08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 | шт. | 11 | 19.1 | 13.93 | 3.32 | 0.34 | 1.85 | 210 | 153 | 37 | 4 | 20
58 | СЦМ-110-9030-1 | Изоляторы штыревые | шт. | 11 | 112.75 |  |  |  | 112.75 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 1240
59 | СЦМ-500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт | 1.1 | 120 |  |  |  | 120 | 132 | 0 | 0 | 0 | 132
60 | ТЕРм08-01-020-01 | Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная, напряжение, кВ: 35 | шт. | 6 | 335.45 | 109.01 | 226.44 | 29.18 |  | 2013 | 654 | 1359 | 175 | 0
61 | СЦМ-500-9380-014 | Изоляторы подвесные ПС-70Е(Д) | шт. | 12 | 148.8 |  |  |  | 148.8 | 1786 | 0 | 0 | 0 | 1786
62 | СЦМ-110-9030-1 | Изоляторы штыревые ШС-10Г | шт | 4 | 112.75 |  |  |  | 112.75 | 451 | 0 | 0 | 0 | 451
63 | СЦМ-500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт | 0.4 | 120 |  |  |  | 120 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48
64 | СЦМ-500-9756-001 | Серьги СРС-7-16 | шт. | 6 | 45.88 |  |  |  | 45.88 | 275 | 0 | 0 | 0 | 275
65 | СЦМ-551-6005-001 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт. | 6 | 40.35 |  |  |  | 40.35 | 242 | 0 | 0 | 0 | 242
66 | СЦМ-551-0458 | Зажимы натяжные болтовые НБН-2-6 алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2;шт. | шт. | 6 | 48 |  |  |  | 48 | 288 | 0 | 0 | 0 | 288
67 | СЦМ-111-0008 | Зажим плашечный | 100 шт | 0.54 | 855 |  |  |  | 855 | 462 | 0 | 0 | 0 | 462
68 | СЦМ-500-9055-006 | Наконечник ТА-35-10-8 /применит./ | шт. | 21 | 11.21 |  |  |  | 11.21 | 235 | 0 | 0 | 0 | 235
69 | СЦМ-110-9265-008 | Зажимы соединительные овальные, алюминиевые СОАС- 95 | шт. | 6 | 125.35 |  |  |  | 125.35 | 752 | 0 | 0 | 0 | 752
70 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.092 | 1124.72 | 164.62 | 38.56 | 0.6 | 921.54 | 1228 | 180 | 42 | 1 | 1006
71 | ТЕР13-03-002-05 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.0938 | 1641.54 | 355.02 | 29.56 | 0.6 | 1256.96 | 1795 | 388 | 32 | 1 | 1375
72 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.0938 | 1530.2 | 218.92 | 19.94 | 0.6 | 1291.34 | 1673 | 239 | 22 | 1 | 1412
73 | 311-1-135-1 | Погрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 10.1612 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 171 | 34 | 137 | 24 | 0
74 | 311-1-135-2 | Разгрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 11.059 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 187 | 37 | 150 | 27 | 0
75 | 310-2070-1 | Перевозка грузов бортовыми автомобилями, грузоподъемностью 10т, (Код 400003), 1 класс дорог : расстояние превозки 70 км; нормативное время пробега 3,658 класс груза 1 | 1 т груза | 11.059 | 92.56 |  | 92.56 |  |  | 1024 | 0 | 1024 | 0 | 0
|  | Тех.ч.Таб.5 п9 | k= | 1.15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 241601 | 27515 | 44820 | 7128 | 169266
Оборудование | [9 empty] | 65260
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. без учета оборудования | [9 empty] | 176341 | 27515 | 44820 | 7128 | 104006
Накладные расходы |  |  |  | 34509 | [5 empty] | 32505
В том числе, справочно:
66% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 66% | 14905 | [5 empty] | 9837
84% ФОТ - ТЕР01 (бурение ям) |  |  | 84% | 215 | [5 empty] | 181
95% ФОТ - ТЕР09; ТЕР13 |  |  | 95% | 1031 | [5 empty] | 979
100% ФОТ - ТЕР01; ТЕРм08 |  |  | 100% | 5046 | [5 empty] | 5046
113% ФОТ - ТЕР33 |  |  | 113% | 8205 | [5 empty] | 9272
118% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 118% | 116 | [5 empty] | 137
138% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 138% | 3489 | [5 empty] | 4815
149% ФОТ - ТЕР27 |  |  | 149% | 1502 | [5 empty] | 2238
Сметная прибыль |  |  |  | 34509 | [5 empty] | 18782
В том числе, справочно:
40% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 40% | 14905 | [5 empty] | 5962
45% ФОТ - ТЕР01 (бурение ям) |  |  | 45% | 215 | [5 empty] | 97
50% ФОТ - ТЕР01 |  |  | 50% | 3419 | [5 empty] | 1710
51% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 51% | 116 | [5 empty] | 59
60% ФОТ - ТЕР33 |  |  | 60% | 8205 | [5 empty] | 4923
65% ФОТ - ТЕРм08 |  |  | 65% | 1627 | [5 empty] | 1058
70% ФОТ - ТЕР13; ТЕР46 |  |  | 70% | 810 | [5 empty] | 567
80% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 80% | 3489 | [5 empty] | 2791
85% ФОТ - ТЕР09 |  |  | 85% | 221 | [5 empty] | 188
Итоги по разделу 1 :
Итого | [9 empty] | 227628
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 169266
Машины и механизмы | [9 empty] | 44820
ФОТ | [9 empty] | 34643
Оборудование | [9 empty] | 65260
Накладные расходы | [9 empty] | 32505
Сметная прибыль | [9 empty] | 18782
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 227628
ВСЕГО по смете без учета оборудования | [9 empty] | 227628
Производство работ в зимнее время 4,07% |  |  |  | 4.07% | [5 empty] | 9264
Снегоборьба 0,4% |  |  |  | 0.4% | [5 empty] | 911
ВСЕГО по смете без учета оборудования | [9 empty] | 237803
ВСЕГО по смете с коэффициентом индексации |  |  | К= | 7.258 | [5 empty] | 1725974
|  | Транспорт | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | УРАЛ "Вахта" | м/час | 240 |  | 1715.78 |  | 411787
|  | ИТОГО транспорт | [5 empty] | 411787 |  |  | руб.
|  | Наименование материалов и оборудования | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | Труба д.168*8мм | тн | 6.5412 |  | 55000 |  | 359766
|  | Труба д.146х8мм | тн | 0.056 |  | 57750 |  | 3234
|  | Труба д.114х8мм | тн | 3.3 |  | 55000 |  | 181500
|  | Труба д. 25х3,2мм | тн | 0.027 |  | 63220 |  | 1706.94
|  | Сталь листовая т.6мм | тн | 0.042 |  | 56062.5 |  | 2354.63
|  | Сталь листовая т.8мм | тн | 0.449 |  | 56062.5 |  | 25172.06
|  | Сталь угловая 75*75*6мм | тн | 0.026 |  | 55575 |  | 1444.95
|  | Сталь угловая 50х50*4мм | тн | 0.008 |  | 54150 |  | 433.2
|  | Сталь угловая 63х63*5мм | тн | 0.082 |  | 54150 |  | 4440.3
|  | Сталь круглая д.22мм | тн | 0.02 |  | 49950 |  | 999
|  | Сталь круглая д.18мм | тн | 0.154 |  | 49950 |  | 7692.3
|  | Сталь круглая д.16мм | тн | 0.003 |  | 84400 |  | 253.2
|  | Швеллер №12 | тн | 0.002 |  | 62350 |  | 124.7
|  | Швеллер №16 | тн | 0.012 |  | 62350 |  | 748.2
|  | Болт М8 | кг | 1.512 |  | 218.75 |  | 330.75
|  | Гайка М8 | кг | 0.483 |  | 428.75 |  | 207.09
|  | Шайба М8 | кг | 0.108 |  | 396.38 |  | 42.81
|  | Шайба граверная М8 | кг | 0.063 |  | 257.25 |  | 16.21
|  | Болт М24 | кг | 91.7 |  | 336 |  | 30811.2
|  | Гайка М24 | кг | 12.54 |  | 563.5 |  | 7066.29
|  | Шайба М24 | кг | 3.29 |  | 500.5 |  | 1646.65
|  | Гайка М22 | кг | 0.149 |  | 336 |  | 50.06
|  | Провод А-95 | тн | 0.0178 |  | 402916.5 |  | 7171.91
|  | Изолятор подвесной ПС-70Е | шт | 12 |  | 1000 |  | 12000
|  | Серьга СР-7-16 | шт | 6 |  | 239.17 |  | 1435.02
|  | Ушко У-1-7-16 | шт | 6 |  | 347.5 |  | 2085
|  | Наконечник ТА-35-10-8 | шт | 21 |  | 16.07 |  | 337.47
|  | Изолятор штыревой ШС-10 | шт | 15 |  | 1937.5 |  | 29062.5
|  | Колпачки К-6А | шт | 15 |  | 13.33 |  | 199.95
|  | Зажим плашечный ПА-3-2А | шт | 54 |  | 394.17 |  | 21285.18
|  | Зажим СОАС-95 | шт | 6 |  | 290.05 |  | 1740.3
|  | Зажим НБН-2-6 | шт | 6 |  | 1072.5 |  | 6435
|  | Разъединитель РЛНД10/400 | шт | 1 |  | 23452 |  | 23452
|  | Разъединитель РЛК 1Б-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-01-7 УХЛ1 | шт | 1 |  | 69083.34 |  | 69083.34
|  | Ограничитель перенапряжения (ОПН-6кВ) | шт | 21 |  | 2457.82 |  | 51614.22
|  | Вспомогательные материалы | руб. | 5534 |  | 7.3 |  | 40398.2
|  | ИТОГО материалов: | [5 empty] | 896341 |  |  | руб.
|  | Перебазировка (см.Расчет №1 стоимости перебазировки техники в сетевой район №1) | [7 empty] | 63454 | руб.
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [7 empty] | 3097556 | руб.
|  | Начальник ОКС |  | Н.Н. Абдухаликова

## Перебаз ср №1
Приложение № 2.2.1.
к Договору подряда № _____/Р-2026._______
от "___"_____________2026 г.
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [5 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [5 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [5 empty] | ____________ С.Е. Савицкая
Расчет №1
стоимости перебазировки техники в сетевой район №1
Наименование техники | Кол-во рейсов | Расст в км | Средняя скорость | Кол-во маш/час в пути | Время разгрузки | Всего м/час | Ст-ть маш/часа | Ст-ть перебазировки
ДТ-75(бурка)
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 60 | 30 | 4 | 0.3 | 4.3 | 2588.73 | 11132
Обратно | 2 | 60 | 60 | 2 | 0.3 | 2.3 | 2588.73 | 5954
ГТТ
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 60 | 30 | 4 | 0.3 | 4.3 | 2588.73 | 11132
Обратно | 2 | 60 | 60 | 2 | 0.3 | 2.3 | 2588.73 | 5954
САК
(Летучка)
Туда | 1 | 60 | 50 | 1.2 |  | 1.2 | 2808.75 | 3371
Обратно | 1 | 60 | 50 | 1.2 |  | 1.2 | 2808.75 | 3371
Бульдозер Т-130
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 60 | 30 | 4 | 0.3 | 4.3 | 2588.73 | 11132
Обратно | 2 | 60 | 60 | 2 | 0.3 | 2.3 | 2588.73 | 5954
Кран Урал 55-57 КС 35714
Туда | 1 | 60 | 50 | 1.2 |  | 1.2 | 2272.31 | 2727
Обратно | 1 | 60 | 50 | 1.2 |  | 1.2 | 2272.31 | 2727
ИТОГО: | [7 empty] | 63454
| Начальник ОКС |  |  |  |  | Н.Н. Абдухаликова
Начальник с/р №
Генеральный директор
| ООО "НВЭнергосеть" |  |  |  |  | В.В. Башев