## ДВ ф5 ПС К331
Приложение № 2.3.
к Договору подряда № _____/Р-2026._______
от "__"_____________2026 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [8 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [8 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [8 empty] | ____________С.Е. Савицкая
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №2
Капитальный ремонт ВЛ 6кВ ф5 от ПС35/6 "К 331" до КТПН№ 2 "база с/р№1" К 1644
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Используемые материалы |  |  |  |  | Кол-во (тн) | Примечание
|  |  |  | Наименование | Марка | Ед. изм. | Кол-во на ед. | Вес единицы
1.Подготовительные работы
1 | Проминка трассы и устройство съездов вблизи дейст. ВЛ | км | 0.868 | [6 empty] | дорог-6-5; дорог 7-8-14; дорог-24-25, дорог-28, дорог-30.
| в т.ч. уплотнение снега на 50см | 1000м3 | 2.604 | [6 empty] | ширина 6 м, высота 0,5м
2 | Устройство переездов через препятствие вблизи дейст. ВЛ | км | 0.005 | ширина переезда |  | м | 6 | шт | 1 | оп.7-6
| в т.ч. перемещение снега на 10м | 1000м3 | 0.015 | толщина снега |  | м | 0,5
| лежневка из бревен t=16-18 мм | км | 0.005 | ширина |  | м | 6
2.Демонтажные работы
3 | Демонтаж провода | оп | 3 |  |  | км | 0.09 |  |  | оп7,11,24
4 | Демонтаж оттяжек | шт | 5 | [6 empty] | оп7(2),11(3)
5 | Демонтаж опор | шт | 1 |  |  | тн |  |  | 0.486
|  |  | 1 | ОПОРА ППт без укоса | д.146х8мм |  |  | 0.486 | 0.486 | оп 24 с переустановкой
6 | Демонтаж спусков вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | [6 empty] | оп.№ 1,
7 | Демонтаж укоса анкерной опоры | шт | 2 |  |  | тн |  |  | 0.402
|  | шт | 2 | Труба | д.114х8мм | м | 9 | 0.2009 | 0.402 | оп 24 (с переустановкой)
8 | Срезка свай | шт | 3 | Труба | д.168х6мм | м | 0,7 | 0.024 | 0.05 | 24(3)
|  | шт | 5 | Труба | д.146х8мм | м | 0,5 | 0.0272 | 0.068 | оп7(2),11(3)
9 | Демонтаж изоляторов штыревых вблизи дейст. ВЛ | шт | 6 | [6 empty] | оп1(3), портал РУ 6кВ(3)
10 | Демонтаж изоляторов штыревых | шт | 20 | [6 empty] | оп№5(3),6(3),оп7(1),8,9,10(по 3),11(1),12(3)
11 | Демонтаж изоляторов подвесных | гирл. | 12 | [6 empty] | оп7(6),11(6)
12 | Демонтаж РЛНД вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | [6 empty] | оп.1
13 | Демонтаж полок под разъединитель | шт | 1 |  |  | тн |  |  | 0.0294 | оп.1
| вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | Сталь угловая | 50х50мм | м | 5 | 0.0038 | 0.019
|  |  | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0,00298 | 0.0032
|  | шт | 1 | Сталь угловая | 63х63мм | м | 1.5 | 0.0048 | 0.0072
14 | Демонтаж привода разъединителя вблизи дейст. ВЛ | шт | 2 | труба | д.25мм | м | 7 | 0,0019 | 0.027 | оп.1
15 | Срезка м/к (штырей, прутков) для замены | шт | 22 |  |  | тн |  |  | 0.037
| штыри | шт | 22 | Штанга | д.30 | м | 0.3 | 0.00555 | 0.037 | оп5(3),6(3),7(3),8(3),9(3),10(3),11(1),12(3)
16 | Демонтаж траверс |  | 1 | [5 empty] | 0.0019 | оп7
|  |  | 1 | Сталь угловая | 50х50мм | м | 0.5 | 0.0038 | 0.0019
17 | Резка труб | тн | 0.118 | Пропан |  | кг |  | 0.04 | 0.005
|  |  |  | Кислород |  | м3 |  | 0.21 | 0.025
18 | Резка м/к | тн | 0.0953 | Пропан |  | кг |  | 0.33 | 0.031
|  |  |  | Кислород |  | м3 |  | 2.5 | 0.238
19 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т вблизи дейст. ВЛ | тн | 0.213
20 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | тн | 0.213
21 | Перевозка I класс груза на расстояние 10км | тн | 0.213
3. Строительно-монтажные работы
22 | Бурение ям и забивка свай вблизи дейст. ВЛ | шт | 2 |  |  | тн |  |  | 0.3792
| под обвязку | шт | 2 | Труба | д.168х8мм | м | 6 | 0.0316 | 0.3792 | оп28,30
23 | Бурение ям и забивка свай | шт | 7 |  |  | тн |  |  | 2.3968
| под опору | шт | 2 | Труба | д.168х8мм | м | 9 | 0.0316 | 0.5688 | оп24(2)
| под опору |  | 1 | Труба | д.219х8мм | м | 9 | 0.0416 | 0.3744 | оп24(1)
| под укос | шт | 4 | Труба | д.168х8мм | м | 11.5 | 0.0316 | 1.4536 | оп7(2),11(2)
24 | Изготовление м/к | тн | 1.3251 | [5 empty] | 1.3251
25 | Монтаж опоры промежуточной
26 | в том числе: | тн | 0.0408 | [5 empty] | 0.041
27 | Монтаж опоры анкерной (укосы)
| вблизи дейст. ВЛ в том числе: | тн | 0.1588 | [5 empty] | 0.1588
28 | Монтаж опоры анкерной
| в том числе: | тн | 1.2672 | [5 empty] | 1.2672
29 | Монтаж разъединителя
| вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | Разъединитель | РЛК | шт | 1 |  |  | оп1
30 | Изготовление и монтаж полки под ЛР6кВ | шт | 1 | [5 empty] | 0.0611 | оп1
| вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | Сталь угловая | 63х63мм | м | 6.9 | 0,00572 | 0.0395
|  | шт | 1 | Сталь угловая | 75х75мм | м | 1.8 | 0.0069 | 0.0124
|  | шт | 1 | Швеллер | №16 | м | 0.4 | 0.0142 | 0.0057
|  | шт | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.39 | 0,00298 | 0.0035
31 | Монтаж укосов | шт | 6 |  |  | тн |  |  | 1.2542
|  | шт | 4 | Труба | д.114х8мм | м | 9 | 0,0209 | 0.7524 | оп7(2),11(2)
|  | шт | 2 | Труба (ранее сдемонтированная) | д.114х8мм | м | 8 | 0,0209 | 0.3344
|  | шт | 2 | Сталь листовая 0,32*0,32 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0769 | пластины крепления укоса
|  | шт | 1 | Сталь листова 220х220 | т.6мм | м2 | 0.048 | 0,0471 | 0.0136 | пластина сваи укоса
|  | шт | 2 | Сталь листовая 320х320 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0769 | пластины для нижнего крепления укоса
|  | шт | 1 | Болт | М24х220 | шт | 6 | 0,899 | 32.364
|  | шт | 1 | Гайка | М24 | шт | 6 | 0,1229 | 4.4244
|  | шт | 1 | Шайба | М24 | шт | 6 | 0,0323 | 1.1628
32 | Перестановка опоры в новый стакан | шт | 1 | [5 empty] | 0.0084
|  | шт | 1 | Сталь листовая 260х260 | т.6мм | м2 | 0.102 | 0,0471 | 0.0048
|  | шт | 1 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.26 | 0,00298 | 0.0008
|  | шт | 4 | Сталь листовая 100х150 | т.6мм | м2 | 0.015 | 0,0471 | 0.0028 | косынки сваи
|  | тн | 0.486 | сущ.опора | [5 empty] | оп24
33 | Изготовление и монтаж обвязки вблизи дейст. ВЛ | шт | 2 | Сталь листовая 180х180 | т.6мм | м2 | 0.0324 | 0,0471 | 0.0031
|  |  |  | Труба | д.168х8мм | м | 3 | 0.0316 | 0.1896 | оп28,30
34 | Монтаж ОПН 6кВ на концевую опору | комп. | 1 | Сталь угловая | 50х50мм | м | 0.3 | 0.0038 | 0.0011 | оп.1
| вблизи дейст. ВЛ |  |  | Ограничитель перенапряжения | ОПН 6кВ | шт | 3
|  |  |  | Провод | А-95 | м | 1.5 | 0.252 | 0.0004
|  |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 6
|  |  |  | Наконечник | ТА-35-10-8 | шт | 3
|  |  |  | Болт | М-8 | шт | 9 | 0.024 | 0.216
|  |  |  | Гайка | М-8 | шт | 15 | 0.0046 | 0.069
|  |  |  | Шайба | М-8 | шт | 9 | 0.00172 | 0.0155
|  |  |  | Шайба граверная | М-8 | шт | 9 | 0.001 | 0.009
35 | Монтаж ОПН 6кВ на концевую опору | комп. | 4 | Сталь угловая | 50х50мм | м | 0.3 | 0.0038 | 0.0046 | оп 9,10,13,14
|  |  |  | Ограничитель перенапряжения | ОПН 6кВ | шт | 12
|  |  |  | Провод | А-95 | м | 1.5 | 0.252 | 0.0015
|  |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 24
|  |  |  | Наконечник | ТА-35-10-8 | шт | 12
|  |  |  | Болт | М-8 | шт | 36 | 0.024 | 0.864
|  |  |  | Гайка | М-8 | шт | 60 | 0.0046 | 0.276
|  |  |  | Шайба | М-8 | шт | 36 | 0.00172 | 0.0619
|  |  |  | Шайба граверная | М-8 | шт | 36 | 0.001 | 0.036
36 | Монтаж провода | км | 0.28 | Провод сущ | А-95 | м | 30 | 0,252 | 0.0076 | оп 7-8,10-11-12,23-24-25
37 | Монтаж провода на переходе с а/д | пер | 2 | Провод | А-95 | м | 15 | 0,252 | 0.0076 | 6-7;23-24
38 | Монтаж спусков | шт | 1 | Провод | А-95 | м | 7 | 0,252 | 0.0055 | оп.1,
39 | Монтаж гирлянд изоляторов | гирл. | 12 | Изолятор | ПС-70 | шт | 24 |  |  | оп7(6)11(6)
|  |  |  | Серьга | СР-7-16 | шт | 12
|  |  |  | Ушко | У1-7-16 | шт | 12
|  |  |  | Зажим | НБН-2-6 | шт | 12
|  |  |  | Изоляторы штыревые | ШС-10 | шт | 2 |  |  | 7(1),11(1)
|  |  |  | Колпачки | К-6А | шт | 2
|  |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 6
40 | Изготовление и монтаж лазов | шт | 161 | Сталь круглая | д.18мм | м | 0.3 | 0,002 | 0.0966 | оп 5(23),6(23),7(23),8,9,10(по 23),11(23)
41 | Монтаж штырей (при замене) на промежутках | шт | 38 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0,00298 | 0.0408 | оп5(6),6(6),7(1),8,9,10(по6),11(1),12(6)
42 | Монтаж ШС на установленной | шт. | 3 | Изоляторы штыревые | ШС-10 | шт | 3
| опоре вблизи дейст. ВЛ |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 3 |  |  | оп1(3)на полке ЛР
|  |  |  | Колпачки | К-6А | шт | 3
43 | Монтаж ШС на установленной опоре | шт. | 36 | Изоляторы штыревые | ШС-10 | шт | 36 |  |  | оп5(6),6(6),8,9,10(по6),12(6)
|  |  | 36 | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 36
|  |  | 36 | Колпачки | К-6А | шт | 36
44 | Монтаж ШС на портале |  | 3 | Изоляторы штыревые | ШС-10 | шт | 3 |  |  | порт3шт
| вблизи дейст. ВЛ |  |  | Колпачки | К-6А | шт | 3
| Монтаж СОАС-95 | шт | 9 | Зажим | СОАС-95 | шт | 9
45 | Окраска металлических конструкций свай за 2 раза | м2 | 46.28 | Кузбасслак | БТ-577 | кг |  | 20.6 | 9.53
46 | Окраска м/к опор,подкосов, полок ЛР | м2 | 35.78 | Грунтовка | ГФ-119 | кг |  | 10 | 3.58
| за два раза |  |  | Эмаль ПФ115 (19кг* 2 р) | ПФ-115 | кг |  | 38 | 13.6
|  |  |  | Уайт-спирит (1,4*2р) |  | кг |  | 2.8 | 1
47 | Погрузка материалов | тн | 3.5802
48 | Разгрузка материалов | тн | 4.6885
49 | Транспортировка материалов на расст 40 км сверх 30км учтенных в расц. | тн | 4.6885
| Начальник ОКС |  |  | Н.Н. Абдухаликова

## ЛСР_КР ВЛ-6_Ф5 ПС К331
Приложение № 2.4.
к Договору подряда № _____/Р-2026._______
от "__"_______________2026 г.
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [11 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [11 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [11 empty] | ____________ С.Е. Савицкая
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2
Капитальный ремонт ВЛ 6кВ ф5 от ПС35/6 "К 331" до КТПН№ 2 "база с/р№1" К 1644
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13
Подготовительные работы
1 | ТЕР01-02-002-01 | Уплотнение грунта на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.521 | 7396.06 |  | 7396.06 | 1660.66 |  | 3853 | 0 | 3853 | 865 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
2 | ТЕР01-02-002-04 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-002-1 | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.521 | 4626.29 |  | 4626.29 | 978 |  | 2410 | 0 | 2410 | 510 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
|  | за 5 проходов | k= | 4
3 | ТЕР27-12-005-01 | Устройство лежневых временных дорог толщиной настила 180 мм, шириной проезжей части 3,5 м 163 730,71 = 939 640,02 - 0,8 x 14 323,14 - 1060 x 721,18 | 1 км дороги | 0.005 | 196476.85 | 178424.15 | 18052.7 | 1716.5 |  | 982 | 892 | 90 | 9 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
4 | ТЕР27-12-005-04 | На каждые 0,5 м изменения ширины проезжей части добавлять или исключать к норме 27-12-005-1 21 907,22 = 130 084,22 - 150 x 721,18 | 1 км дороги | 0.005 | 131443.32 | 119013.96 | 12429.36 | 1158.78 |  | 657 | 595 | 62 | 6 | 0
|  | ширина дороги 6 м | k= | 5
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
Демонтажные работы
5 | ТЕР33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 3 | 141.9 | 54.4 | 87.5 | 15.66 |  | 426 | 163 | 263 | 47 | 0
|  |  | k= | 0.5
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
6 | ТЕР33-04-005-02 | Демонтаж оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 6-10 кВ (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 оттяжка | 5 | 44.07 | 33.77 | 10.3 |  |  | 221 | 169 | 52 | 0 | 0
7 | ТЕРм08-01-023-01 | Демонтаж: спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до 300, количество проводов в фазе: 1 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 1 | 99.45 | 52.11 | 47.34 | 22.4 | 0 | 99 | 52 | 47 | 22 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
8 | ТЕР33-01-016-01 к=0,7 | Демонтаж: стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т /в т.ч. срезка штырей под изоляторы и демонтаж приводов разъединителя/ (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т опор | 0.056 | 2929.91 | 751.44 | 2178.47 | 359.12 | 0 | 164 | 42 | 122 | 20 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
9 | ТЕР33-01-016-01 к=0,7 | Демонтаж: стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т опор | 0.927 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 2263 | 580 | 1683 | 277 | 0
10 | ТЕР33-04-030-03 | Демонтаж: разъединителей: с помощью механизмов (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 комплект | 1 | 405.95 | 214.95 | 191 | 22.55 |  | 406 | 215 | 191 | 23 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) |  | 1.2
11 | ТЕРм08-01-052-01 | Демонтаж: изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 прим. (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 6 | 6.21 | 5.01 | 1.2 | 0.12 | 0 | 37 | 30 | 7 | 1 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
12 | ТЕРм08-01-052-01 | Демонтаж: изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 прим. (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 20 | 5.18 | 4.18 | 1 | 0.1 | 0 | 104 | 84 | 20 | 2 | 0
13 | ТЕРм08-01-020-01 | Демонтаж: гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная, напряжение, кВ: 35 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 12 | 100.63 | 32.7 | 67.93 | 8.75 |  | 1207 | 392 | 815 | 105 | 0
14 | ТЕР04-02-007-01 | Резка обсадных труб, наружным диаметром: до 168 мм | 1 резка | 8 | 10.83 | 4.86 | 3.97 |  | 2 | 87 | 39 | 32 | 0 | 16
15 | 311-1-135-1 | Погрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 0.213 | 20.27 | 4.03 | 16.24 | 2.88 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
16 | 311-1-135-2 | Разгрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 0.213 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0
17 | 310-4010-1 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза | 1 т груза | 0.213 | 39.31 |  | 39.31 |  |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 0
Строительно-монтажные работы
18 | ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов: 1 | 100 ям | 0.02 | 5592.75 | 491.18 | 5101.57 | 760.24 |  | 112 | 10 | 102 | 15 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
19 | ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов: 1 | 100 ям | 0.07 | 4660.63 | 409.32 | 4251.31 | 633.53 |  | 327 | 29 | 298 | 44 | 0
20 | ТЕР05-01-011-01 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы: 1 2 264,26 = 11 715,23 - 1,01 x 9 357,40 | 1 т свай | 0.3792 | 2706.35 | 544.33 | 2108.2 | 234.97 | 53.82 | 1025 | 206 | 799 | 89 | 20
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | К= | 1.2
21 | ТЕР05-01-011-03 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы: 1 1 684,38 = 11 135,35 - 1,01 x 9 357,40 | 1 т свай | 2.3968 | 1684.38 | 319.87 | 1322.36 | 146.18 | 42.15 | 4037 | 767 | 3169 | 350 | 101
22 | СЦМ-103-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм толщина стенки 8 мм | м | 76.76 | 279.33 |  |  |  | 279.33 | 21441 | 0 | 0 | 0 | 21441
23 | СЦМ-103-0192 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 9.09 | 372.9 |  |  |  | 372.9 | 3390 | 0 | 0 | 0 | 3390
24 | ТЕРм38-01-003-04 | Изготовление м/к опор, укосов, полок РЛНД, доп.траверс, подставных траверс, креплений опоры под правку и обвязку,отбойника | 1 т конструкций | 1.3251 | 4691.53 | 3633.6 | 742 | 45.76 | 315.93 | 6217 | 4815 | 983 | 61 | 419
25 | СЦМ-103-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм толщина стенки 8 мм | м | 6.19 | 279.33 |  |  |  | 279.33 | 1729 | 0 | 0 | 0 | 1729
26 | СЦМ-103-0416 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 114 мм толщина стенки 8 мм | м | 37.15 | 174.26 |  |  |  | 174.26 | 6474 | 0 | 0 | 0 | 6474
27 | СЦМ-101-1620 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 20-24 мм | т | 0.0465 | 6523.94 |  |  |  | 6523.94 | 303 | 0 | 0 | 0 | 303
28 | СЦМ-101-1619 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 18 мм | т | 0.0997 | 6535.18 |  |  |  | 6535.18 | 652 | 0 | 0 | 0 | 652
29 | СЦМ-101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСТ3пс5,листовая 4-6 мм | т | 0.0251 | 7471.73 |  |  |  | 7471.73 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188
30 | СЦМ-101-1628 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 8-20 мм | т | 0.1588 | 6792.48 |  |  |  | 6792.48 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 1079
31 | СЦМ-110-0174 | Сталь угловая 63х63 мм | т | 0.0408 | 6625.88 |  |  |  | 6625.88 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270
32 | СЦМ-110-0173 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0.0058 | 7152.94 |  |  |  | 7152.94 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41
33 | СЦМ-110-0175 | Сталь угловая 75х75 мм | т | 0.0128 | 6493 |  |  |  | 6493 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83
34 | СЦМ-101-9410-004 | Швеллер 16 | т | 0.0059 | 5664 |  |  |  | 5664 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33
35 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Установка стальных опор , массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 0.1588 | 2929.91 | 751.44 | 2178.47 | 359.12 | 0 | 465 | 119 | 346 | 57 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
36 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 1.308 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 3194 | 819 | 2375 | 391 | 0
37 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Перестановка в новый стакан стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 0.486 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 1186 | 304 | 882 | 145 | 0
38 | ТЕР09-03-015-01 | Монтаж обвязки для крепления опор | 1 т конструкций | 0.1927 | 1224.48 | 522.2 | 549.36 | 80.58 | 152.92 | 236 | 101 | 106 | 16 | 29
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
39 | ТЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | 1 комплект | 1 | 585.45 | 307.07 | 272.86 | 32.21 | 5.52 | 586 | 307 | 273 | 32 | 6
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
40 | Прайс | Разъединитель РЛК 1Б-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-01-7 УХЛ1 | шт. | 1 | 9463.47 |  |  |  | 9463.47 | 9463 | 0 | 0 | 0 | 9463
41 | ТЕР33-04-030-02 | Установка ОПН: вручную | 1 комплект | 1 | 194.41 | 146.64 | 43.15 |  | 4.62 | 195 | 147 | 43 | 0 | 5
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
42 | ТЕР33-04-030-02 | Установка ОПН: вручную | 1 комплект | 4 | 162.78 | 122.2 | 35.96 |  | 4.62 | 651 | 489 | 144 | 0 | 18
43 | СЦМ-500-9123-096 | Ограничители перенапряжения ОПН-РТ/TEL-10/10.5 (11.5) УХЛ2 450-500А | шт. | 15 | 2256.8 |  |  |  | 2256.8 | 33852 | 0 | 0 | 0 | 33852
44 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0.09 | 414 | 408.12 | 5.88 |  |  | 38 | 37 | 1 | 0 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
45 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0.36 | 345 | 340.1 | 4.9 |  |  | 124 | 122 | 2 | 0 | 0
46 | СЦМ-101-2037 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм | кг | 1.5474 | 27 |  |  |  | 27 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42
47 | ТЕР33-04-009-02 к=0,5 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.28 | 2346.42 | 715.75 | 1316.99 | 269.03 | 313.68 | 657 | 200 | 369 | 75 | 88
48 | СЦМ-507-0024 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 95 мм2 | т | 0.0099 | 65107 |  |  |  | 65107 | 645 | 0 | 0 | 0 | 645
49 | ТЕР33-04-011-06 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории | 1 переход | 2 | 516.41 | 401.99 | 114.42 | 48.22 |  | 1033 | 804 | 229 | 96 | 0
50 | СЦМ-507-0024 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 95 мм2 | т | 0.0079 | 65107 |  |  |  | 65107 | 514 | 0 | 0 | 0 | 514
51 | ТЕРм08-01-023-01 | Спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до 300, количество проводов в фазе: 1 | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 1 | 334.22 | 173.69 | 157.8 | 74.66 | 2.73 | 335 | 174 | 158 | 75 | 3
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
52 | СЦМ-507-0024 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 95 мм2 | т | 0.0055 | 65107 |  |  |  | 65107 | 358 | 0 | 0 | 0 | 358
53 | ТЕРм08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 | шт. | 3 | 22.55 | 16.72 | 3.98 | 0.41 | 1.85 | 68 | 50 | 12 | 1 | 6
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
54 | ТЕРм08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 | шт. | 36 | 19.1 | 13.93 | 3.32 | 0.34 | 1.85 | 688 | 501 | 120 | 12 | 67
55 | СЦМ-110-9030-1 | Изоляторы штыревые | шт. | 39 | 112.75 |  |  |  | 112.75 | 4397 | 0 | 0 | 0 | 4397
56 | СЦМ-500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт | 3.9 | 120 |  |  |  | 120 | 468 | 0 | 0 | 0 | 468
57 | ТЕРм08-01-020-01 | Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная, напряжение, кВ: 35 | шт. | 12 | 335.45 | 109.01 | 226.44 | 29.18 |  | 4025 | 1308 | 2717 | 350 | 0
58 | СЦМ-500-9380-014 | Изоляторы подвесные ПС-70Е(Д) | шт. | 24 | 148.8 |  |  |  | 148.8 | 3571 | 0 | 0 | 0 | 3571
59 | СЦМ-110-9030-1 | Изоляторы штыревые ШС-10Г | шт | 2 | 112.75 |  |  |  | 112.75 | 226 | 0 | 0 | 0 | 226
60 | СЦМ-500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт | 0.2 | 120 |  |  |  | 120 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24
61 | СЦМ-500-9756-001 | Серьги СРС-7-16 | шт. | 12 | 45.88 |  |  |  | 45.88 | 551 | 0 | 0 | 0 | 551
62 | СЦМ-551-6005-001 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт. | 12 | 40.35 |  |  |  | 40.35 | 484 | 0 | 0 | 0 | 484
63 | СЦМ-551-0458 | Зажимы натяжные болтовые НБН-2-6 алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2;шт. | шт. | 12 | 48 |  |  |  | 48 | 576 | 0 | 0 | 0 | 576
64 | СЦМ-111-0008 | Зажим плашечный | 100 шт | 0.75 | 855 |  |  |  | 855 | 641 | 0 | 0 | 0 | 641
65 | СЦМ-500-9055-006 | Наконечник ТА-35-10-8 /применит./ | шт. | 15 | 11.21 |  |  |  | 11.21 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168
66 | СЦМ-110-9265-008 | Зажимы соединительные овальные, алюминиевые СОАС- 95 | шт. | 9 | 125.35 |  |  |  | 125.35 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 1128
67 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.4628 | 1124.72 | 164.62 | 38.56 | 0.6 | 921.54 | 520 | 76 | 18 | 0 | 426
68 | ТЕР13-03-002-05 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3578 | 1641.54 | 355.02 | 29.56 | 0.6 | 1256.96 | 588 | 127 | 11 | 0 | 450
69 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3578 | 1530.2 | 218.92 | 19.94 | 0.6 | 1291.34 | 547 | 78 | 7 | 0 | 462
70 | 311-1-135-1 | Погрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 3.5802 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 60 | 12 | 48 | 9 | 0
71 | 311-1-135-2 | Разгрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 4.689 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 79 | 16 | 63 | 11 | 0
72 | 310-2070-1 | Перевозка грузов бортовыми автомобилями, грузоподъемностью 10т, (Код 400003), 1 класс дорог : расстояние превозки 70 км; нормативное время пробега 3,658 класс груза 1 | 1 т груза | 4.689 | 92.56 |  | 92.56 |  |  | 434 | 0 | 434 | 0 | 0
|  | Тех.ч.Таб.5 п9 | k= | 1.15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 133150 | 14873 | 23370 | 3718 | 94907
Оборудование | [9 empty] | 43315 |  |  |  | 43315
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. без учета оборудования | [9 empty] | 89835 | 14873 | 23370 | 3718 | 51592
Накладные расходы |  |  |  | 18539 | [5 empty] | 18835
В том числе, справочно:
66% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 66% | 4876 | [5 empty] | 3218
84% ФОТ - ТЕР01 (бурение ям) |  |  | 84% | 98 | [5 empty] | 82
95% ФОТ - ТЕР09; ТЕР13 |  |  | 95% | 557 | [5 empty] | 529
100% ФОТ - ТЕР01; ТЕРм08 |  |  | 100% | 4534 | [5 empty] | 4534
113% ФОТ - ТЕР33 |  |  | 113% | 5521 | [5 empty] | 6239
118% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 118% | 39 | [5 empty] | 46
138% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 138% | 1412 | [5 empty] | 1949
149% ФОТ - ТЕР27 |  |  | 149% | 1502 | [5 empty] | 2238
Сметная прибыль |  |  |  | 18539 | [5 empty] | 11057
В том числе, справочно:
40% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 40% | 4876 | [5 empty] | 1950
45% ФОТ - ТЕР01 (бурение ям) |  |  | 45% | 98 | [5 empty] | 44
50% ФОТ - ТЕР01 |  |  | 50% | 1375 | [5 empty] | 688
51% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 51% | 39 | [5 empty] | 20
60% ФОТ - ТЕР33 |  |  | 60% | 5521 | [5 empty] | 3313
65% ФОТ - ТЕРм08 |  |  | 65% | 3159 | [5 empty] | 2053
70% ФОТ - ТЕР13; ТЕР46 |  |  | 70% | 281 | [5 empty] | 197
80% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 80% | 1412 | [5 empty] | 1130
85% ФОТ - ТЕР09 |  |  | 85% | 276 | [5 empty] | 235
95% ФОТ - ТЕР27 |  |  | 95% | 1502 | [5 empty] | 1427
Итоги по разделу 1 :
Итого | [9 empty] | 119727
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 94907
Машины и механизмы | [9 empty] | 23370
ФОТ | [9 empty] | 18591
Оборудование | [9 empty] | 43315
Накладные расходы | [9 empty] | 18835
Сметная прибыль | [9 empty] | 11057
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 119727
ВСЕГО по смете без учета оборудования | [9 empty] | 119727
Производство работ в зимнее время 4,07% |  |  |  | 4.07% | [5 empty] | 4873
Снегоборьба 0,4% |  |  |  | 0.4% | [5 empty] | 479
ВСЕГО по смете без учета оборудования | [9 empty] | 125079
ВСЕГО по с коэффициентом индексации |  |  | К= | 7.669 | [5 empty] | 959231
|  | Транспорт | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | УРАЛ "Вахта" | м/час | 240 |  | 1715.78 |  | 411787
|  | ИТОГО транспорт | [5 empty] | 411787 |  |  | руб.
|  | Наименование материалов и оборудования | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | Труба д.168*8мм | тн | 2.6213 |  | 55000 |  | 144171.5
|  | Труба д.219*8мм | тн | 0.3781 |  | 56666.67 |  | 21425.67
|  | Труба д.114х8мм | тн | 0.777 |  | 55000 |  | 42735
|  | Сталь листовая т.6мм | тн | 0.025 |  | 56062.5 |  | 1401.56
|  | Сталь листовая т.8мм | тн | 0.159 |  | 56062.5 |  | 8913.94
|  | Сталь угловая 75*75*6мм | тн | 0.013 |  | 55575 |  | 722.48
|  | Сталь угловая 50х50*4мм | тн | 0.006 |  | 54150 |  | 324.9
|  | Сталь угловая 63х63мм | тн | 0.041 |  | 54150 |  | 2220.15
|  | Сталь круглая д.22мм | тн | 0.047 |  | 49950 |  | 2347.65
|  | Сталь круглая д.18мм | тн | 0.1 |  | 49950 |  | 4995
|  | Швеллер №16 | тн | 0.006 |  | 62350 |  | 374.1
|  | Болт М8 | кг | 1.08 |  | 218.75 |  | 236.25
|  | Гайка М8 | кг | 0.345 |  | 428.75 |  | 147.92
|  | Шайба М8 | кг | 0.077 |  | 396.38 |  | 30.52
|  | Шайба граверная М8 | кг | 0.045 |  | 257.25 |  | 11.58
|  | Болт М24 | кг | 32.36 |  | 336 |  | 10872.96
|  | Гайка М24 | кг | 4.42 |  | 563.5 |  | 2490.67
|  | Шайба М24 | кг | 1.16 |  | 500.5 |  | 580.58
|  | Гайка М22 | кг | 0.097 |  | 336 |  | 32.59
|  | Провод А-95 | тн | 0.0233 |  | 402916.5 |  | 9387.95
|  | Изолятор подвесной ПС-70Е | шт | 24 |  | 1000 |  | 24000
|  | Серьга СР-7-16 | шт | 12 |  | 239.17 |  | 2870.04
|  | Ушко У-1-7-16 | шт | 12 |  | 347.5 |  | 4170
|  | Наконечник ТА-35-10-8 | шт | 15 |  | 16.07 |  | 241.05
|  | Изолятор штыревой ШС-10 | шт | 44 |  | 1937.5 |  | 85250
|  | Колпачки К-6А | шт | 41 |  | 13.33 |  | 546.53
|  | Зажим плашечный ПА-3-2А | шт | 75 |  | 394.17 |  | 29562.75
|  | Зажим СОАС-95 | шт | 9 |  | 290.05 |  | 2610.45
|  | Зажим НБН-2-6 | шт | 12 |  | 1072.5 |  | 12870
|  | Разъединитель РЛК 1Б-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-01-7 УХЛ1 | шт | 1 |  | 69083.34 |  | 69083.34
|  | Ограничитель перенапряжения (ОПН-6кВ) | шт | 15 |  | 2457.82 |  | 36867.3
|  | Вспомогательные материалы | руб. | 2116 |  | 7.3 |  | 15446.8
|  | ИТОГО материалов: | [5 empty] | 536941 |  |  | руб.
|  | Перебазировка (см.Расчет №1 стоимости перебазировки техники в сетевой район №1) | [7 empty] | 69761 | руб.
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [7 empty] | 1977720 | руб.
|  | Начальник ОКС |  | Н.Н. Абдухаликова

## Перебаз ср 1
Приложение № 2.4.1.
к Договору подряда № _____/Р-2026._______
от "__"__________2026 г.
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [5 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [5 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [5 empty] | ____________ С.Е. Савицкая
Расчет №1
стоимости перебазировки техники в сетевой район №1
Наименование техники | Кол-во рейсов | Расст в км | Средняя скорость | Кол-во маш/час в пути | Время разгрузки | Всего м/час | Ст-ть маш/часа | Ст-ть перебазировки
ДТ-75(бурка)
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 67 | 30 | 4 | 0.3 | 4.3 | 2588.73 | 12348
Обратно | 2 | 67 | 60 | 2 | 0.3 | 2.3 | 2588.73 | 6549
ГТТ
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 67 | 30 | 4 | 0.3 | 4.3 | 2588.73 | 12348
Обратно | 2 | 67 | 60 | 2 | 0.3 | 2.3 | 2588.73 | 6549
САК
(Летучка)
Туда | 1 | 62 | 50 | 1.2 |  | 1.2 | 2808.75 | 3486.5
Обратно | 1 | 62 | 50 | 1.2 |  | 1.2 | 2808.75 | 3486.5
Бульдозер Т-130
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 67 | 30 | 4 | 0.3 | 4.3 | 2588.73 | 12348
Обратно | 2 | 67 | 60 | 2 | 0.3 | 2.3 | 2588.73 | 6549
Кран Урал 55-57 КС 35714
Туда | 1 | 67 | 50 | 1.2 |  | 1.2 | 2272.31 | 3048.5
Обратно | 1 | 67 | 50 | 1.2 |  | 1.2 | 2272.31 | 3048.5
ИТОГО: | [7 empty] | 69761
| Начальник ОКС |  |  |  |  | Н.Н. Абдухаликова