## ДВ №1_КС ЯКНО 6-5
Приложение № 2.9.
к Договору подряда № _____/Р-2026._______
"__"___________2026 г.
СОГЛАСОВАНО: | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [8 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КС и КР | [8 empty] | АО «Черногорэнерго»
____________В.В.Ушаков | [8 empty] | _______________С.Е. Савицкая
Дефектная ведомость № 5
Капитальный ремонт ЯКНО 6кВ №6/5 "ВЛ 6кВ Ф4 от ПС 35/6кВ "К910" до К904, ячейки кольцующей №6-5"
№ | Наименование | Ед. | Кол- | Используемые материалы |  |  |  |  | Кол-во | Примечания
п/п | работ | изм. | во | Наименование | Марка | Един. изм. | Кол-во на един. | Вес единицы | (тн)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Демонтажные работы
1 | Демонтаж лестниц прямолинейных | шт. | 1 |  |  |  |  | тн | 0.0286
| перила | шт. | 1 | Штанга | д.18мм | м | 2.5 | 0.002 | 0.005
| стойка | шт. | 1 | Штанга | д.18мм | м | 1 | 0.002 | 0.002
| ступени | шт. | 4 | Штанга | д.18мм | м | 2.7 | 0.002 | 0.0216
2 | Резка м/к | тн | 0.0286 | Пропан |  | кг |  | 0.33 | 0.009438
3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | тн | 0.0286
4 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | тн | 0.0286
5 | Перевозка I класс груза на расстояние 10км | тн | 0.0286
6 | Изготовление и монтаж лестницы | шт. | 1 | * |  | тн |  |  | 0.045087
| стойки | шт. | 1 | Сталь угловая | 50*50мм | м | 1.2 | 0.0038 | 0.00456
| перила | шт. | 1 | Сталь угловая | 63*63мм | м | 2.1 | 0.0048 | 0.01008
| отбортовка | шт. | 3 | Сталь полосовая | д.40*4мм | м | 2.1 | 0.00125 | 0.007875
| ступени |  | 4 | Просечка | тол.4мм | м2 | 0.27 | 0.0209 | 0.022572
7 | Установка м/к под оборудование | шт | 1 | [5 empty] | 0.27783
| Стойки порталов | шт | 4 | Труба | д.76х7мм | м | 3 | 0.01191 | 0.14292
| полка под ячецку КС -120 | шт | 1 | Сталь угловая | 100*100*7 | м | 3.42 | 0.01079 | 0.036902
|  | шт | 1 | Сталь угловая | 35*35*4 | м | 2.8 | 0.00258 | 0.007224
| траверсы | шт | 2 | Сталь угловая | 100*100*7 | м | 2.36 | 0.01079 | 0.050929
| нижний прогон стойки | шт | 2 | Сталь угловая | 100*100*7 | м | 1.18 | 0.01079 | 0.025464
| м/к под шкаф управления | шт | 1 | Сталь угловая | 50*50*5 | м | 2.36 | 0.00337 | 0.0079532
| штыри под изоляторы | шт | 6 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0,00298 | 0.0064368
8 | Контур заземления |  |  | * |  |  |  |  | 0.10387
| Вертикальный | шт | 4 | Сталь круглая | д.18мм | м | 5 | 0.002 | 0.04
| Горизонтальный | шт | 1 | Сталь полосовая | д.40*4мм | мп | 51.1 | 0.00125 | 0.063875
|  |  |  | Болт | М-10 | шт | 4 | 0.01928 | 0.07712
|  |  |  | Гайка | М-10 | шт | 8 | 0.01022 | 0.08176
|  |  |  | Шайба | М-10 | шт | 4 | 0.00408 | 0.01632
|  |  |  | Шайба гроверная | М-10 | шт | 4 | 0.001945 | 0.00778
|  |  |  | Контргайка | М-10 | шт | 4 | 2.1e-05 | 8.4e-05
| Разборка и обратная засыпка грунта | м3 | 8.022 |  |  | м | 38.2
9 | Окраска металлических конструкций | тн | 2.3229
|  | м2 | 62.7187 | Кузбасслак | БТ-577 | кг |  | 20.6 | 12.9201
10 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | тн | 0.27783
11 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | тн | 0.43394
12 | Перевозка I класс груза на расстояние 50км (сверх учтенных в расценке) | тн | 0.15611
| Демонтаж ЯКНО, Монтаж ячейки КС-120 |  |  | *
13 | Демонтаж изоляторов | шт | 6
14 | Демонтаж ЯКНО 6кВ | шт | 1
16 | Монтаж ячейки КС 120 | шт | 1
17 | Монтаж изоляторов опорных | шт | 6 | Изоляторы штыревые | ШС-10 | шт | 6
|  |  |  | Колпачки изолирующие | К-6 | шт | 6
| Начальник ОКС |  |  | Н.Н. Абдухаликова

## ЛСР №1_КС ЯКНО 6-5
Приложение № 2.10.
к Договору подряда № _____/Р-2026._______
от "__"________________2026 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [9 empty] | Генеральный директор
АО «Черногорэнерго» по КСиКР | [9 empty] | АО «Черногорэнерго»
_______________В.В.Ушаков | [9 empty] | _______________С.Е. Савицкая
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №5
Капитальный ремонт ЯКНО 6кВ №6/5 "ВЛ 6кВ Ф4 от ПС 35/6кВ "К910" до К904, ячейки кольцующей №6-5"
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Демонтажные работы
1 | ТЕР09-03-029-01 | Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т конструкций | 0.0286 | 1639.77 | 670.48 | 969.29 | 160.65 |  | 46.8974 | 19.1757 | 27.7217 | 4.5946 | 0
2 | 311-01-114-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Металлические конструкции массой до 1 тонны | 1 т груза | 0.0286 | 37.23 | 7.43 | 29.8 | 5.29 |  | 1.0648 | 0.2125 | 0.85228 | 0.15129 | 0
3 | 311-01-114-2 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Металлические конструкции массой до 1 тонны | 1 т груза | 0.0286 | 37.23 | 7.43 | 29.8 | 5.29 |  | 1.0648 | 0.2125 | 0.85228 | 0.15129 | 0
4 | 310-2010-1 | Перевозка грузов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 10 т, 1 класс дорог, расстояние превозки 50 км | 1 т груза | 0.0286 | 30.71 |  | 30.71 |  |  | 0.87831 | 0 | 0.87831 | 0 | 0
СМР
5 | ТЕРм38-01-004-08 | Изготовление лестницы с ограждением | 1 т конструкций | 0.045087 | 5500.37 | 4142.6 | 1160.9 | 103.1 | 196.87 | 247.9952 | 186.7774 | 52.3415 | 4.6485 | 8.8763
6 | СЦМ-101-1081 | Просечно-вытяжной прокат горячекатаный в листах мерных размеров из стали С235, шириной 1000 мм, толщиной 4 мм | т | 0.023926 | 10202.99 |  |  |  | 10202.99 | 244.12 | 0 | 0 | 0 | 244.12
7 | СЦМ-110-0173 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0.0048336 | 7152.94 |  |  |  | 7152.94 | 34.5745 | 0 | 0 | 0 | 34.5745
8 | СЦМ-110-0174 | Сталь угловая 63х63 мм | т | 0.010685 | 6625.88 |  |  |  | 6625.88 | 70.7962 | 0 | 0 | 0 | 70.7962
9 | СЦМ-110-0171 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0.0083475 | 9016.56 |  |  |  | 9016.56 | 75.2657 | 0 | 0 | 0 | 75.2657
10 | ТЕР09-03-029-01 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением 2 467,55 = 2 479,82 - 0,00194 х 6 325,00 | 1 т конструкций | 0.045087 | 2467.55 | 957.83 | 1384.7 | 229.5 | 125.02 | 111.2544 | 43.1857 | 62.432 | 10.3475 | 5.6368
11 | ТЕРм08-01-087-03 | Установка м/к под оборудование | тн | 0.27783 | 4280.32 | 1883.42 | 1036.64 | 70.75 | 1360.26 | 1189.197 | 523.2687 | 288.0087 | 19.6564 | 377.9197
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1.2
12 | СЦМ-110-0173 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0.0082236 | 7152.94 |  |  |  | 7152.94 | 58.823 | 0 | 0 | 0 | 58.823
13 | ТЕР01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.08022 | 3470.616 | 3470.616 |  |  |  | 278.4128 | 278.4128 | 0 | 0 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1.2
14 | ТЕРм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт. | 0.4 | 1229.17 | 294.36 | 123.84 | 6.828 | 810.97 | 491.668 | 117.744 | 49.536 | 2.7312 | 324.388
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1.2
15 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.511 | 2002.72 | 589.428 | 179.172 | 10.74 | 1234.12 | 1023.3899 | 301.1977 | 91.5569 | 5.4881 | 630.6353
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1.2
16 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0.04 | 414 | 408.12 | 5.88 |  |  | 16.56 | 16.3248 | 0.2352 | 0 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1.2
17 | СЦМ-101-2038 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 10 мм | кг | 0.18298 | 25.73 |  |  |  | 25.73 | 4.7081 | 0 | 0 | 0 | 4.7081
18 | СЦМ-300-9235 | Контргайка | шт. | 4 | 15 |  |  |  | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60
19 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0.08022 | 2499.948 | 2499.948 |  |  |  | 200.5458 | 200.5458 | 0 | 0 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1.2
20 | ТЕР13-03-002-15 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.62719 | 718.968 | 322.248 | 43.32 | 0.72 | 353.4 | 450.9276 | 202.1099 | 27.1698 | 0.45157 | 221.648
|  | (За 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 2
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1.2
21 | ТЕРм08-01-052-01 | Демонтаж изоляторов опорных напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 шт. | 6 | 10.35 | 8.36 | 1.99 | 0.2 |  | 62.1 | 50.16 | 11.94 | 1.2 | 0
22 | ТЕРм08-01-059-01 прим | Демонтаж яч ЯКНО 6кВ с МВ6кВ (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, без надобности хранения (перемещается в цеху на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 подстанция | 1 | 287.664 | 144.438 | 143.226 | 14.316 |  | 287.664 | 144.438 | 143.226 | 14.316 | 0
23 | ТЕРм08-01-059-01 прим | Монтаж яч.КС -120 с ВВ6кВ | 1 подстанция | 1 | 542.91 | 240.73 | 238.71 | 23.86 | 63.47 | 542.91 | 240.73 | 238.71 | 23.86 | 63.47
24 | ТЕРм08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1 | 1 шт. | 6 | 19.1 | 13.93 | 3.32 | 0.34 | 1.85 | 114.6 | 83.58 | 19.92 | 2.04 | 11.1
25 | СЦМ-110-9030-1 | Изоляторы штыревые ШФ-10 | шт. | 6 | 112.75 |  |  |  | 112.75 | 676.5 | 0 | 0 | 0 | 676.5
26 | СЦМ-500-9056 | Колпачки полиэтиленовые | 10 шт. | 0.6 | 120 |  |  |  | 120 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72
27 | 311-1-135-1 | Погрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 0.27783 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 4.6925 | 0.93351 | 3.759 | 0.66679 | 0
28 | 311-1-135-2 | Разгрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 0.43394 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 7.3293 | 1.458 | 5.8712 | 1.0415 | 0
29 | 310-2050-1 | Перевозка грузов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 10 т, 1 класс дорог, расстояние превозки 50 км | 1 т груза | 0.15611 | 63.35 |  | 63.35 |  |  | 9.8896 | 0 | 9.8896 | 0 | 0
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [9 empty] | 6385.829 | 2410.4671 | 1034.9004 | 91.3447 | 2940.4615
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. без оборудования | [9 empty] | 6385.829 | 2410.4671 | 1034.9004 | 91.3447 | 2940.4615
Накладные расходы |  |  | 2496.9844 | [6 empty] | 2340.4567
В том числе, справочно:
66% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 191.4259 | 66% | [5 empty] | 126.3411
84% ФОТ - ТЕР01 я |  |  | 478.9586 | 84% | [5 empty] | 402.3253
95% ФОТ - ТЕР09, ТЕР13 |  |  | 296.1897 | 95% | [5 empty] | 281.3802
100% ФОТ - ТЕР01; ТЕРм08 |  |  | 1530.4101 | 100% | [5 empty] | 1530.4101
Сметная прибыль |  |  | 2496.9844 | [6 empty] | 1508.2454
В том числе, справочно:
40% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 191.4259 | 40% | [5 empty] | 76.5704
45% ФОТ - ТЕР01 я |  |  | 478.9586 | 45% | [5 empty] | 215.5314
65% ФОТ - ТЕРм08 |  |  | 1530.4101 | 65% | [5 empty] | 994.7666
70% ФОТ - ТЕРр53, ТЕР13 |  |  | 202.5614 | 70% | [5 empty] | 141.793
85% ФОТ - ТЕР09 |  |  | 93.6283 | 85% | [5 empty] | 79.584
Итоги по смете: | [9 empty] | 10234.531
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 2940.4615
Машины и механизмы | [9 empty] | 1034.9004
ФОТ | [9 empty] | 2501.8117
Накладные расходы | [9 empty] | 2340.4567
Сметная прибыль | [9 empty] | 1508.2454
ВСЕГО по смете без учета оборудования | [9 empty] | 10234.531
ВСЕГО по смете с коэффициентом |  |  | k = | 10.672 | [5 empty] | 109223
|  | Транспорт | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | УРАЛ "Вахта" (ГАЗ 3897) | м/час | 24 |  | 1715.7758 |  | 41178.6189
|  | ИТОГО транспорт | [5 empty] | 41179 |  |  | руб.
|  | Наименование материалов и оборудования | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | Сталь угловая 63*63мм | тн | 0.010685 |  | 54150 |  | 578.5819
|  | Сталь угловая 50*50мм | тн | 0.013057 |  | 54150 |  | 707.0479
|  | Сталь круглая д.18м | тн | 0.0424 |  | 49950 |  | 2117.88
|  | Сталь полосовая д.40*4мм | тн | 0.074267 |  | 69600 |  | 5168.9484
|  | Просечка тол.5мм | тн | 0.023926 |  | 80916.6667 |  | 1936.0381
|  | Болт М-10 | кг | 0.07712 |  | 320 |  | 24.6784
|  | Гайка М-10 | кг | 0.08176 |  | 536.67 |  | 43.8781
|  | Шайба М-10 | кг | 0.01632 |  | 476.67 |  | 7.7793
|  | Шайба граверная М-10 | кг | 0.00778 |  | 350 |  | 2.723
|  | Контргайка | кг | 0.084 |  | 477.5 |  | 40.11
|  | Изолятор ШС-10 | шт | 6 |  | 1937.5 |  | 11625
|  | Колпачок К-6 | шт | 6 |  | 13.33 |  | 79.98
|  | Прочие материалы в тек.ценах | руб. | 1634.7978 |  | 7.3039 |  | 11940.3561
|  | ИТОГО материалы | [5 empty] | 34273.0011 |  |  | руб.
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [7 empty] | 184675 | руб.
|  | Начальник ОКС |  |  | Н.Н. Абдухаликова