## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.09п
(идентификатор инвестиционного проекта)
Капитальное строительство: "ПЛУ 35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Капитальное строительство линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Акционерное общество «Черногорэнерго»
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Нижневартовский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Договор аренды №0026/24-07ДА от 04.03.2024г
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Постановление Администрации Нижневартовского района ХМАО-Югры №1314 от 07.12.2023г
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | РД №14-23 ООО"НППК"
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | 2 блока ПЛУ 35кВ, площадка на свайном основании под 2 блока ПЛУ -35кВ
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нет
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1.483 млн. руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 1.235 млн. руб. без НДС

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.09п
(идентификатор инвестиционного проекта)
Капитальное строительство: "ПЛУ 35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
- | - | ПЛУ 35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская" | - | - | - | - | ПЛУ 35кВ | - | - | 2026 | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2. паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.09п
(идентификатор инвестиционного проекта)
Капитальное строительство: "ПЛУ 35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3. паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.09п
(идентификатор инвестиционного проекта)
Капитальное строительство: "ПЛУ 35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения .
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | 2 блока ПЛУ 35кВ, площадка на свайном основании под 2 блока ПЛУ -35кВ
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | -
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | н/д
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Проект не предусматривает этапности
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Для перевода нагрузок ПС 110/35/6кВ "КНС-14" на ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская"
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2023
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | –

## 5. Анализ эконом эфф (ненадо) (hidden)
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «___»________20 г. №____
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.09п
(идентификатор инвестиционного проекта)
Капитальное строительство: "ПЛУ 35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская"
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 1835797.7764
Прочие расходы,руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 4.313
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 5.3966
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 4 |  | NPV через 15 лет, руб. |  | 83791631.7878
Периодичность ремонта объекта, лет (межремонтный период) | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 334783
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 4
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, тыс. руб. без НДС в месяц | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 10%
Срок кредита | 5
Ставка по кредиту | 14.5%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 14.5%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 12.5%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала WACC | 12.5%
Период | год окончания строительства объекта 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
Прогноз инфляции | 4.001% | bar: 2026 to 2043
Кумулятивная инфляция | 4.001% | 8.161% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.03% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.1% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7%
Доход, руб. без НДС 20 | 742320.49 | 802901.5621 | 903163.747 | 1056583.9998 | 1285508.3505 | 1626593.8046 | 2140507.0609 | 2929459.8834 | 4169574.9477 | 6172048.8329 | 9501676.973 | 15212637.2382 | 25330402.8008 | 43864483.7083 | 78998216.6478 | 147963600.9404 | 288221142.9266 | 583888765.683 | 1230177393.3662
Кредит, руб. | год окончания строительства объекта 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
Основной долг на начало периода | 0
Поступление кредита/прочих привлеченных средств | 0
Погашение основного долга | 0
Начисление процентов | 0
БДР, руб. | год окончания строительства объекта 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
Доход | 742320.49 | 802901.5621 | 903163.747 | 1056583.9998 | 1285508.3505 | 1626593.8046 | 2140507.0609 | 2929459.8834 | 4169574.9477 | 6172048.8329 | 9501676.973 | 15212637.2382 | 25330402.8008 | 43864483.7083 | 78998216.6478 | 147963600.9404 | 288221142.9266 | 583888765.683 | 1230177393.3662
Операционные расходы | -348177.6678 | -402492.3256 | -415630.2649 | -429347.5718 | -443667.4211 | -458613.9144 | -474212.1175 | -490488.0988 | -507468.9694 | -525182.9249 | -543659.2887 | -562928.5571 | -583022.4463 | -603973.9412 | -625817.3459 | -648588.3369 | -672324.0176 | -697062.9755 | -722845.3419
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -348177.6678 | -362104.7745 | -376588.9655 | -391652.5241 | -407318.6251 | -423611.3701 | -440555.8249 | -458178.0579 | -476505.1802 | -495565.3874 | -515388.0029 | -536003.5231 | -557443.664 | -579741.4105 | -602931.067 | -627048.3096 | -652130.242 | -678215.4517 | -705344.0698
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)5 | 0 | -40387.5511 | -39041.2994 | -37695.0477 | -36348.796 | -35002.5443 | -33656.2926 | -32310.0409 | -30963.7892 | -29617.5375 | -28271.2858 | -26925.0341 | -25578.7824 | -24232.5306 | -22886.2789 | -21540.0272 | -20193.7755 | -18847.5238 | -17501.2721
EBITDA | 394142.8222 | 400409.2365 | 487533.482 | 627236.428 | 841840.9295 | 1167979.8902 | 1666294.9434 | 2438971.7846 | 3662105.9783 | 5646865.908 | 8958017.6843 | 14649708.681 | 24747380.3545 | 43260509.7671 | 78372399.3018 | 147315012.6035 | 287548818.909 | 583191702.7075 | 1229454548.0243
Амортизация | -61193.2592 | -61193.2592 | -61193.2592 | -61193.2592 | -61193.2592 | -61193.2592 | -61193.2592 | -61193.2592 | -61193.2592 | -61193.2592 | -61193.2592 | -61193.2592 | -61193.2592 | -61193.2592 | -61193.2592 | -61193.2592 | -61193.2592 | -61193.2592 | -61193.2592
EBIT | 332949.563 | 339215.9773 | 426340.2228 | 566043.1688 | 780647.6702 | 1106786.631 | 1605101.6842 | 2377778.5254 | 3600912.7191 | 5585672.6488 | 8896824.4251 | 14588515.4218 | 24686187.0953 | 43199316.5079 | 78311206.0426 | 147253819.3443 | 287487625.6498 | 583130509.4482 | 1229393354.7651
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 332949.563 | 339215.9773 | 426340.2228 | 566043.1688 | 780647.6702 | 1106786.631 | 1605101.6842 | 2377778.5254 | 3600912.7191 | 5585672.6488 | 8896824.4251 | 14588515.4218 | 24686187.0953 | 43199316.5079 | 78311206.0426 | 147253819.3443 | 287487625.6498 | 583130509.4482 | 1229393354.7651
Налог на прибыль | -66589.9126 | -67843.1955 | -85268.0446 | -113208.6338 | -156129.534 | -221357.3262 | -321020.3368 | -475555.7051 | -720182.5438 | -1117134.5298 | -1779364.885 | -2917703.0844 | -4937237.4191 | -8639863.3016 | -15662241.2085 | -29450763.8689 | -57497525.13 | -116626101.8896 | -245878670.953
Чистая прибыль | 266359.6504 | 332566.041 | 402265.4375 | 514027.7942 | 685711.3954 | 946622.564 | 1345274.6066 | 1963416.0795 | 2941923.4345 | 4529731.3783 | 7178652.7993 | 11732005.5967 | 19810142.9354 | 34620646.4655 | 62710158.0933 | 117864248.7346 | 230051293.779 | 466565600.8178 | 983575877.0713
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Денежный поток на собственный капитал, руб. | год окончания строительства объекта 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
EBIT | 332949.563 | 339215.9773 | 426340.2228 | 566043.1688 | 780647.6702 | 1106786.631 | 1605101.6842 | 2377778.5254 | 3600912.7191 | 5585672.6488 | 8896824.4251 | 14588515.4218 | 24686187.0953 | 43199316.5079 | 78311206.0426 | 147253819.3443 | 287487625.6498 | 583130509.4482 | 1229393354.7651
Амортизация | 61193.2592 | 61193.2592 | 61193.2592 | 61193.2592 | 61193.2592 | 61193.2592 | 61193.2592 | 61193.2592 | 61193.2592 | 61193.2592 | 61193.2592 | 61193.2592 | 61193.2592 | 61193.2592 | 61193.2592 | 61193.2592 | 61193.2592 | 61193.2592 | 61193.2592
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -66589.9126 | -67843.1955 | -85268.0446 | -113208.6338 | -156129.534 | -221357.3262 | -321020.3368 | -475555.7051 | -720182.5438 | -1117134.5298 | -1779364.885 | -2917703.0844 | -4937237.4191 | -8639863.3016 | -15662241.2085 | -29450763.8689 | -57497525.13 | -116626101.8896 | -245878670.953
НДС | -288330.9908 | -200171.6333 | -94856.677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | -74232.049 | -6058.1072 | -10026.2185 | -15342.0253 | -22892.4351 | -34108.5454 | -51391.3256 | -78895.2822 | -124011.5064 | -200247.3885 | -332962.814 | -571096.0265 | -1011776.5563 | -1853408.0907 | -3513373.2939 | -6896538.4293 | -14025754.1986 | -29566762.2756 | -64628862.7683
Инвестиции | -1835797.7764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -1870807.9067 | 126336.3005 | 297382.542 | 498685.769 | 662818.9603 | 912514.0186 | 1293883.281 | 1884520.7973 | 2817911.928 | 4329483.9897 | 6845689.9853 | 11160909.5702 | 18798366.3792 | 32767238.3748 | 59196784.7994 | 110967710.3054 | 216025539.5804 | 436998838.5422 | 918947014.303
Накопленный ЧДП | -1870807.9067 | -1744471.6062 | -1447089.0642 | -948403.2953 | -285584.3349 | 626929.6837 | 1920812.9646 | 3805333.7619 | 6623245.6899 | 10952729.6797 | 17798419.6649 | 28959329.2351 | 47757695.6142 | 80524933.989 | 139721718.7884 | 250689429.0938 | 466714968.6742 | 903713807.2164 | 1822660821.5193
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88889 | 0.79012 | 0.70233 | 0.6243 | 0.55493 | 0.49327 | 0.43846 | 0.38974 | 0.34644 | 0.30795 | 0.27373 | 0.24332 | 0.21628 | 0.19225 | 0.17089 | 0.1519 | 0.13502 | 0.12002
Дисконтированный денежный поток (PV) | -1870807.9067 | 112298.9338 | 234968.922 | 350242.9543 | 413794.6139 | 506380.4529 | 638234.0444 | 826291.4853 | 1098265.2334 | 1499903.9055 | 2108103.859 | 3055074.7613 | 4573933.439 | 7086912.1418 | 11380538.3061 | 18963076.1146 | 32814420.5272 | 59004807.9424 | 110292267.8882
Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV) | -1870807.9067 | -1758508.9729 | -1523540.0509 | -1173297.0965 | -759502.4827 | -253122.0298 | 385112.0146 | 1211403.4999 | 2309668.7333 | 3809572.6388 | 5917676.4978 | 8972751.2591 | 13546684.6981 | 20633596.8399 | 32014135.146 | 50977211.2606 | 83791631.7878 | 142796439.7302 | 253088707.6184
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.082% | 17.6% | 24.72% | 30.28% | 34.77% | 38.51% | 41.73% | 44.57% | 47.15% | 49.54% | 51.82% | 54.03% | 56.2% | 58.38%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: 1) Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы". 2) Приказ РСТ от 13.12.2016г. № 178-нп 3) Министерство экономического развития РФ "Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" от 24 ноября 2016 г. 4) Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2019 года (по полному кругу предприятий без НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки), в % г/г (вариант базовый) 10) Индексы-дефляторы ( базовый). 5) В соответствии со статьей 380 Налогового Кодекса РФ.
[16 empty] | Средняя стоимость | Налог на имущество
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | Амортизация
|  | 5099.4383 | 5099.4383 | 5099.4383 | 5099.4383 | 5099.4383 | 5099.4383 | 5099.4383 | 5099.4383 | 5099.4383 | 5099.4383 | 5099.4383 | 5099.4383 | 5099.4383 | 66292.6975
| 2021 | 10: 1835797.7764; 11: 1830698.3381; 12: 1825598.8999; 13: 1820499.4616; 14: 7312594.476; Средняя стоимость 15: 562507.2674 | 12375.1599 | 15298.3148 | 2021
| 2022 | 1820499.4616 | 1815400.0233 | 1810300.5851 | 1805201.1468 | 1800101.7085 | 1795002.2703 | 1789902.832 | 1784803.3937 | 1779703.9555 | 1774604.5172 | 1769505.0789 | 1764405.6407 | 1759306.2024 | 23268736.8159 | 1789902.832 | 39377.8623 | 61193.2592 | 2022
| 2023 | 1759306.2024 | 1754206.7641 | 1749107.3258 | 1744007.8876 | 1738908.4493 | 1733809.011 | 1728709.5728 | 1723610.1345 | 1718510.6962 | 1713411.258 | 1708311.8197 | 1703212.3814 | 1698112.9432 | 22473224.4461 | 1728709.5728 | 38031.6106 | 61193.2592 | 2023
| 2024 | 1698112.9432 | 1693013.5049 | 1687914.0666 | 1682814.6284 | 1677715.1901 | 1672615.7518 | 1667516.3136 | 1662416.8753 | 1657317.437 | 1652217.9988 | 1647118.5605 | 1642019.1222 | 1636919.684 | 21677712.0763 | 1667516.3136 | 36685.3589 | 61193.2592 | 2024
| 2025 | 1636919.684 | 1631820.2457 | 1626720.8074 | 1621621.3692 | 1616521.9309 | 1611422.4926 | 1606323.0544 | 1601223.6161 | 1596124.1778 | 1591024.7395 | 1585925.3013 | 1580825.863 | 1575726.4247 | 20882199.7066 | 1606323.0544 | 35339.1072 | 61193.2592 | 2025
| 2026 | 1575726.4247 | 1570626.9865 | 1565527.5482 | 1560428.1099 | 1555328.6717 | 1550229.2334 | 1545129.7951 | 1540030.3569 | 1534930.9186 | 1529831.4803 | 1524732.0421 | 1519632.6038 | 1514533.1655 | 20086687.3368 | 1545129.7951 | 33992.8555 | 61193.2592 | 2026
| 2027 | 1514533.1655 | 1509433.7273 | 1504334.289 | 1499234.8507 | 1494135.4125 | 1489035.9742 | 1483936.5359 | 1478837.0977 | 1473737.6594 | 1468638.2211 | 1463538.7829 | 1458439.3446 | 1453339.9063 | 19291174.967 | 1483936.5359 | 32646.6038 | 61193.2592 | 2027
| 2028 | 1453339.9063 | 1448240.468 | 1443141.0298 | 1438041.5915 | 1432942.1532 | 1427842.715 | 1422743.2767 | 1417643.8384 | 1412544.4002 | 1407444.9619 | 1402345.5236 | 1397246.0854 | 1392146.6471 | 18495662.5972 | 1422743.2767 | 31300.3521 | 61193.2592 | 2028
| 2029 | 1392146.6471 | 1387047.2088 | 1381947.7706 | 1376848.3323 | 1371748.894 | 1366649.4558 | 1361550.0175 | 1356450.5792 | 1351351.141 | 1346251.7027 | 1341152.2644 | 1336052.8262 | 1330953.3879 | 17700150.2275 | 1361550.0175 | 29954.1004 | 61193.2592 | 2029
| 2030 | 1330953.3879 | 1325853.9496 | 1320754.5114 | 1315655.0731 | 1310555.6348 | 1305456.1966 | 1300356.7583 | 1295257.32 | 1290157.8817 | 1285058.4435 | 1279959.0052 | 1274859.5669 | 1269760.1287 | 16904637.8577 | 1300356.7583 | 28607.8487 | 61193.2592 | 2030
| 2031 | 1269760.1287 | 1264660.6904 | 1259561.2521 | 1254461.8139 | 1249362.3756 | 1244262.9373 | 1239163.4991 | 1234064.0608 | 1228964.6225 | 1223865.1843 | 1218765.746 | 1213666.3077 | 1208566.8695 | 16109125.4879 | 1239163.4991 | 27261.597 | 61193.2592 | 2031
| 2032 | 1208566.8695 | 1203467.4312 | 1198367.9929 | 1193268.5547 | 1188169.1164 | 1183069.6781 | 1177970.2399 | 1172870.8016 | 1167771.3633 | 1162671.9251 | 1157572.4868 | 1152473.0485 | 1147373.6103 | 15313613.1181 | 1177970.2399 | 25915.3453 | 61193.2592 | 2032
| 2033 | 1147373.6103 | 1142274.172 | 1137174.7337 | 1132075.2954 | 1126975.8572 | 1121876.4189 | 1116776.9806 | 1111677.5424 | 1106578.1041 | 1101478.6658 | 1096379.2276 | 1091279.7893 | 1086180.351 | 14518100.7484 | 1116776.9806 | 24569.0936 | 61193.2592 | 2033
| 2034 | 1086180.351 | 1081080.9128 | 1075981.4745 | 1070882.0362 | 1065782.598 | 1060683.1597 | 1055583.7214 | 1050484.2832 | 1045384.8449 | 1040285.4066 | 1035185.9684 | 1030086.5301 | 1024987.0918 | 13722588.3786 | 1055583.7214 | 23222.8419 | 61193.2592
| 2035 | 1024987.0918 | 1019887.6536 | 1014788.2153 | 1009688.777 | 1004589.3388 | 999489.9005 | 994390.4622 | 989291.0239 | 984191.5857 | 979092.1474 | 973992.7091 | 968893.2709 | 963793.8326 | 12927076.0088 | 994390.4622 | 21876.5902 | 61193.2592
Note on B38: Автор: отчет стр2400/стр1300*100 (за 2020г)

## 6.1. паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.09п
(идентификатор инвестиционного проекта)
Капитальное строительство: "ПЛУ 35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | 3 кв. 2024г | 3 кв. 2024г | не требуется | не требуется | 3 кв. 2024г | 3 кв. 2024г | 100% | 0%
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | 3 кв. 2024г | 3 кв. 2024г | не требуется | не требуется | 3 кв. 2024г | 3 кв. 2024г | 100% | 0%
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2 кв. 2023г | 2 кв. 2023г | не требуется | не требуется | 2 кв. 2023г | 2 кв. 2023г | 100% | 0%
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2 кв. 2023г | 4 кв. 2023г | не требуется | не требуется | 2 кв. 2023г | 4 кв. 2023г | 100% | 0%
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2 кв. 2024г | 2 кв. 2024г |  |  | 2 кв. 2024г | 2 кв. 2024г | 100% | 0%
2.1. | Закупка основного оборудования | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 1 кв. 2025г. | 1 кв. 2026г |  |  | 1 кв. 2025г. | 1 кв. 2026г
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется |  |  | не требуется | не требуется
3.2. | Монтаж основного оборудования | 1 кв. 2025г. | 1 кв. 2026г |  |  | 1 кв. 2025г. | 1 кв. 2026г
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 1 кв. 2026г | 1 кв. 2026г | не требуется | не требуется | 1 кв. 2026г | 1 кв. 2026г | 0% | 0%
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | 2 кв. 2026г | 2 кв. 2026г | не требуется | не требуется | 2 кв. 2026г | 2 кв. 2026г | 0% | 0%
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2 кв. 2026г | 2 кв. 2026г |  |  | 2 кв. 2026г | 2 кв. 2026г | 0% | 0%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## 6.2. паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.09п
(идентификатор инвестиционного проекта)
Капитальное строительство: "ПЛУ 35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2025 года | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы |  | Факт 2023 | Факт 2024
[7 empty] | Утвержденный план |  | Факт |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | План | Факт | по состоянию на 01.01.2025 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29 | 7 | 7
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 2.203 | 1.4825 | 1.4575 | 0 | 0.73709 | 0.14575 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14575 | 0 | 0 | 0.74543 | 1.4825
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 0.89118 | 0.74543 | 0.14575 | 0 | 0 | 0.14575 | II | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14575 | 0 | 0 | 0.74543
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 1.3118 | 0.73709 | 1.3118 | 0 | 0.73709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 1.8358 | 1.2354 | 1.2146 | 0 | 0.61424 | 0.12146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12146 | 0 | 0 | 0.62119 | 1.2354
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0.86792 | 0.37054 | 0.86792 | 0 | 0.37054 | 0.086792 | II | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086792 | 0 | 0
2.3 | оборудование (материалы) | 0.88299 | 0.85276 | 0.2618 | 0 | 0.23157 | 0.02618 | II | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02618 | 0 | 0 | 0.62119
2.4 | прочие затраты | 0.084887 | 0.012127 | 0.084887 | 0 | 0.012127 | 0.0084887 | II | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084887 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | I |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое (шт)3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | II |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 1.8358 | 0 | 1.2146 | 1.2146 |  | 1.2146 | II |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2146 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | шт. | 2 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.09п
(идентификатор инвестиционного проекта)
Капитальное строительство: "ПЛУ 35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
проект
разбивка
лес
| АО "Черногорэнерго" | Основной | 12.2026г | 2 | [7 empty] | Договор подряда | "Кольцующий участок ВЛ 35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская" в том числе ПЛУ 35кВ | АО"Черногорэнерго" |  | смета | 12816,546 т.р в том числе ПЛУ 35кВ (1214,61т.р) | Конкурс в эл.формате ,участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринемательства | Конкурс в эл.формате ,участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринемательства |  | 1 | ООО"НВЭнергосеть" | 12816,546 т.р в том числе ПЛУ 35кВ (1214,61т.р) | - | - | - | 12816,546 т.р в том числе ПЛУ 35кВ (1214,61т.р) | ООО"НВЭнергосеть" | 15379,915 т.руб в том числе ПЛУ 35кВ 1457,53 т.руб | 15379,915 т.руб в том числе ПЛУ 35кВ 1457,53 т.руб | 3068284 (6-ЭК(МССП)/2024) | www.rts-tender.ru | 23.04.2024г | 23.04.2024г | 2024-05-06 | 2024-05-27 | - | - | - | - | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 12.2024г | 12.2024г | 03.2026г |  | № 164/Р-2024.111854

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.09п
(идентификатор инвестиционного проекта)
Капитальное строительство: "ПЛУ 35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | -
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район
Тип проекта | Новое строительств
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | Строительство
Сметная стоимость проекта в ценах 2026 года с НДС, млн. руб. | 1.4825
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Расчет плановой стоимости инвестиционного проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 1.4575
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 1.4575
% от сметной стоимости проекта | 98.31%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.73709
освоено по договору, млн. руб. | 0.61424
в том числе
ООО"НВЭнергосеть" | Капитальное строительство по объекту: "Кольцующий участок ВЛ 35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская" в том числе ПЛУ 35кВ
объем заключенного договора в ценах 2024 года с НДС, млн. руб. | 1.4575
% от сметной стоимости проекта | 98.31%
оплачено по договору, млн. руб. | 0.73709
освоено по договору, млн. руб. | 0.61424
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## 9. Карта-схема
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.09п
(идентификатор инвестиционного проекта)
Капитальное строительство: "ПЛУ 35кВ между ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" и ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ "Большечерногорская"
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 9. Карта схема