## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.12р
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение участка ВЛ 35кВ Ф3 от опоры №45 до опоры №71 ВЛ 35 кВ ф1,3 от ПС 110/35/6 кВ "Большечерногорская" до ПС35/6 кВ "К1528", ПС35/6 кВ "К903", ПС35/6 кВ "К2160", ПС35/6 кВ "К911", ПС 35/6 кВ "К895", ПС35/6 кВ "Промысел-17", до границы с ВЛ35 кВ ф1,3 ПС110/35/6кВ "КНС-32") Самотлорского месторождения нефти
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Техническое перевооружение линий электропередачи
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Акционерное общество «Черногорэнерго»
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Нижневартовский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | -
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Монтаж дополнительных траверс на опорах У-35-1т (на 5-опорах); П110-4В (на 19 опорах); У-35-2т ( на 1-опоре) ,монтаж второй цепи (Ф1) ВЛ 35кВ
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нет
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 20.416 млн.руб. с учетом НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 17.013 млн. руб. без учета НДС

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.12р
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение участка ВЛ 35кВ Ф3 от опоры №45 до опоры №71 ВЛ 35 кВ ф1,3 от ПС 110/35/6 кВ "Большечерногорская" до ПС35/6 кВ "К1528", ПС35/6 кВ "К903", ПС35/6 кВ "К2160", ПС35/6 кВ "К911", ПС 35/6 кВ "К895", ПС35/6 кВ "Промысел-17", до границы с ВЛ35 кВ ф1,3 ПС110/35/6кВ "КНС-32") Самотлорского месторождения нефти
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2. паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.12р
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение участка ВЛ 35кВ Ф3 от опоры №45 до опоры №71 ВЛ 35 кВ ф1,3 от ПС 110/35/6 кВ "Большечерногорская" до ПС35/6 кВ "К1528", ПС35/6 кВ "К903", ПС35/6 кВ "К2160", ПС35/6 кВ "К911", ПС 35/6 кВ "К895", ПС35/6 кВ "Промысел-17", до границы с ВЛ35 кВ ф1,3 ПС110/35/6кВ "КНС-32") Самотлорского месторождения нефти
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки ВЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС 35/6кВ "БЧ" | ВЛ-35кВ Ф-1,3 ПС 35/6кВ "БЧ" | Участок ВЛ-35кВ Ф-3 ПС 35/6кВ "БЧ" от оп .№45 до оп.№71 | Участок ВЛ-35кВ Ф-3 ПС 35/6кВ "БЧ" от оп .№45 до оп.№71 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1983 | 1 | 2 | АС 120/19 | АС 120/19 | ВЛ | ВЛ | 6,4 | 6,4 | н/д | 2005г | 2 | Промежуточные, анкерные (материал – металл.) | Промежуточные, анкерные (материал – металл) | н/д | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешается до 07.10.2028 | н/д | н/д

## 3.3. паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.12р
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение участка ВЛ 35кВ Ф3 от опоры №45 до опоры №71 ВЛ 35 кВ ф1,3 от ПС 110/35/6 кВ "Большечерногорская" до ПС35/6 кВ "К1528", ПС35/6 кВ "К903", ПС35/6 кВ "К2160", ПС35/6 кВ "К911", ПС 35/6 кВ "К895", ПС35/6 кВ "Промысел-17", до границы с ВЛ35 кВ ф1,3 ПС110/35/6кВ "КНС-32") Самотлорского месторождения нефти
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения в связи с заменой физически изношенных опор, фундаментов, изоляторов.
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Монтаж дополнительных траверс на опорах У-35-1т (на 5-опорах); П110-4В (на 19 опорах); У-35-2т ( на 1-опоре) ,монтаж второй цепи (Ф1) ВЛ 35кВ
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС 35/6кВ "БЧ"
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | н/д
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Проект не предусматривает этапности
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Акт осмотра (обследования) № 2025.010 от 26.12.2024года
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2025
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | –

## 5. Анализ эконом эфф (ненадо) (hidden)
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «___»________20 г. №____
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.12р
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение участка ВЛ 35кВ Ф3 от опоры №45 до опоры №71 ВЛ 35 кВ ф1,3 от ПС 110/35/6 кВ "Большечерногорская" до ПС35/6 кВ "К1528", ПС35/6 кВ "К903", ПС35/6 кВ "К2160", ПС35/6 кВ "К911", ПС 35/6 кВ "К895", ПС35/6 кВ "Промысел-17", до границы с ВЛ35 кВ ф1,3 ПС110/35/6кВ "КНС-32") Самотлорского месторождения нефти
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 17012937.708
Прочие расходы,руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 11.5315
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 13.9614
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 4 |  | NPV через 15 лет, руб. |  | 52204781.5154
Периодичность ремонта объекта, лет (межремонтный период) | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 334783
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 4
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, тыс. руб. без НДС в месяц | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 10%
Срок кредита | 5
Ставка по кредиту | 14.5%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 14.5%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 12.5%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала WACC | 12.5%
Период | год окончания строительства объекта 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
Прогноз инфляции | 4.001% | bar: 2026 to 2043
Кумулятивная инфляция | 4.001% | 8.161% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.03% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.1% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7%
Доход, руб. без НДС 20 | 742320.49 | 802901.5621 | 903163.747 | 1056583.9998 | 1285508.3505 | 1626593.8046 | 2140507.0609 | 2929459.8834 | 4169574.9477 | 6172048.8329 | 9501676.973 | 15212637.2382 | 25330402.8008 | 43864483.7083 | 78998216.6478 | 147963600.9404 | 288221142.9266 | 583888765.683 | 1230177393.3662
Кредит, руб. | год окончания строительства объекта 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
Основной долг на начало периода | 0
Поступление кредита/прочих привлеченных средств | 0
Погашение основного долга | 0
Начисление процентов | 0
БДР, руб. | год окончания строительства объекта 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
Доход | 742320.49 | 802901.5621 | 903163.747 | 1056583.9998 | 1285508.3505 | 1626593.8046 | 2140507.0609 | 2929459.8834 | 4169574.9477 | 6172048.8329 | 9501676.973 | 15212637.2382 | 25330402.8008 | 43864483.7083 | 78998216.6478 | 147963600.9404 | 288221142.9266 | 583888765.683 | 1230177393.3662
Операционные расходы | -348177.6678 | -736389.4041 | -738397.4408 | -740984.8451 | -744174.7917 | -747991.3824 | -752459.6829 | -757605.7616 | -763456.7296 | -770040.7825 | -777387.2436 | -785526.6094 | -794490.596 | -804312.1883 | -815025.6904 | -826666.7787 | -839272.5568 | -852881.6122 | -867534.0759
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -348177.6678 | -362104.7745 | -376588.9655 | -391652.5241 | -407318.6251 | -423611.3701 | -440555.8249 | -458178.0579 | -476505.1802 | -495565.3874 | -515388.0029 | -536003.5231 | -557443.664 | -579741.4105 | -602931.067 | -627048.3096 | -652130.242 | -678215.4517 | -705344.0698
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)5 | 0 | -374284.6296 | -361808.4753 | -349332.3209 | -336856.1666 | -324380.0123 | -311903.858 | -299427.7037 | -286951.5493 | -274475.395 | -261999.2407 | -249523.0864 | -237046.9321 | -224570.7777 | -212094.6234 | -199618.4691 | -187142.3148 | -174666.1605 | -162190.0061
EBITDA | 394142.8222 | 66512.158 | 164766.3062 | 315599.1547 | 541333.5588 | 878602.4221 | 1388047.378 | 2171854.1218 | 3406118.2181 | 5402008.0504 | 8724289.7294 | 14427110.6287 | 24535912.2048 | 43060171.52 | 78183190.9574 | 147136934.1616 | 287381870.3698 | 583035884.0708 | 1229309859.2903
Амортизация | -567097.9236 | -567097.9236 | -567097.9236 | -567097.9236 | -567097.9236 | -567097.9236 | -567097.9236 | -567097.9236 | -567097.9236 | -567097.9236 | -567097.9236 | -567097.9236 | -567097.9236 | -567097.9236 | -567097.9236 | -567097.9236 | -567097.9236 | -567097.9236 | -567097.9236
EBIT | -172955.1014 | -500585.7656 | -402331.6174 | -251498.7689 | -25764.3648 | 311504.4985 | 820949.4544 | 1604756.1982 | 2839020.2945 | 4834910.1268 | 8157191.8058 | 13860012.7051 | 23968814.2812 | 42493073.5964 | 77616093.0338 | 146569836.238 | 286814772.4462 | 582468786.1472 | 1228742761.3667
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | -172955.1014 | -500585.7656 | -402331.6174 | -251498.7689 | -25764.3648 | 311504.4985 | 820949.4544 | 1604756.1982 | 2839020.2945 | 4834910.1268 | 8157191.8058 | 13860012.7051 | 23968814.2812 | 42493073.5964 | 77616093.0338 | 146569836.238 | 286814772.4462 | 582468786.1472 | 1228742761.3667
Налог на прибыль | 34591.0203 | 100117.1531 | 80466.3235 | 50299.7538 | 5152.873 | -62300.8997 | -164189.8909 | -320951.2396 | -567804.0589 | -966982.0254 | -1631438.3612 | -2772002.541 | -4793762.8562 | -8498614.7193 | -15523218.6068 | -29313967.2476 | -57362954.4892 | -116493757.2294 | -245748552.2733
Чистая прибыль | -138364.0811 | 166629.3111 | 245232.6297 | 365898.9085 | 546486.4318 | 816301.5224 | 1223857.4871 | 1850902.8822 | 2838314.1592 | 4435026.0251 | 7092851.3682 | 11655108.0877 | 19742149.3485 | 34561556.8007 | 62659972.3506 | 117822966.914 | 230018915.8805 | 466542126.8414 | 983561307.017
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Денежный поток на собственный капитал, руб. | год окончания строительства объекта 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
EBIT | -172955.1014 | -500585.7656 | -402331.6174 | -251498.7689 | -25764.3648 | 311504.4985 | 820949.4544 | 1604756.1982 | 2839020.2945 | 4834910.1268 | 8157191.8058 | 13860012.7051 | 23968814.2812 | 42493073.5964 | 77616093.0338 | 146569836.238 | 286814772.4462 | 582468786.1472 | 1228742761.3667
Амортизация | 567097.9236 | 567097.9236 | 567097.9236 | 567097.9236 | 567097.9236 | 567097.9236 | 567097.9236 | 567097.9236 | 567097.9236 | 567097.9236 | 567097.9236 | 567097.9236 | 567097.9236 | 567097.9236 | 567097.9236 | 567097.9236 | 567097.9236 | 567097.9236 | 567097.9236
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 34591.0203 | 100117.1531 | 80466.3235 | 50299.7538 | 5152.873 | -62300.8997 | -164189.8909 | -320951.2396 | -567804.0589 | -966982.0254 | -1631438.3612 | -2772002.541 | -4793762.8562 | -8498614.7193 | -15523218.6068 | -29313967.2476 | -57362954.4892 | -116493757.2294 | -245748552.2733
НДС | -3323758.9772 | -3235599.6197 | -3130284.6634 | -2997298.3682 | -2821660.4231 | -2581063.9363 | -2241073.6891 | -1746817.324 | -1008203.3705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | -74232.049 | -6058.1072 | -10026.2185 | -15342.0253 | -22892.4351 | -34108.5454 | -51391.3256 | -78895.2822 | -124011.5064 | -200247.3885 | -332962.814 | -571096.0265 | -1011776.5563 | -1853408.0907 | -3513373.2939 | -6896538.4293 | -14025754.1986 | -29566762.2756 | -64628862.7683
Инвестиции | -17012937.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -19982194.8917 | -3075028.4157 | -2895078.2522 | -2646741.485 | -2298066.4264 | -1798870.9592 | -1068607.5276 | 25190.2759 | 1706099.2823 | 4234778.6366 | 6759888.5542 | 11084012.0612 | 18730372.7923 | 32708148.71 | 59146599.0567 | 110926428.4848 | 215993161.6819 | 436975364.5657 | 918932444.2486
Накопленный ЧДП | -19982194.8917 | -23057223.3075 | -25952301.5596 | -28599043.0447 | -30897109.4711 | -32695980.4303 | -33764587.9579 | -33739397.6819 | -32033298.3996 | -27798519.7631 | -21038631.2089 | -9954619.1477 | 8775753.6446 | 41483902.3545 | 100630501.4112 | 211556929.896 | 427550091.5779 | 864525456.1436 | 1783457900.3922
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88889 | 0.79012 | 0.70233 | 0.6243 | 0.55493 | 0.49327 | 0.43846 | 0.38974 | 0.34644 | 0.30795 | 0.27373 | 0.24332 | 0.21628 | 0.19225 | 0.17089 | 0.1519 | 0.13502 | 0.12002
Дисконтированный денежный поток (PV) | -19982194.8917 | -2733358.5918 | -2287469.2363 | -1858891.139 | -1434671.5566 | -998245.5857 | -527112.232 | 11044.9885 | 664942.5441 | 1467094.2382 | 2081681.6389 | 3034025.6132 | 4557389.5471 | 7074132.2042 | 11370890.1341 | 18956021.5371 | 32809502.3032 | 59001638.4203 | 110290519.1863
Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV) | -19982194.8917 | -22715553.4835 | -25003022.7198 | -26861913.8588 | -28296585.4154 | -29294831.0011 | -29821943.2331 | -29810898.2446 | -29145955.7005 | -27678861.4623 | -25597179.8234 | -22563154.2103 | -18005764.6632 | -10931632.459 | 439257.675 | 19395279.2122 | 52204781.5154 | 111206419.9358 | 221496939.1221
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.397% | 7.805% | 12.64% | 17.08% | 21.23% | 25.18% | 28.99%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.9614 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: 1) Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы". 2) Приказ РСТ от 13.12.2016г. № 178-нп 3) Министерство экономического развития РФ "Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" от 24 ноября 2016 г. 4) Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2019 года (по полному кругу предприятий без НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки), в % г/г (вариант базовый) 10) Индексы-дефляторы ( базовый). 5) В соответствии со статьей 380 Налогового Кодекса РФ.
[16 empty] | Средняя стоимость | Налог на имущество
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | Амортизация
|  | 47258.1603 | 47258.1603 | 47258.1603 | 47258.1603 | 47258.1603 | 47258.1603 | 47258.1603 | 47258.1603 | 47258.1603 | 47258.1603 | 47258.1603 | 47258.1603 | 47258.1603 | 614356.0839
| 2021 | 10: 17012937.708; 11: 16965679.5477; 12: 16918421.3874; 13: 16871163.2271; 14: 67768201.8702; Средняя стоимость 15: 5212938.6054 | 114684.6493 | 141774.4809 | 2021
| 2022 | 16871163.2271 | 16823905.0668 | 16776646.9065 | 16729388.7462 | 16682130.5859 | 16634872.4256 | 16587614.2653 | 16540356.105 | 16493097.9447 | 16445839.7844 | 16398581.6241 | 16351323.4638 | 16304065.3035 | 215638985.4489 | 16587614.2653 | 364927.5138 | 567097.9236 | 2022
| 2023 | 16304065.3035 | 16256807.1432 | 16209548.9829 | 16162290.8226 | 16115032.6623 | 16067774.502 | 16020516.3417 | 15973258.1814 | 15926000.0211 | 15878741.8608 | 15831483.7005 | 15784225.5402 | 15736967.3799 | 208266712.4421 | 16020516.3417 | 352451.3595 | 567097.9236 | 2023
| 2024 | 15736967.3799 | 15689709.2196 | 15642451.0593 | 15595192.899 | 15547934.7387 | 15500676.5784 | 15453418.4181 | 15406160.2578 | 15358902.0975 | 15311643.9372 | 15264385.7769 | 15217127.6166 | 15169869.4563 | 200894439.4353 | 15453418.4181 | 339975.2052 | 567097.9236 | 2024
| 2025 | 15169869.4563 | 15122611.296 | 15075353.1357 | 15028094.9754 | 14980836.8151 | 14933578.6548 | 14886320.4945 | 14839062.3342 | 14791804.1739 | 14744546.0136 | 14697287.8533 | 14650029.693 | 14602771.5327 | 193522166.4285 | 14886320.4945 | 327499.0509 | 567097.9236 | 2025
| 2026 | 14602771.5327 | 14555513.3724 | 14508255.2121 | 14460997.0518 | 14413738.8915 | 14366480.7312 | 14319222.5709 | 14271964.4106 | 14224706.2503 | 14177448.09 | 14130189.9297 | 14082931.7694 | 14035673.6091 | 186149893.4217 | 14319222.5709 | 315022.8966 | 567097.9236 | 2026
| 2027 | 14035673.6091 | 13988415.4488 | 13941157.2885 | 13893899.1282 | 13846640.9679 | 13799382.8076 | 13752124.6473 | 13704866.487 | 13657608.3267 | 13610350.1664 | 13563092.0061 | 13515833.8458 | 13468575.6855 | 178777620.4149 | 13752124.6473 | 302546.7422 | 567097.9236 | 2027
| 2028 | 13468575.6855 | 13421317.5252 | 13374059.3649 | 13326801.2046 | 13279543.0443 | 13232284.884 | 13185026.7237 | 13137768.5634 | 13090510.4031 | 13043252.2428 | 12995994.0825 | 12948735.9222 | 12901477.7619 | 171405347.4081 | 13185026.7237 | 290070.5879 | 567097.9236 | 2028
| 2029 | 12901477.7619 | 12854219.6016 | 12806961.4413 | 12759703.281 | 12712445.1207 | 12665186.9604 | 12617928.8001 | 12570670.6398 | 12523412.4795 | 12476154.3192 | 12428896.1589 | 12381637.9986 | 12334379.8383 | 164033074.4013 | 12617928.8001 | 277594.4336 | 567097.9236 | 2029
| 2030 | 12334379.8383 | 12287121.678 | 12239863.5177 | 12192605.3574 | 12145347.1971 | 12098089.0368 | 12050830.8765 | 12003572.7162 | 11956314.5559 | 11909056.3956 | 11861798.2353 | 11814540.075 | 11767281.9147 | 156660801.3945 | 12050830.8765 | 265118.2793 | 567097.9236 | 2030
| 2031 | 11767281.9147 | 11720023.7544 | 11672765.5941 | 11625507.4338 | 11578249.2735 | 11530991.1132 | 11483732.9529 | 11436474.7926 | 11389216.6323 | 11341958.472 | 11294700.3117 | 11247442.1514 | 11200183.9911 | 149288528.3877 | 11483732.9529 | 252642.125 | 567097.9236 | 2031
| 2032 | 11200183.9911 | 11152925.8308 | 11105667.6705 | 11058409.5102 | 11011151.3499 | 10963893.1896 | 10916635.0293 | 10869376.869 | 10822118.7087 | 10774860.5484 | 10727602.3881 | 10680344.2278 | 10633086.0675 | 141916255.3809 | 10916635.0293 | 240165.9706 | 567097.9236 | 2032
| 2033 | 10633086.0675 | 10585827.9072 | 10538569.7469 | 10491311.5866 | 10444053.4263 | 10396795.266 | 10349537.1057 | 10302278.9454 | 10255020.7851 | 10207762.6248 | 10160504.4645 | 10113246.3042 | 10065988.1439 | 134543982.3741 | 10349537.1057 | 227689.8163 | 567097.9236 | 2033
| 2034 | 10065988.1439 | 10018729.9836 | 9971471.8233 | 9924213.663 | 9876955.5027 | 9829697.3424 | 9782439.1821 | 9735181.0218 | 9687922.8615 | 9640664.7012 | 9593406.5409 | 9546148.3806 | 9498890.2203 | 127171709.3673 | 9782439.1821 | 215213.662 | 567097.9236
| 2035 | 9498890.2203 | 9451632.06 | 9404373.8997 | 9357115.7394 | 9309857.5791 | 9262599.4188 | 9215341.2585 | 9168083.0982 | 9120824.9379 | 9073566.7776 | 9026308.6173 | 8979050.457 | 8931792.2967 | 119799436.3605 | 9215341.2585 | 202737.5077 | 567097.9236
Note on B38: Автор: отчет стр2400/стр1300*100 (за 2020г)

## 6.1. паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.12р
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение участка ВЛ 35кВ Ф3 от опоры №45 до опоры №71 ВЛ 35 кВ ф1,3 от ПС 110/35/6 кВ "Большечерногорская" до ПС35/6 кВ "К1528", ПС35/6 кВ "К903", ПС35/6 кВ "К2160", ПС35/6 кВ "К911", ПС 35/6 кВ "К895", ПС35/6 кВ "Промысел-17", до границы с ВЛ35 кВ ф1,3 ПС110/35/6кВ "КНС-32") Самотлорского месторождения нефти
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | 2 кв. 2025г | 3кв. 2025г | нд | нд | 0% | 0% | отказ от выполнения проекта ввиду отсутствия необходимости | внесена корректировка в составе ИП 2026-2029
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 4 кв. 2025г | 4 кв.2025г | нд | нд | 0% | 0% | отказ от выполнения проекта ввиду отсутствия необходимости | внесена корректировка в составе ИП 2026-2029
2.1. | Закупка основного оборудования | 4 кв. 2025г | 4 кв.2025г | нд | нд | 0% | 0% | отказ от выполнения проекта ввиду отсутствия необходимости | внесена корректировка в составе ИП 2026-2029
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 1 кв. 2026г | 4 кв. 2026г | нд | нд | 0% | 0% | отказ от выполнения проекта ввиду отсутствия необходимости | внесена корректировка в составе ИП 2026-2029
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | 1 кв. 2026г | 4 кв. 2026г | нд | нд | 0% | 0% | отказ от выполнения проекта ввиду отсутствия необходимости | внесена корректировка в составе ИП 2026-2029
3.2. | Монтаж основного оборудования | 1 кв. 2026г | 4 кв. 2026г | нд | нд | 0% | 0% | отказ от выполнения проекта ввиду отсутствия необходимости | внесена корректировка в составе ИП 2026-2029
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 4 кв.2026г | 4 кв.2026г | нд | нд | 0% | 0% | отказ от выполнения проекта ввиду отсутствия необходимости | внесена корректировка в составе ИП 2026-2029
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 4 кв. 2026г | 4 кв. 2026г | нд | нд | 0% | 0% | отказ от выполнения проекта ввиду отсутствия необходимости | внесена корректировка в составе ИП 2026-2029
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## 6.2. паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.12р
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение участка ВЛ 35кВ Ф3 от опоры №45 до опоры №71 ВЛ 35 кВ ф1,3 от ПС 110/35/6 кВ "Большечерногорская" до ПС35/6 кВ "К1528", ПС35/6 кВ "К903", ПС35/6 кВ "К2160", ПС35/6 кВ "К911", ПС 35/6 кВ "К895", ПС35/6 кВ "Промысел-17", до границы с ВЛ35 кВ ф1,3 ПС110/35/6кВ "КНС-32") Самотлорского месторождения нефти
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2025 года | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план |  | Факт |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | План | Факт | по состоянию на 01.01.2025 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 20.4155 | 0 | 20.4155 | 20.4155 | 0 | 20.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4155 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 20.4155 | 0 | 20.4155 | 20.4155 | 0 | 20.4155 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4155 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 17.0129 | 0 | 17.0129 | 17.0129 | 0 | 17.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0129 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 8.0711 | 0 | 8.0711 | 8.0711 | 0 | 8.0711 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0711 | 0
2.3 | оборудование | 8.7512 | 0 | 8.7512 | 8.7512 | 0 | 8.7512 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7512 | 0
2.4 | прочие затраты | 0.19056 | 0 | 0.19056 | 0.19056 | 0 | 0.19056 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19056 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение: | [17 empty] | 0 | 0
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию: | [17 empty] | 0 | 0
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету: | [17 empty] | 0 | 0
5.1 | млн рублей (без НДС) | 17.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0129 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0129 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0
5.6 | шт. | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации: | [17 empty] | 0 | 0
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.12р
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение участка ВЛ 35кВ Ф3 от опоры №45 до опоры №71 ВЛ 35 кВ ф1,3 от ПС 110/35/6 кВ "Большечерногорская" до ПС35/6 кВ "К1528", ПС35/6 кВ "К903", ПС35/6 кВ "К2160", ПС35/6 кВ "К911", ПС 35/6 кВ "К895", ПС35/6 кВ "Промысел-17", до границы с ВЛ35 кВ ф1,3 ПС110/35/6кВ "КНС-32") Самотлорского месторождения нефти
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.12р
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение участка ВЛ 35кВ Ф3 от опоры №45 до опоры №71 ВЛ 35 кВ ф1,3 от ПС 110/35/6 кВ "Большечерногорская" до ПС35/6 кВ "К1528", ПС35/6 кВ "К903", ПС35/6 кВ "К2160", ПС35/6 кВ "К911", ПС 35/6 кВ "К895", ПС35/6 кВ "Промысел-17", до границы с ВЛ35 кВ ф1,3 ПС110/35/6кВ "КНС-32") Cамотлорского месторождения нефти
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | ВЛ-35кВ Ф-3 ПС 35/6кВ "БЧ"
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | н/д
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 20.4155
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Расчет плановой стоимости инвестиционного проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## 9. Карта-схема
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2025.12р
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение участка ВЛ 35кВ Ф3 от опоры №45 до опоры №71 ВЛ 35 кВ ф1,3 от ПС 110/35/6 кВ "Большечерногорская" до ПС35/6 кВ "К1528", ПС35/6 кВ "К903", ПС35/6 кВ "К2160", ПС35/6 кВ "К911", ПС 35/6 кВ "К895", ПС35/6 кВ "Промысел-17", до границы с ВЛ35 кВ ф1,3 ПС110/35/6кВ "КНС-32") Самотлорского месторождения нефти
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 9. Карта схема