## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.03п
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (Грузо-пассажирский автомобиль повышенной проходимости Пикап - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочие инвестиционные проекты
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обеспечение хозяйственной деятельности в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Акционерное общество «Черногорэнерго»
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | город Нижневартовск
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Покупка автотехники (автомобилей): Грузо-пассажирский автомобиль повышенной проходимости Пикап- 1 шт.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нет
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 3.299 млн. руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 2.749 млн. руб. без НДС

## 3.3. паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.03п
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (Грузо-пассажирский автомобиль повышенной проходимости Пикап - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Модернизация парка автотранспорта и спецтехники.
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Покупка автотехники (автомобилей): Грузо-пассажирский автомобиль повышенной проходимости Пикап- 1 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | н/д
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Проект не предусматривает этапности
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Достижение надежности и бесперебойной работы автотехники и оборудования, замена физически изношенных и морально устаревших транспортных средств предприятия, задействованных при выполнении комплекса работ по эксплуатации электрорсетевого оборудования.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | –

## 5. Анализ эконом эфф (ненадо) (hidden)
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «___»________20 г. №____
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.03п
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (Грузо-пассажирский автомобиль повышенной проходимости Пикап - 1 шт.)
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 2749000
Прочие расходы,руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 5.7906
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 7.2968
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 4 |  | NPV через 15 лет, руб. |  | 82244648.001
Периодичность ремонта объекта, лет (межремонтный период) | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 334783
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 4
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, тыс. руб. без НДС в месяц | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 10%
Срок кредита | 5
Ставка по кредиту | 14.5%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 14.5%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 12.5%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала WACC | 12.5%
Период | год окончания строительства объекта 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
Прогноз инфляции | 4.001% | bar: 2026 to 2043
Кумулятивная инфляция | 4.001% | 8.161% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.03% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.1% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7%
Доход, руб. без НДС 20 | 742320.49 | 802901.5621 | 903163.747 | 1056583.9998 | 1285508.3505 | 1626593.8046 | 2140507.0609 | 2929459.8834 | 4169574.9477 | 6172048.8329 | 9501676.973 | 15212637.2382 | 25330402.8008 | 43864483.7083 | 78998216.6478 | 147963600.9404 | 288221142.9266 | 583888765.683 | 1230177393.3662
Кредит, руб. | год окончания строительства объекта 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
Основной долг на начало периода | 0
Поступление кредита/прочих привлеченных средств | 0
Погашение основного долга | 0
Начисление процентов | 0
БДР, руб. | год окончания строительства объекта 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
Доход | 742320.49 | 802901.5621 | 903163.747 | 1056583.9998 | 1285508.3505 | 1626593.8046 | 2140507.0609 | 2929459.8834 | 4169574.9477 | 6172048.8329 | 9501676.973 | 15212637.2382 | 25330402.8008 | 43864483.7083 | 78998216.6478 | 147963600.9404 | 288221142.9266 | 583888765.683 | 1230177393.3662
Операционные расходы | -348177.6678 | -422582.7745 | -435051.0322 | -448098.6575 | -461748.8251 | -476025.6368 | -490954.1583 | -506560.4579 | -522871.6469 | -539915.9208 | -557722.6029 | -576322.1897 | -595746.3973 | -616028.2105 | -637201.9336 | -659303.243 | -682369.242 | -706438.5184 | -731551.2031
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -348177.6678 | -362104.7745 | -376588.9655 | -391652.5241 | -407318.6251 | -423611.3701 | -440555.8249 | -458178.0579 | -476505.1802 | -495565.3874 | -515388.0029 | -536003.5231 | -557443.664 | -579741.4105 | -602931.067 | -627048.3096 | -652130.242 | -678215.4517 | -705344.0698
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)5 | 0 | -60478 | -58462.0667 | -56446.1333 | -54430.2 | -52414.2667 | -50398.3333 | -48382.4 | -46366.4667 | -44350.5333 | -42334.6 | -40318.6667 | -38302.7333 | -36286.8 | -34270.8667 | -32254.9333 | -30239 | -28223.0667 | -26207.1333
EBITDA | 394142.8222 | 380318.7876 | 468112.7148 | 608485.3423 | 823759.5254 | 1150568.1678 | 1649552.9027 | 2422899.4255 | 3646703.3008 | 5632132.9121 | 8943954.3701 | 14636315.0484 | 24734656.4035 | 43248455.4977 | 78361014.7141 | 147304297.6974 | 287538773.6845 | 583182327.1646 | 1229445842.1631
Амортизация | -91633.3333 | -91633.3333 | -91633.3333 | -91633.3333 | -91633.3333 | -91633.3333 | -91633.3333 | -91633.3333 | -91633.3333 | -91633.3333 | -91633.3333 | -91633.3333 | -91633.3333 | -91633.3333 | -91633.3333 | -91633.3333 | -91633.3333 | -91633.3333 | -91633.3333
EBIT | 302509.4888 | 288685.4542 | 376479.3814 | 516852.009 | 732126.1921 | 1058934.8344 | 1557919.5693 | 2331266.0921 | 3555069.9675 | 5540499.5788 | 8852321.0367 | 14544681.7151 | 24643023.0702 | 43156822.1644 | 78269381.3808 | 147212664.3641 | 287447140.3512 | 583090693.8313 | 1229354208.8298
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 302509.4888 | 288685.4542 | 376479.3814 | 516852.009 | 732126.1921 | 1058934.8344 | 1557919.5693 | 2331266.0921 | 3555069.9675 | 5540499.5788 | 8852321.0367 | 14544681.7151 | 24643023.0702 | 43156822.1644 | 78269381.3808 | 147212664.3641 | 287447140.3512 | 583090693.8313 | 1229354208.8298
Налог на прибыль | -60501.8978 | -57737.0908 | -75295.8763 | -103370.4018 | -146425.2384 | -211786.9669 | -311583.9139 | -466253.2184 | -711013.9935 | -1108099.9158 | -1770464.2073 | -2908936.343 | -4928604.614 | -8631364.4329 | -15653876.2762 | -29442532.8728 | -57489428.0702 | -116618138.7663 | -245870841.766
Чистая прибыль | 242007.5911 | 322581.6967 | 392816.8385 | 505114.9405 | 677334.287 | 938781.2009 | 1337968.9888 | 1956646.207 | 2935689.3073 | 4524032.9964 | 7173490.1627 | 11727378.7054 | 19806051.7895 | 34617091.0648 | 62707138.438 | 117861764.8246 | 230049345.6143 | 466564188.3984 | 983575000.3972
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Денежный поток на собственный капитал, руб. | год окончания строительства объекта 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
EBIT | 302509.4888 | 288685.4542 | 376479.3814 | 516852.009 | 732126.1921 | 1058934.8344 | 1557919.5693 | 2331266.0921 | 3555069.9675 | 5540499.5788 | 8852321.0367 | 14544681.7151 | 24643023.0702 | 43156822.1644 | 78269381.3808 | 147212664.3641 | 287447140.3512 | 583090693.8313 | 1229354208.8298
Амортизация | 91633.3333 | 91633.3333 | 91633.3333 | 91633.3333 | 91633.3333 | 91633.3333 | 91633.3333 | 91633.3333 | 91633.3333 | 91633.3333 | 91633.3333 | 91633.3333 | 91633.3333 | 91633.3333 | 91633.3333 | 91633.3333 | 91633.3333 | 91633.3333 | 91633.3333
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -60501.8978 | -57737.0908 | -75295.8763 | -103370.4018 | -146425.2384 | -211786.9669 | -311583.9139 | -466253.2184 | -711013.9935 | -1108099.9158 | -1770464.2073 | -2908936.343 | -4928604.614 | -8631364.4329 | -15653876.2762 | -29442532.8728 | -57489428.0702 | -116618138.7663 | -245870841.766
НДС | -470971.4356 | -382812.0781 | -277497.1218 | -144510.8266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | -74232.049 | -6058.1072 | -10026.2185 | -15342.0253 | -22892.4351 | -34108.5454 | -51391.3256 | -78895.2822 | -124011.5064 | -200247.3885 | -332962.814 | -571096.0265 | -1011776.5563 | -1853408.0907 | -3513373.2939 | -6896538.4293 | -14025754.1986 | -29566762.2756 | -64628862.7683
Инвестиции | -2749000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -2960562.5602 | -66288.4885 | 105293.4982 | 345262.0886 | 654441.8519 | 904672.6555 | 1286577.6632 | 1877750.9248 | 2811677.8009 | 4323785.6079 | 6840527.3487 | 11156282.6789 | 18794275.2332 | 32763682.9741 | 59193765.144 | 110965226.3953 | 216023591.4157 | 436997426.1227 | 918946137.6288
Накопленный ЧДП | -2960562.5602 | -3026851.0487 | -2921557.5505 | -2576295.4619 | -1921853.6099 | -1017180.9544 | 269396.7087 | 2147147.6335 | 4958825.4344 | 9282611.0422 | 16123138.391 | 27279421.0698 | 46073696.303 | 78837379.2771 | 138031144.4212 | 248996370.8165 | 465019962.2322 | 902017388.3549 | 1820963525.9837
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88889 | 0.79012 | 0.70233 | 0.6243 | 0.55493 | 0.49327 | 0.43846 | 0.38974 | 0.34644 | 0.30795 | 0.27373 | 0.24332 | 0.21628 | 0.19225 | 0.17089 | 0.1519 | 0.13502 | 0.12002
Дисконтированный денежный поток (PV) | -2960562.5602 | -58923.1009 | 83194.8628 | 242488.6 | 408564.8263 | 502029.0534 | 634630.401 | 823323.1508 | 1095835.5176 | 1497929.7614 | 2106514.045 | 3053808.2428 | 4572937.9999 | 7086143.1782 | 11379957.7796 | 18962651.6436 | 32814124.5997 | 59004617.2336 | 110292162.6695
Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV) | -2960562.5602 | -3019485.6611 | -2936290.7983 | -2693802.1983 | -2285237.372 | -1783208.3186 | -1148577.9176 | -325254.7668 | 770580.7508 | 2268510.5122 | 4375024.5572 | 7428832.8 | 12001770.7999 | 19087913.9781 | 30467871.7577 | 49430523.4013 | 82244648.001 | 141249265.2346 | 251541427.9041
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.772% | 10.16% | 16.77% | 22.17% | 26.71% | 30.64% | 34.12% | 37.29% | 40.23% | 43.01% | 45.7% | 48.33% | 50.93%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: 1) Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы". 2) Приказ РСТ от 13.12.2016г. № 178-нп 3) Министерство экономического развития РФ "Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" от 24 ноября 2016 г. 4) Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2019 года (по полному кругу предприятий без НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки), в % г/г (вариант базовый) 10) Индексы-дефляторы ( базовый). 5) В соответствии со статьей 380 Налогового Кодекса РФ.
[16 empty] | Средняя стоимость | Налог на имущество
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | Амортизация
|  | 7636.1111 | 7636.1111 | 7636.1111 | 7636.1111 | 7636.1111 | 7636.1111 | 7636.1111 | 7636.1111 | 7636.1111 | 7636.1111 | 7636.1111 | 7636.1111 | 7636.1111 | 99269.4444
| 2021 | 10: 2749000; 11: 2741363.8889; 12: 2733727.7778; 13: 2726091.6667; 14: 10950183.3333; Средняя стоимость 15: 842321.7949 | 18531.0795 | 22908.3333 | 2021
| 2022 | 2726091.6667 | 2718455.5556 | 2710819.4444 | 2703183.3333 | 2695547.2222 | 2687911.1111 | 2680275 | 2672638.8889 | 2665002.7778 | 2657366.6667 | 2649730.5556 | 2642094.4444 | 2634458.3333 | 34843575 | 2680275 | 58966.05 | 91633.3333 | 2022
| 2023 | 2634458.3333 | 2626822.2222 | 2619186.1111 | 2611550 | 2603913.8889 | 2596277.7778 | 2588641.6667 | 2581005.5556 | 2573369.4444 | 2565733.3333 | 2558097.2222 | 2550461.1111 | 2542825 | 33652341.6667 | 2588641.6667 | 56950.1167 | 91633.3333 | 2023
| 2024 | 2542825 | 2535188.8889 | 2527552.7778 | 2519916.6667 | 2512280.5556 | 2504644.4444 | 2497008.3333 | 2489372.2222 | 2481736.1111 | 2474100 | 2466463.8889 | 2458827.7778 | 2451191.6667 | 32461108.3333 | 2497008.3333 | 54934.1833 | 91633.3333 | 2024
| 2025 | 2451191.6667 | 2443555.5556 | 2435919.4444 | 2428283.3333 | 2420647.2222 | 2413011.1111 | 2405375 | 2397738.8889 | 2390102.7778 | 2382466.6667 | 2374830.5556 | 2367194.4444 | 2359558.3333 | 31269875 | 2405375 | 52918.25 | 91633.3333 | 2025
| 2026 | 2359558.3333 | 2351922.2222 | 2344286.1111 | 2336650 | 2329013.8889 | 2321377.7778 | 2313741.6667 | 2306105.5556 | 2298469.4444 | 2290833.3333 | 2283197.2222 | 2275561.1111 | 2267925 | 30078641.6667 | 2313741.6667 | 50902.3167 | 91633.3333 | 2026
| 2027 | 2267925 | 2260288.8889 | 2252652.7778 | 2245016.6667 | 2237380.5556 | 2229744.4444 | 2222108.3333 | 2214472.2222 | 2206836.1111 | 2199200 | 2191563.8889 | 2183927.7778 | 2176291.6667 | 28887408.3333 | 2222108.3333 | 48886.3833 | 91633.3333 | 2027
| 2028 | 2176291.6667 | 2168655.5556 | 2161019.4444 | 2153383.3333 | 2145747.2222 | 2138111.1111 | 2130475 | 2122838.8889 | 2115202.7778 | 2107566.6667 | 2099930.5556 | 2092294.4444 | 2084658.3333 | 27696175 | 2130475 | 46870.45 | 91633.3333 | 2028
| 2029 | 2084658.3333 | 2077022.2222 | 2069386.1111 | 2061750 | 2054113.8889 | 2046477.7778 | 2038841.6667 | 2031205.5556 | 2023569.4444 | 2015933.3333 | 2008297.2222 | 2000661.1111 | 1993025 | 26504941.6667 | 2038841.6667 | 44854.5167 | 91633.3333 | 2029
| 2030 | 1993025 | 1985388.8889 | 1977752.7778 | 1970116.6667 | 1962480.5556 | 1954844.4444 | 1947208.3333 | 1939572.2222 | 1931936.1111 | 1924300 | 1916663.8889 | 1909027.7778 | 1901391.6667 | 25313708.3333 | 1947208.3333 | 42838.5833 | 91633.3333 | 2030
| 2031 | 1901391.6667 | 1893755.5556 | 1886119.4444 | 1878483.3333 | 1870847.2222 | 1863211.1111 | 1855575 | 1847938.8889 | 1840302.7778 | 1832666.6667 | 1825030.5556 | 1817394.4444 | 1809758.3333 | 24122475 | 1855575 | 40822.65 | 91633.3333 | 2031
| 2032 | 1809758.3333 | 1802122.2222 | 1794486.1111 | 1786850 | 1779213.8889 | 1771577.7778 | 1763941.6667 | 1756305.5556 | 1748669.4444 | 1741033.3333 | 1733397.2222 | 1725761.1111 | 1718125 | 22931241.6667 | 1763941.6667 | 38806.7167 | 91633.3333 | 2032
| 2033 | 1718125 | 1710488.8889 | 1702852.7778 | 1695216.6667 | 1687580.5556 | 1679944.4444 | 1672308.3333 | 1664672.2222 | 1657036.1111 | 1649400 | 1641763.8889 | 1634127.7778 | 1626491.6667 | 21740008.3333 | 1672308.3333 | 36790.7833 | 91633.3333 | 2033
| 2034 | 1626491.6667 | 1618855.5556 | 1611219.4444 | 1603583.3333 | 1595947.2222 | 1588311.1111 | 1580675 | 1573038.8889 | 1565402.7778 | 1557766.6667 | 1550130.5556 | 1542494.4444 | 1534858.3333 | 20548775 | 1580675 | 34774.85 | 91633.3333
| 2035 | 1534858.3333 | 1527222.2222 | 1519586.1111 | 1511950 | 1504313.8889 | 1496677.7778 | 1489041.6667 | 1481405.5556 | 1473769.4444 | 1466133.3333 | 1458497.2222 | 1450861.1111 | 1443225 | 19357541.6667 | 1489041.6667 | 32758.9167 | 91633.3333
Note on B38: Автор: отчет стр2400/стр1300*100 (за 2020г)

## 6.1. паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.03п
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (Грузо-пассажирский автомобиль повышенной проходимости Пикап - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.1. | Закупка основного оборудования | 2026-01-01 | 2026-12-01 |  |  | нд | нд | 0% | 0% | отказ от выполнения проекта ввиду отсутствия необходимости | внесена корректировка в составе ИП 2026-2029
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | 2026-01-01 | 2026-12-01 |  |  | нд | нд | 0% | 0% | отказ от выполнения проекта ввиду отсутствия необходимости | внесена корректировка в составе ИП 2026-2029
3.2. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2026-01-01 | 2026-12-01 |  |  | нд | нд | 0% | 0% | отказ от выполнения проекта ввиду отсутствия необходимости | внесена корректировка в составе ИП 2026-2029
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## 6.2. паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.03п
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (Грузо-пассажирский автомобиль повышенной проходимости Пикап - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2025 года | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2025 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 3.299 | 0 | 3.299 | 3.299 | 0 | 3.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.299 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 3.299 | 0 | 3.299 | 3.299 | 0 | 3.299 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.299 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 2.749 | 0 | 2.749 | 2.749 | 0 | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.749 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 2.749 | 0 | 2.749 | 2.749 | 0 | 2.749 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.749 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое (шт)3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 2.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.749 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.749 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.03п
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (Грузо-пассажирский автомобиль повышенной проходимости Пикап - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.03п
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (Грузо-пассажирский автомобиль повышенной проходимости Пикап - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Покупка автотехники (автомобилей): Грузо-пассажирский автомобиль повышенной проходимости Пикап- 1 шт.
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | н/д
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 3.299
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Мониторинг цен
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## 9. Карта-схема
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.03п
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (Грузо-пассажирский автомобиль повышенной проходимости Пикап - 1 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 9. Карта схема