## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.08р
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21 - 5 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочие инвестиционные проекты
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Обеспечение хозяйственной деятельности в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Акционерное общество «Черногорэнерго»
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | город Нижневартовск
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Покупка диагностического оборудования: Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21 - 5 шт.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нет
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 0 млн. руб. без НДС

## 3.3. паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.08р
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21 - 5 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Повышение надежности функционирования распределительного электросетевого комплекса для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Модернизация диагностического оборудования.
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | Покупка диагностического оборудования: Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21 - 5 шт.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | н/д
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Проект не предусматривает этапности
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Достижение надежности и бесперебойной работы автотехники и оборудования, замена физически изношенных и морально устаревшего диагностического оборудования предприятия, задействованных при выполнении комплекса работ по эксплуатации электрорсетевого оборудования.
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2028
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | –

## 5. Анализ эконом эфф (ненадо) (hidden)
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «___»________20 г. №____
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.08р
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21 - 5 шт.)
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 5232500
Прочие расходы,руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 8.084
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 10.1012
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 4 |  | NPV через 15 лет, руб. |  | 77549217.3352
Периодичность ремонта объекта, лет (межремонтный период) | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 334783
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 4
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, тыс. руб. без НДС в месяц | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 10%
Срок кредита | 5
Ставка по кредиту | 14.5%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 14.5%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 12.5%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала WACC | 12.5%
Период | год окончания строительства объекта 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
Прогноз инфляции | 4.001% | bar: 2026 to 2043
Кумулятивная инфляция | 4.001% | 8.161% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.03% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.1% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7%
Доход, руб. без НДС 20 | 742320.49 | 802901.5621 | 903163.747 | 1056583.9998 | 1285508.3505 | 1626593.8046 | 2140507.0609 | 2929459.8834 | 4169574.9477 | 6172048.8329 | 9501676.973 | 15212637.2382 | 25330402.8008 | 43864483.7083 | 78998216.6478 | 147963600.9404 | 288221142.9266 | 583888765.683 | 1230177393.3662
Кредит, руб. | год окончания строительства объекта 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
Основной долг на начало периода | 0
Поступление кредита/прочих привлеченных средств | 0
Погашение основного долга | 0
Начисление процентов | 0
БДР, руб. | год окончания строительства объекта 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
Доход | 742320.49 | 802901.5621 | 903163.747 | 1056583.9998 | 1285508.3505 | 1626593.8046 | 2140507.0609 | 2929459.8834 | 4169574.9477 | 6172048.8329 | 9501676.973 | 15212637.2382 | 25330402.8008 | 43864483.7083 | 78998216.6478 | 147963600.9404 | 288221142.9266 | 583888765.683 | 1230177393.3662
Операционные расходы | -348177.6678 | -477219.7745 | -487866.7989 | -499093.1908 | -510922.1251 | -523377.7034 | -536484.9916 | -550270.0579 | -564760.0136 | -579983.0541 | -595968.5029 | -612746.8564 | -630349.8306 | -648810.4105 | -668162.9003 | -688442.9763 | -709687.742 | -731935.785 | -755227.2364
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -348177.6678 | -362104.7745 | -376588.9655 | -391652.5241 | -407318.6251 | -423611.3701 | -440555.8249 | -458178.0579 | -476505.1802 | -495565.3874 | -515388.0029 | -536003.5231 | -557443.664 | -579741.4105 | -602931.067 | -627048.3096 | -652130.242 | -678215.4517 | -705344.0698
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)5 | 0 | -115115 | -111277.8333 | -107440.6667 | -103603.5 | -99766.3333 | -95929.1667 | -92092 | -88254.8333 | -84417.6667 | -80580.5 | -76743.3333 | -72906.1667 | -69069 | -65231.8333 | -61394.6667 | -57557.5 | -53720.3333 | -49883.1667
EBITDA | 394142.8222 | 325681.7876 | 415296.9481 | 557490.809 | 774586.2254 | 1103216.1011 | 1604022.0693 | 2379189.8255 | 3604814.9341 | 5592065.7788 | 8905708.4701 | 14599890.3818 | 24700052.9702 | 43215673.2977 | 78330053.7475 | 147275157.9641 | 287511455.1845 | 583156829.898 | 1229422166.1298
Амортизация | -174416.6667 | -174416.6667 | -174416.6667 | -174416.6667 | -174416.6667 | -174416.6667 | -174416.6667 | -174416.6667 | -174416.6667 | -174416.6667 | -174416.6667 | -174416.6667 | -174416.6667 | -174416.6667 | -174416.6667 | -174416.6667 | -174416.6667 | -174416.6667 | -174416.6667
EBIT | 219726.1555 | 151265.1209 | 240880.2814 | 383074.1423 | 600169.5588 | 928799.4344 | 1429605.4027 | 2204773.1588 | 3430398.2675 | 5417649.1121 | 8731291.8034 | 14425473.7151 | 24525636.3035 | 43041256.6311 | 78155637.0808 | 147100741.2974 | 287337038.5179 | 582982413.2313 | 1229247749.4631
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 219726.1555 | 151265.1209 | 240880.2814 | 383074.1423 | 600169.5588 | 928799.4344 | 1429605.4027 | 2204773.1588 | 3430398.2675 | 5417649.1121 | 8731291.8034 | 14425473.7151 | 24525636.3035 | 43041256.6311 | 78155637.0808 | 147100741.2974 | 287337038.5179 | 582982413.2313 | 1229247749.4631
Налог на прибыль | -43945.2311 | -30253.0242 | -48176.0563 | -76614.8285 | -120033.9118 | -185759.8869 | -285921.0805 | -440954.6318 | -686079.6535 | -1083529.8224 | -1746258.3607 | -2885094.743 | -4905127.2607 | -8608251.3262 | -15631127.4162 | -29420148.2595 | -57467407.7036 | -116596482.6463 | -245849549.8926
Чистая прибыль | 175780.9244 | 295428.7634 | 367120.8918 | 480875.9805 | 654552.3137 | 917456.2142 | 1318100.9888 | 1938235.1937 | 2918735.2806 | 4508535.9564 | 7159450.1094 | 11714795.6387 | 19794925.7095 | 34607421.9715 | 62698926.3313 | 117855009.7046 | 230044047.481 | 466560347.2517 | 983572616.2372
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Денежный поток на собственный капитал, руб. | год окончания строительства объекта 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
EBIT | 219726.1555 | 151265.1209 | 240880.2814 | 383074.1423 | 600169.5588 | 928799.4344 | 1429605.4027 | 2204773.1588 | 3430398.2675 | 5417649.1121 | 8731291.8034 | 14425473.7151 | 24525636.3035 | 43041256.6311 | 78155637.0808 | 147100741.2974 | 287337038.5179 | 582982413.2313 | 1229247749.4631
Амортизация | 174416.6667 | 174416.6667 | 174416.6667 | 174416.6667 | 174416.6667 | 174416.6667 | 174416.6667 | 174416.6667 | 174416.6667 | 174416.6667 | 174416.6667 | 174416.6667 | 174416.6667 | 174416.6667 | 174416.6667 | 174416.6667 | 174416.6667 | 174416.6667 | 174416.6667
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -43945.2311 | -30253.0242 | -48176.0563 | -76614.8285 | -120033.9118 | -185759.8869 | -285921.0805 | -440954.6318 | -686079.6535 | -1083529.8224 | -1746258.3607 | -2885094.743 | -4905127.2607 | -8608251.3262 | -15631127.4162 | -29420148.2595 | -57467407.7036 | -116596482.6463 | -245849549.8926
НДС | -967671.4356 | -879512.0781 | -774197.1218 | -641210.8266 | -465572.8815 | -224976.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | -74232.049 | -6058.1072 | -10026.2185 | -15342.0253 | -22892.4351 | -34108.5454 | -51391.3256 | -78895.2822 | -124011.5064 | -200247.3885 | -332962.814 | -571096.0265 | -1011776.5563 | -1853408.0907 | -3513373.2939 | -6896538.4293 | -14025754.1986 | -29566762.2756 | -64628862.7683
Инвестиции | -5232500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -5924205.8935 | -590141.4219 | -417102.4484 | -175676.8714 | 166086.9971 | 658371.2742 | 1266709.6632 | 1859339.9114 | 2794723.7742 | 4308288.5679 | 6826487.2954 | 11143699.6122 | 18783149.1532 | 32754013.8808 | 59185553.0374 | 110958471.2753 | 216018293.2824 | 436993584.9761 | 918943753.4688
Накопленный ЧДП | -5924205.8935 | -6514347.3154 | -6931449.7638 | -7107126.6352 | -6941039.6381 | -6282668.364 | -5015958.7008 | -3156618.7893 | -361895.0151 | 3946393.5527 | 10772880.8481 | 21916580.4603 | 40699729.6135 | 73453743.4943 | 132639296.5316 | 243597767.807 | 459616061.0893 | 896609646.0654 | 1815553399.5342
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88889 | 0.79012 | 0.70233 | 0.6243 | 0.55493 | 0.49327 | 0.43846 | 0.38974 | 0.34644 | 0.30795 | 0.27373 | 0.24332 | 0.21628 | 0.19225 | 0.17089 | 0.1519 | 0.13502 | 0.12002
Дисконтированный денежный поток (PV) | -5924205.8935 | -524570.1528 | -329562.4284 | -123383.4817 | 103687.2946 | 365349.2847 | 624830.109 | 815250.614 | 1089227.7816 | 1492560.9759 | 2102190.4646 | 3050363.8811 | 4570230.8524 | 7084051.9426 | 11378379.0082 | 18961497.2731 | 32813319.8098 | 59004098.5912 | 110291876.522
Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV) | -5924205.8935 | -6448776.0463 | -6778338.4747 | -6901721.9564 | -6798034.6617 | -6432685.377 | -5807855.2681 | -4992604.6541 | -3903376.8725 | -2410815.8966 | -308625.4319 | 2741738.4492 | 7311969.3016 | 14396021.2442 | 25774400.2524 | 44735897.5255 | 77549217.3352 | 136553315.9264 | 246845192.4484
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.116% | 11.87% | 16.82% | 21.19% | 25.15% | 28.8% | 32.23% | 35.52% | 38.69% | 41.81%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: 1) Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы". 2) Приказ РСТ от 13.12.2016г. № 178-нп 3) Министерство экономического развития РФ "Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" от 24 ноября 2016 г. 4) Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2019 года (по полному кругу предприятий без НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки), в % г/г (вариант базовый) 10) Индексы-дефляторы ( базовый). 5) В соответствии со статьей 380 Налогового Кодекса РФ.
[16 empty] | Средняя стоимость | Налог на имущество
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | Амортизация
|  | 14534.7222 | 14534.7222 | 14534.7222 | 14534.7222 | 14534.7222 | 14534.7222 | 14534.7222 | 14534.7222 | 14534.7222 | 14534.7222 | 14534.7222 | 14534.7222 | 14534.7222 | 188951.3889
| 2021 | 10: 5232500; 11: 5217965.2778; 12: 5203430.5556; 13: 5188895.8333; 14: 20842791.6667; Средняя стоимость 15: 1603291.6667 | 35272.4167 | 43604.1667 | 2021
| 2022 | 5188895.8333 | 5174361.1111 | 5159826.3889 | 5145291.6667 | 5130756.9444 | 5116222.2222 | 5101687.5 | 5087152.7778 | 5072618.0556 | 5058083.3333 | 5043548.6111 | 5029013.8889 | 5014479.1667 | 66321937.5 | 5101687.5 | 112237.125 | 174416.6667 | 2022
| 2023 | 5014479.1667 | 4999944.4444 | 4985409.7222 | 4970875 | 4956340.2778 | 4941805.5556 | 4927270.8333 | 4912736.1111 | 4898201.3889 | 4883666.6667 | 4869131.9444 | 4854597.2222 | 4840062.5 | 64054520.8333 | 4927270.8333 | 108399.9583 | 174416.6667 | 2023
| 2024 | 4840062.5 | 4825527.7778 | 4810993.0556 | 4796458.3333 | 4781923.6111 | 4767388.8889 | 4752854.1667 | 4738319.4444 | 4723784.7222 | 4709250 | 4694715.2778 | 4680180.5556 | 4665645.8333 | 61787104.1667 | 4752854.1667 | 104562.7917 | 174416.6667 | 2024
| 2025 | 4665645.8333 | 4651111.1111 | 4636576.3889 | 4622041.6667 | 4607506.9444 | 4592972.2222 | 4578437.5 | 4563902.7778 | 4549368.0556 | 4534833.3333 | 4520298.6111 | 4505763.8889 | 4491229.1667 | 59519687.5 | 4578437.5 | 100725.625 | 174416.6667 | 2025
| 2026 | 4491229.1667 | 4476694.4444 | 4462159.7222 | 4447625 | 4433090.2778 | 4418555.5556 | 4404020.8333 | 4389486.1111 | 4374951.3889 | 4360416.6667 | 4345881.9444 | 4331347.2222 | 4316812.5 | 57252270.8333 | 4404020.8333 | 96888.4583 | 174416.6667 | 2026
| 2027 | 4316812.5 | 4302277.7778 | 4287743.0556 | 4273208.3333 | 4258673.6111 | 4244138.8889 | 4229604.1667 | 4215069.4444 | 4200534.7222 | 4186000 | 4171465.2778 | 4156930.5556 | 4142395.8333 | 54984854.1667 | 4229604.1667 | 93051.2917 | 174416.6667 | 2027
| 2028 | 4142395.8333 | 4127861.1111 | 4113326.3889 | 4098791.6667 | 4084256.9444 | 4069722.2222 | 4055187.5 | 4040652.7778 | 4026118.0556 | 4011583.3333 | 3997048.6111 | 3982513.8889 | 3967979.1667 | 52717437.5 | 4055187.5 | 89214.125 | 174416.6667 | 2028
| 2029 | 3967979.1667 | 3953444.4444 | 3938909.7222 | 3924375 | 3909840.2778 | 3895305.5556 | 3880770.8333 | 3866236.1111 | 3851701.3889 | 3837166.6667 | 3822631.9444 | 3808097.2222 | 3793562.5 | 50450020.8333 | 3880770.8333 | 85376.9583 | 174416.6667 | 2029
| 2030 | 3793562.5 | 3779027.7778 | 3764493.0556 | 3749958.3333 | 3735423.6111 | 3720888.8889 | 3706354.1667 | 3691819.4444 | 3677284.7222 | 3662750 | 3648215.2778 | 3633680.5556 | 3619145.8333 | 48182604.1667 | 3706354.1667 | 81539.7917 | 174416.6667 | 2030
| 2031 | 3619145.8333 | 3604611.1111 | 3590076.3889 | 3575541.6667 | 3561006.9444 | 3546472.2222 | 3531937.5 | 3517402.7778 | 3502868.0556 | 3488333.3333 | 3473798.6111 | 3459263.8889 | 3444729.1667 | 45915187.5 | 3531937.5 | 77702.625 | 174416.6667 | 2031
| 2032 | 3444729.1667 | 3430194.4444 | 3415659.7222 | 3401125 | 3386590.2778 | 3372055.5556 | 3357520.8333 | 3342986.1111 | 3328451.3889 | 3313916.6667 | 3299381.9444 | 3284847.2222 | 3270312.5 | 43647770.8333 | 3357520.8333 | 73865.4583 | 174416.6667 | 2032
| 2033 | 3270312.5 | 3255777.7778 | 3241243.0556 | 3226708.3333 | 3212173.6111 | 3197638.8889 | 3183104.1667 | 3168569.4444 | 3154034.7222 | 3139500 | 3124965.2778 | 3110430.5556 | 3095895.8333 | 41380354.1667 | 3183104.1667 | 70028.2917 | 174416.6667 | 2033
| 2034 | 3095895.8333 | 3081361.1111 | 3066826.3889 | 3052291.6667 | 3037756.9444 | 3023222.2222 | 3008687.5 | 2994152.7778 | 2979618.0556 | 2965083.3333 | 2950548.6111 | 2936013.8889 | 2921479.1667 | 39112937.5 | 3008687.5 | 66191.125 | 174416.6667
| 2035 | 2921479.1667 | 2906944.4444 | 2892409.7222 | 2877875 | 2863340.2778 | 2848805.5556 | 2834270.8333 | 2819736.1111 | 2805201.3889 | 2790666.6667 | 2776131.9444 | 2761597.2222 | 2747062.5 | 36845520.8333 | 2834270.8333 | 62353.9583 | 174416.6667
Note on B38: Автор: отчет стр2400/стр1300*100 (за 2020г)

## 6.1. паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.08р
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21 - 5 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
2.1. | Закупка основного оборудования | 2026-01-01 | 2027-12-01 |  |  | 2026-03-01 | нд | 0% | 0%
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | 2026-01-01 | 2027-12-01 |  |  | нд | нд | 0% | 0%
3.2. | Монтаж основного оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2026-01-01 | 2027-12-01 |  |  | нд | нд | 0% | 0%
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## 6.2. паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.08р
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21 - 5 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2025 года | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план |  | Факт |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Предложение по корректировке плана
|  | План | Факт | по состоянию на 01.01.2025 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 6.279 | 0 | 6.279 | 6.279 | 0 | 2.5116 | 0 | 0 | 0 | 3.7674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.279 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 6.279 | 0 | 6.279 | 6.279 | 0 | 2.5116 | IV | 0 | 0 | 3.7674 | IV |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.279 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 5.2325 | 0 | 5.2325 | 5.2325 | 0 | 2.093 | 0 | 0 | 0 | 3.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2325 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | прочие затраты | 5.2325 | 0 | 5.2325 | 5.2325 | 0 | 2.093 | IV | 0 | 0 | 3.1395 | IV |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2325 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое (шт)3) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | IV |  |  | 3 | IV | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 5.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.093 | IV |  |  | 3.1395 | IV |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2325 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | шт. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | IV |  |  | 3 | IV |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.08р
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21 - 5 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.08р
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21 - 5 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Покупка диагностического оборудования: Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21 - 5 шт.
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
Срок ввода объекта | 2028
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | н/д
Сметная стоимость проекта в ценах 2026 года с НДС, млн. руб. | 6.279
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Мониторинг цен
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## 9. Карта-схема
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.08р
(идентификатор инвестиционного проекта)
Покупка оборудования, не требующего монтажа (Устройство измерительное параметров релейной защиты РЕТОМ-21 - 5 шт.)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 9. Карта схема