## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.17з
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение "ЗРУ 6кВ КНС (РУ 6кВ КНС Л-ЕГ) Лор-Еганского месторождения (Замена комплекта электрооборудования ячеек К-26 -22шт (без ВВ-6кВ) на ячейки нового типа(без ВВ-6кВ). Замена РЗА на МПУ - 17 шт). Замена БПН,БПТ на ШОТ-МТ-2577-2шт;
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Акционерное общество «Черногорэнерго»
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Нижневартовский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Замена комплекта электрооборудования ячеек К-26-22шт ( без замены ВВ-6кВ) на ячейки нового типа (без ВВ-6кВ), Замена РЗА на МПУ-17шт; замена БПН,БПТ на ШОТ-МТ-2577-2шт
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нет
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 47.206 млн. руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 39.338 млн. руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.17з
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение "ЗРУ 6кВ КНС (РУ 6кВ КНС Л-ЕГ) Лор-Еганского месторождения (Замена комплекта электрооборудования ячеек К-26 -22шт (без ВВ-6кВ) на ячейки нового типа(без ВВ-6кВ). Замена РЗА на МПУ - 17 шт). Замена БПН,БПТ на ШОТ-МТ-2577-2шт;
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
| Всего: | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.17з
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение "ЗРУ 6кВ КНС (РУ 6кВ КНС Л-ЕГ) Лор-Еганского месторождения (Замена комплекта электрооборудования ячеек К-26 -22шт (без ВВ-6кВ) на ячейки нового типа(без ВВ-6кВ). Замена РЗА на МПУ - 17 шт). Замена БПН,БПТ на ШОТ-МТ-2577-2шт;
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования -существующие |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ЗРУ-6кВ КНС "ЛЕ" | ЗРУ-6кВ КНС "ЛЕ" | Ячейка К-26 | Вакуумный | Вакуумный | ВВ | ВВ | н/д | - | 1987 | 6 | 6 | н/д | н/д | 2018 | Акт ТО б/н от 01.12.2021 | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешается до 01.12.2026 | н/д | н/д
2 | ЗРУ-6кВ КНС "ЛЕ" | ЗРУ-6кВ КНС "ЛЕ" | Ячейка К-26 | Вакуумный | Вакуумный | ВВ | ВВ | н/д | - | 1987 | 6 | 6 | н/д | н/д | 2018 | Акт ТО б/н от 01.12.2021 | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешается до 01.12.2026 | н/д | н/д
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2. паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.17з
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение "ЗРУ 6кВ КНС (РУ 6кВ КНС Л-ЕГ) Лор-Еганского месторождения (Замена комплекта электрооборудования ячеек К-26 -22шт (без ВВ-6кВ) на ячейки нового типа(без ВВ-6кВ). Замена РЗА на МПУ - 17 шт). Замена БПН,БПТ на ШОТ-МТ-2577-2шт;
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3. паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.17з
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение "ЗРУ 6кВ КНС (РУ 6кВ КНС Л-ЕГ) Лор-Еганского месторождения (Замена комплекта электрооборудования ячеек К-26 -22шт (без ВВ-6кВ) на ячейки нового типа(без ВВ-6кВ). Замена РЗА на МПУ - 17 шт). Замена БПН,БПТ на ШОТ-МТ-2577-2шт;
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Замена оборудования подстанции выработавшее нормативный срок службы, обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей электрической энергии
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Замена комплекта электрооборудования ячеек К-26-22шт ( без замены ВВ-6кВ) на ячейки нового типа (без ВВ-6кВ), Замена РЗА на МПУ-17шт; замена БПН,БПТ на ШОТ-МТ-2577-2шт
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ЗРУ-6кВ КНС "ЛЕ"
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | н/д
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Проект не предусматривает этапности
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Акт осмотра (обследования) № 2026.004 от 26.12.2024 года
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | –

## 5. Анализ эконом эфф (ненадо) (hidden)
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «___»________20 г. №____
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.17з
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение "ЗРУ 6кВ КНС (РУ 6кВ КНС Л-ЕГ) Лор-Еганского месторождения (Замена комплекта электрооборудования ячеек К-26 -22шт (без ВВ-6кВ) на ячейки нового типа(без ВВ-6кВ). Замена РЗА на МПУ - 17 шт). Замена БПН,БПТ на ШОТ-МТ-2577-2шт;
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 39338240.7565
Прочие расходы,руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 13.5063
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 15.9915
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 4 |  | NPV через 15 лет, руб. |  | 279533.047
Периодичность ремонта объекта, лет (межремонтный период) | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 334783
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 4
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, тыс. руб. без НДС в месяц | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 10%
Срок кредита | 5
Ставка по кредиту | 14.5%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 14.5%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 12.5%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала WACC | 12.5%
Период | год окончания строительства объекта 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
Прогноз инфляции | 4.001% | bar: 2026 to 2043
Кумулятивная инфляция | 4.001% | 8.161% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.03% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.1% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7%
Доход, руб. без НДС 20 | 742320.49 | 802901.5621 | 903163.747 | 1056583.9998 | 1285508.3505 | 1626593.8046 | 2140507.0609 | 2929459.8834 | 4169574.9477 | 6172048.8329 | 9501676.973 | 15212637.2382 | 25330402.8008 | 43864483.7083 | 78998216.6478 | 147963600.9404 | 288221142.9266 | 583888765.683 | 1230177393.3662
Кредит, руб. | год окончания строительства объекта 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
Основной долг на начало периода | 0
Поступление кредита/прочих привлеченных средств | 0
Погашение основного долга | 0
Начисление процентов | 0
БДР, руб. | год окончания строительства объекта 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
Доход | 742320.49 | 802901.5621 | 903163.747 | 1056583.9998 | 1285508.3505 | 1626593.8046 | 2140507.0609 | 2929459.8834 | 4169574.9477 | 6172048.8329 | 9501676.973 | 15212637.2382 | 25330402.8008 | 43864483.7083 | 78998216.6478 | 147963600.9404 | 288221142.9266 | 583888765.683 | 1230177393.3662
Операционные расходы | -348177.6678 | -1227546.0712 | -1213182.2189 | -1199397.7343 | -1186215.7921 | -1173660.4939 | -1161756.9055 | -1150531.0952 | -1140010.1743 | -1130222.3383 | -1121196.9106 | -1112964.3875 | -1105556.4852 | -1099006.1885 | -1093347.8017 | -1088617.0012 | -1084850.8903 | -1082088.0568 | -1080368.6317
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -348177.6678 | -362104.7745 | -376588.9655 | -391652.5241 | -407318.6251 | -423611.3701 | -440555.8249 | -458178.0579 | -476505.1802 | -495565.3874 | -515388.0029 | -536003.5231 | -557443.664 | -579741.4105 | -602931.067 | -627048.3096 | -652130.242 | -678215.4517 | -705344.0698
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)5 | 0 | -865441.2966 | -836593.2534 | -807745.2102 | -778897.167 | -750049.1238 | -721201.0805 | -692353.0373 | -663504.9941 | -634656.9509 | -605808.9076 | -576960.8644 | -548112.8212 | -519264.778 | -490416.7348 | -461568.6915 | -432720.6483 | -403872.6051 | -375024.5619
EBITDA | 394142.8222 | -424644.5091 | -310018.472 | -142813.7345 | 99292.5585 | 452933.3107 | 978750.1555 | 1778928.7881 | 3029564.7734 | 5041826.4946 | 8380480.0624 | 14099672.8507 | 24224846.3156 | 42765477.5197 | 77904868.846 | 146874983.9392 | 287136292.0362 | 582806677.6262 | 1229097024.7346
Амортизация | -1311274.6919 | -1311274.6919 | -1311274.6919 | -1311274.6919 | -1311274.6919 | -1311274.6919 | -1311274.6919 | -1311274.6919 | -1311274.6919 | -1311274.6919 | -1311274.6919 | -1311274.6919 | -1311274.6919 | -1311274.6919 | -1311274.6919 | -1311274.6919 | -1311274.6919 | -1311274.6919 | -1311274.6919
EBIT | -917131.8697 | -1735919.201 | -1621293.1639 | -1454088.4264 | -1211982.1334 | -858341.3812 | -332524.5364 | 467654.0963 | 1718290.0815 | 3730551.8027 | 7069205.3705 | 12788398.1588 | 22913571.6237 | 41454202.8279 | 76593594.1541 | 145563709.2473 | 285825017.3443 | 581495402.9343 | 1227785750.0427
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | -917131.8697 | -1735919.201 | -1621293.1639 | -1454088.4264 | -1211982.1334 | -858341.3812 | -332524.5364 | 467654.0963 | 1718290.0815 | 3730551.8027 | 7069205.3705 | 12788398.1588 | 22913571.6237 | 41454202.8279 | 76593594.1541 | 145563709.2473 | 285825017.3443 | 581495402.9343 | 1227785750.0427
Налог на прибыль | 183426.3739 | 347183.8402 | 324258.6328 | 290817.6853 | 242396.4267 | 171668.2762 | 66504.9073 | -93530.8193 | -343658.0163 | -746110.3605 | -1413841.0741 | -2557679.6318 | -4582714.3247 | -8290840.5656 | -15318718.8308 | -29112741.8495 | -57165003.4689 | -116299080.5869 | -245557150.0085
Чистая прибыль | -733705.4958 | -77460.6689 | 14240.1608 | 148003.9508 | 341688.9851 | 624601.5869 | 1045255.0628 | 1685397.9689 | 2685906.7571 | 4295716.1341 | 6966638.9883 | 11541993.2189 | 19642131.9909 | 34474636.9542 | 62586150.0152 | 117762242.0897 | 229971288.5674 | 466507597.0393 | 983539874.726
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Денежный поток на собственный капитал, руб. | год окончания строительства объекта 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
EBIT | -917131.8697 | -1735919.201 | -1621293.1639 | -1454088.4264 | -1211982.1334 | -858341.3812 | -332524.5364 | 467654.0963 | 1718290.0815 | 3730551.8027 | 7069205.3705 | 12788398.1588 | 22913571.6237 | 41454202.8279 | 76593594.1541 | 145563709.2473 | 285825017.3443 | 581495402.9343 | 1227785750.0427
Амортизация | 1311274.6919 | 1311274.6919 | 1311274.6919 | 1311274.6919 | 1311274.6919 | 1311274.6919 | 1311274.6919 | 1311274.6919 | 1311274.6919 | 1311274.6919 | 1311274.6919 | 1311274.6919 | 1311274.6919 | 1311274.6919 | 1311274.6919 | 1311274.6919 | 1311274.6919 | 1311274.6919 | 1311274.6919
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | 183426.3739 | 347183.8402 | 324258.6328 | 290817.6853 | 242396.4267 | 171668.2762 | 66504.9073 | -93530.8193 | -343658.0163 | -746110.3605 | -1413841.0741 | -2557679.6318 | -4582714.3247 | -8290840.5656 | -15318718.8308 | -29112741.8495 | -57165003.4689 | -116299080.5869 | -245557150.0085
НДС | -7788819.5869 | -7700660.2293 | -7595345.2731 | -7462358.9779 | -7286721.0328 | -7046124.546 | -6706134.2988 | -6211877.9337 | -5473263.9802 | -4337967.2911 | -2540709.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | -74232.049 | -6058.1072 | -10026.2185 | -15342.0253 | -22892.4351 | -34108.5454 | -51391.3256 | -78895.2822 | -124011.5064 | -200247.3885 | -332962.814 | -571096.0265 | -1011776.5563 | -1853408.0907 | -3513373.2939 | -6896538.4293 | -14025754.1986 | -29566762.2756 | -64628862.7683
Инвестиции | -39338240.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -46623723.1962 | -7784179.0054 | -7591131.3308 | -7329697.0525 | -6967924.4828 | -6455631.5044 | -5712270.5616 | -4605375.247 | -2911368.7295 | -242498.5455 | 4092966.6772 | 10970897.1924 | 18630355.4346 | 32621228.8634 | 59072776.7212 | 110865703.6605 | 215945534.3687 | 436940834.7637 | 918911011.9577
Накопленный ЧДП | -46623723.1962 | -54407902.2017 | -61999033.5324 | -69328730.5849 | -76296655.0677 | -82752286.5721 | -88464557.1338 | -93069932.3808 | -95981301.1103 | -96223799.6559 | -92130832.9786 | -81159935.7862 | -62529580.3516 | -29908351.4882 | 29164425.2331 | 140030128.8935 | 355975663.2623 | 792916498.026 | 1711827509.9837
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88889 | 0.79012 | 0.70233 | 0.6243 | 0.55493 | 0.49327 | 0.43846 | 0.38974 | 0.34644 | 0.30795 | 0.27373 | 0.24332 | 0.21628 | 0.19225 | 0.17089 | 0.1519 | 0.13502 | 0.12002
Дисконтированный денежный поток (PV) | -46623723.1962 | -6919270.2271 | -5997930.928 | -5147880.5087 | -4350040.9513 | -3582416.8595 | -2817692.7526 | -2019283.8193 | -1134689.4931 | -84011.0545 | 1260413.3207 | 3003062.6904 | 4533053.7763 | 7055333.1431 | 11356697.8444 | 18945644.3791 | 32802267.6833 | 58996976.1097 | 110287946.877
Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV) | -46623723.1962 | -53542993.4233 | -59540924.3513 | -64688804.86 | -69038845.8113 | -72621262.6708 | -75438955.4234 | -77458239.2427 | -78592928.7358 | -78676939.7903 | -77416526.4696 | -74413463.7792 | -69880410.0029 | -62825076.8598 | -51468379.0154 | -32522734.6363 | 279533.047 | 59276509.1567 | 169564456.0336
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.422% | 7.722% | 12.53% | 17% | 21.24%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5063 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9915 | 0 | 0
Примечание: 1) Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы". 2) Приказ РСТ от 13.12.2016г. № 178-нп 3) Министерство экономического развития РФ "Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" от 24 ноября 2016 г. 4) Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2019 года (по полному кругу предприятий без НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки), в % г/г (вариант базовый) 10) Индексы-дефляторы ( базовый). 5) В соответствии со статьей 380 Налогового Кодекса РФ.
[16 empty] | Средняя стоимость | Налог на имущество
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | Амортизация
|  | 109272.891 | 109272.891 | 109272.891 | 109272.891 | 109272.891 | 109272.891 | 109272.891 | 109272.891 | 109272.891 | 109272.891 | 109272.891 | 109272.891 | 109272.891 | 1420547.5829
| 2021 | 10: 39338240.7565; 11: 39228967.8655; 12: 39119694.9745; 13: 39010422.0835; 14: 156697325.68; Средняя стоимость 15: 12053640.4369 | 265180.0896 | 327818.673 | 2021
| 2022 | 39010422.0835 | 38901149.1925 | 38791876.3015 | 38682603.4105 | 38573330.5196 | 38464057.6286 | 38354784.7376 | 38245511.8466 | 38136238.9556 | 38026966.0646 | 37917693.1736 | 37808420.2826 | 37699147.3916 | 498612201.5885 | 38354784.7376 | 843805.2642 | 1311274.6919 | 2022
| 2023 | 37699147.3916 | 37589874.5006 | 37480601.6097 | 37371328.7187 | 37262055.8277 | 37152782.9367 | 37043510.0457 | 36934237.1547 | 36824964.2637 | 36715691.3727 | 36606418.4817 | 36497145.5907 | 36387872.6998 | 481565630.594 | 37043510.0457 | 814957.221 | 1311274.6919 | 2023
| 2024 | 36387872.6998 | 36278599.8088 | 36169326.9178 | 36060054.0268 | 35950781.1358 | 35841508.2448 | 35732235.3538 | 35622962.4628 | 35513689.5718 | 35404416.6808 | 35295143.7899 | 35185870.8989 | 35076598.0079 | 464519059.5996 | 35732235.3538 | 786109.1778 | 1311274.6919 | 2024
| 2025 | 35076598.0079 | 34967325.1169 | 34858052.2259 | 34748779.3349 | 34639506.4439 | 34530233.5529 | 34420960.6619 | 34311687.7709 | 34202414.8799 | 34093141.989 | 33983869.098 | 33874596.207 | 33765323.316 | 447472488.6051 | 34420960.6619 | 757261.1346 | 1311274.6919 | 2025
| 2026 | 33765323.316 | 33656050.425 | 33546777.534 | 33437504.643 | 33328231.752 | 33218958.861 | 33109685.97 | 33000413.0791 | 32891140.1881 | 32781867.2971 | 32672594.4061 | 32563321.5151 | 32454048.6241 | 430425917.6106 | 33109685.97 | 728413.0913 | 1311274.6919 | 2026
| 2027 | 32454048.6241 | 32344775.7331 | 32235502.8421 | 32126229.9511 | 32016957.0601 | 31907684.1692 | 31798411.2782 | 31689138.3872 | 31579865.4962 | 31470592.6052 | 31361319.7142 | 31252046.8232 | 31142773.9322 | 413379346.6161 | 31798411.2782 | 699565.0481 | 1311274.6919 | 2027
| 2028 | 31142773.9322 | 31033501.0412 | 30924228.1502 | 30814955.2593 | 30705682.3683 | 30596409.4773 | 30487136.5863 | 30377863.6953 | 30268590.8043 | 30159317.9133 | 30050045.0223 | 29940772.1313 | 29831499.2403 | 396332775.6216 | 30487136.5863 | 670717.0049 | 1311274.6919 | 2028
| 2029 | 29831499.2403 | 29722226.3493 | 29612953.4584 | 29503680.5674 | 29394407.6764 | 29285134.7854 | 29175861.8944 | 29066589.0034 | 28957316.1124 | 28848043.2214 | 28738770.3304 | 28629497.4394 | 28520224.5485 | 379286204.6272 | 29175861.8944 | 641868.9617 | 1311274.6919 | 2029
| 2030 | 28520224.5485 | 28410951.6575 | 28301678.7665 | 28192405.8755 | 28083132.9845 | 27973860.0935 | 27864587.2025 | 27755314.3115 | 27646041.4205 | 27536768.5295 | 27427495.6386 | 27318222.7476 | 27208949.8566 | 362239633.6327 | 27864587.2025 | 613020.9185 | 1311274.6919 | 2030
| 2031 | 27208949.8566 | 27099676.9656 | 26990404.0746 | 26881131.1836 | 26771858.2926 | 26662585.4016 | 26553312.5106 | 26444039.6196 | 26334766.7287 | 26225493.8377 | 26116220.9467 | 26006948.0557 | 25897675.1647 | 345193062.6382 | 26553312.5106 | 584172.8752 | 1311274.6919 | 2031
| 2032 | 25897675.1647 | 25788402.2737 | 25679129.3827 | 25569856.4917 | 25460583.6007 | 25351310.7097 | 25242037.8187 | 25132764.9278 | 25023492.0368 | 24914219.1458 | 24804946.2548 | 24695673.3638 | 24586400.4728 | 328146491.6437 | 25242037.8187 | 555324.832 | 1311274.6919 | 2032
| 2033 | 24586400.4728 | 24477127.5818 | 24367854.6908 | 24258581.7998 | 24149308.9088 | 24040036.0179 | 23930763.1269 | 23821490.2359 | 23712217.3449 | 23602944.4539 | 23493671.5629 | 23384398.6719 | 23275125.7809 | 311099920.6492 | 23930763.1269 | 526476.7888 | 1311274.6919 | 2033
| 2034 | 23275125.7809 | 23165852.8899 | 23056579.9989 | 22947307.108 | 22838034.217 | 22728761.326 | 22619488.435 | 22510215.544 | 22400942.653 | 22291669.762 | 22182396.871 | 22073123.98 | 21963851.089 | 294053349.6548 | 22619488.435 | 497628.7456 | 1311274.6919
| 2035 | 21963851.089 | 21854578.1981 | 21745305.3071 | 21636032.4161 | 21526759.5251 | 21417486.6341 | 21308213.7431 | 21198940.8521 | 21089667.9611 | 20980395.0701 | 20871122.1791 | 20761849.2881 | 20652576.3972 | 277006778.6603 | 21308213.7431 | 468780.7023 | 1311274.6919
Note on B38: Автор: отчет стр2400/стр1300*100 (за 2020г)

## 6.1. паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.17з
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение "ЗРУ 6кВ КНС (РУ 6кВ КНС Л-ЕГ) Лор-Еганского месторождения (Замена комплекта электрооборудования ячеек К-26 -22шт (без ВВ-6кВ) на ячейки нового типа(без ВВ-6кВ). Замена РЗА на МПУ - 17 шт). Замена БПН,БПТ на ШОТ-МТ-2577-2шт;
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2 кв. 2026г. | 2 кв. 2026г. | не требуется | не требуется | нд | нд | 0% | 0% | отказ от выполнения проекта ввиду консервации мех.вонда месторождения | внесена корректировка в составе ИП 2026-2029
2.1. | Закупка основного оборудования | 1 кв. 2026г. | 2 кв. 2026г. |  |  | нд | нд | 0% | 0% | отказ от выполнения проекта ввиду консервации мех.вонда месторождения | внесена корректировка в составе ИП 2026-2029
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 3 кв. 2026г | 3 кв. 2026г |  |  | нд | нд | 0% | 0% | отказ от выполнения проекта ввиду консервации мех.вонда месторождения | внесена корректировка в составе ИП 2026-2029
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | 2 кв. 2026г. | 3 кв. 2026г |  |  | нд | нд | 0% | 0% | отказ от выполнения проекта ввиду консервации мех.вонда месторождения | внесена корректировка в составе ИП 2026-2029
3.2. | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2026г | 3 кв. 2026г |  |  | нд | нд | 0% | 0% | отказ от выполнения проекта ввиду консервации мех.вонда месторождения | внесена корректировка в составе ИП 2026-2029
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | 3 кв. 2026г | 3 кв. 2026г | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 3 кв. 2026г | 3 кв. 2026г |  |  | нд | нд | 0% | 0% | отказ от выполнения проекта ввиду консервации мех.вонда месторождения | внесена корректировка в составе ИП 2026-2029
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 3 кв. 2026г | 3 кв. 2026г |  |  | нд | нд | 0% | 0% | отказ от выполнения проекта ввиду консервации мех.вонда месторождения | внесена корректировка в составе ИП 2026-2029
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 3 кв. 2026г | 3 кв. 2026г |  |  | нд | нд | 0% | 0% | отказ от выполнения проекта ввиду консервации мех.вонда месторождения | внесена корректировка в составе ИП 2026-2029
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## 6.2. паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.17з
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение "ЗРУ 6кВ КНС (РУ 6кВ КНС Л-ЕГ) Лор-Еганского месторождения (Замена комплекта электрооборудования ячеек К-26 -22шт (без ВВ-6кВ) на ячейки нового типа(без ВВ-6кВ). Замена РЗА на МПУ - 17 шт). Замена БПН,БПТ на ШОТ-МТ-2577-2шт;
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2025 года | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план |  | Факт |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Факт | по состоянию на 01.01.2025 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 47.2059 | 0 | 47.2059 | 47.2059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 47.2059 | 0 | 47.2059 | 47.2059 | 0 | 47.2059 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2059 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 39.3382 | 0 | 39.3382 | 39.3382 | 0 | 39.3382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3382 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 5.5706 | 0 | 5.5706 | 5.5706 | 0 | 5.5706 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5706 | 0
2.3 | оборудование | 33.344 | 0 | 33.344 | 33.344 | 0 | 33.344 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.344 | 0
2.4 | прочие затраты | 0.42361 | 0 | 0.42361 | 0.42361 | 0 | 0.42361 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42361 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | шт. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | III |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое (шт)3) | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | III |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 39.3382 | 0 | 39.3382 | 39.3382 | 0 | 39.3382 | III |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.3382 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | шт. | 41 |  |  |  |  | 41 | III |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.17з
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение "ЗРУ 6кВ КНС (РУ 6кВ КНС Л-ЕГ) Лор-Еганского месторождения (Замена комплекта электрооборудования ячеек К-26 -22шт (без ВВ-6кВ) на ячейки нового типа(без ВВ-6кВ). Замена РЗА на МПУ - 17 шт). Замена БПН,БПТ на ШОТ-МТ-2577-2шт;
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.17з
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение "ЗРУ 6кВ КНС (РУ 6кВ КНС Л-ЕГ) Лор-Еганского месторождения (Замена комплекта электрооборудования ячеек К-26 -22шт (без ВВ-6кВ) на ячейки нового типа(без ВВ-6кВ). Замена РЗА на МПУ - 17 шт). Замена БПН,БПТ на ШОТ-МТ-2577-2шт;
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | ЗРУ-6кВ КНС "ЛЕ"
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | н/д
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 0
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Расчет плановой стоимости инвестиционного проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## 9. Карта-схема
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.17з
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение "ЗРУ 6кВ КНС (РУ 6кВ КНС Л-ЕГ) Лор-Еганского месторождения (Замена комплекта электрооборудования ячеек К-26 -22шт (без ВВ-6кВ) на ячейки нового типа(без ВВ-6кВ). Замена РЗА на МПУ - 17 шт). Замена БПН,БПТ на ШОТ-МТ-2577-2шт;
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 9. Карта схема