## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.20ш
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция " ЗРУ-6кВ "КНС -32"(РУ 6кВ КНС-32) Самотлорского месторождения (Замена АУОТ М-40-220-УХЛ4-1шт на ШОТ-МТ-2577 -2шт.Шеф-монтажные,шеф-наладочные работы)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций
2 | Цели (указать укрупненные цели в соответствии с приложением ___) | Замещение (обновление) электрической сети и (или) повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Акционерное общество «Черногорэнерго»
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | Нижневартовский район
6 | Наличие решения о резервировании земель | не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | +
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | местный
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | -
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Замена АУОТ М-40-220-УХЛ4-1шт на ШОТ-МТ-2577-2шт. Шеф-монтажные,шеф-наладочные работы.
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | нет
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нет
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | нет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нет
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нет
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нет
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 5.287 млн. руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 4.406 млн. руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.20ш
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция " ЗРУ-6кВ "КНС -32"(РУ 6кВ КНС-32) Самотлорского месторождения (Замена АУОТ М-40-220-УХЛ4-1шт на ШОТ-МТ-2577 -2шт.Шеф-монтажные,шеф-наладочные работы)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
№ пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[16 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
| Всего: | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.20ш
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция " ЗРУ-6кВ "КНС -32"(РУ 6кВ КНС-32) Самотлорского месторождения (Замена АУОТ М-40-220-УХЛ4-1шт на ШОТ-МТ-2577 -2шт.Шеф-монтажные,шеф-наладочные работы)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ЗРУ-6кВ "КНС-32" Самотлорского месторождения | ЗРУ-6кВ "КНС-32" Самотлорского месторождения | шкаф опер.тока | АУОТ | ШОТ-МТ | АУОТ | ШОТ-МТ | н/д | н/д | 1985 | 0.4 | 0.4 | н/д | н/д | н/д | Акт ТО б/н от 30.09.2021 | Дальнейшая эксплуатация оборудования разрешается до 30.09.2026 | н/д | н/д
3 | ЗРУ-6кВ "КНС-32" Самотлорского месторождения | ЗРУ-6кВ "КНС-32" Самотлорского месторождения | шкаф опер.тока | н/д | ШОТ-МТ | н/д | ШОТ-МТ | н/д | н/д | н/д | н/д | 0.4 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д
Примечание.
При заполнении столбца 4 указывается следующие виды оборудования:
Выключатель
Автотрансформатор масляный
Автотрансформатор элегазовый
Трансформатор силовой масляный
Трансформатор силовой элегазовый
Генераторное оборудование
Синхронный компенсатор
Батарея статических конденсаторов
Реактор шунтирующий
Реактор токоограничивающий

## 3.2. паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.20ш
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция " ЗРУ-6кВ "КНС -32"(РУ 6кВ КНС-32) Самотлорского месторождения (Замена АУОТ М-40-220-УХЛ4-1шт на ШОТ-МТ-2577 -2шт.Шеф-монтажные,шеф-наладочные работы)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 3.3. паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.20ш
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция " ЗРУ-6кВ "КНС -32"(РУ 6кВ КНС-32) Самотлорского месторождения (Замена АУОТ М-40-220-УХЛ4-1шт на ШОТ-МТ-2577 -2шт.Шеф-монтажные,шеф-наладочные работы)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Замена оборудования подстанции выработавшее нормативный срок службы, обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей электрической энергии
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | Замена АУОТ М-40-220-УХЛ4-1шт на ШОТ-МТ-2577-2шт. Шеф-монтажные,шеф-наладочные работы.
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | ЗРУ-6кВ "КНС-32" Самотлорского месторождения
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | н/д
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | Проект не предусматривает этапности
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Акт осмотра (обследования) №2025.003 от 26.12.2024 года
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2026
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2026
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | –

## 5. Анализ эконом эфф (ненадо) (hidden)
Приложение № ___
к приказу Минэнерго России
от «___»________20 г. №____
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.20ш
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция " ЗРУ-6кВ "КНС -32"(РУ 6кВ КНС-32) Самотлорского месторождения (Замена АУОТ М-40-220-УХЛ4-1шт на ШОТ-МТ-2577 -2шт.Шеф-монтажные,шеф-наладочные работы)
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 4405752
Прочие расходы,руб. без НДС на объект
Срок амортизации, лет | 30 |  | Собственный капитал
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Простой период окупаемости, лет |  | 7.4607
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС |  |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  | 9.3786
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 4 |  | NPV через 15 лет, руб. |  | 79168974.4499
Периодичность ремонта объекта, лет (межремонтный период) | 1 |  | Целесообразность реализации проекта |  | да
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | 334783
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 4
Периодичность расходов, лет | 1
Налог на имущество | 2.2%
Налог на прибыль | 20%
0
Прочие расходы, тыс. руб. без НДС в месяц | 0
Рабочий капитал в % от выручки | 10%
Срок кредита | 5
Ставка по кредиту | 14.5%
Ставка по кредиту без учета субсидирования | 14.5%
Доля заемных средств | 0%
Ставка дисконтирования на собственный капитал | 12.5%
Доля собственных средств | 100%
Средневзвешенная стоимость капитала WACC | 12.5%
Период | год окончания строительства объекта 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
Прогноз инфляции | 4.001% | bar: 2026 to 2043
Кумулятивная инфляция | 4.001% | 8.161% | 12.49% | 16.99% | 21.67% | 26.53% | 31.59% | 36.86% | 42.33% | 48.03% | 53.95% | 60.1% | 66.51% | 73.17% | 80.1% | 87.3% | 94.79% | 102.6% | 110.7%
Доход, руб. без НДС 20 | 742320.49 | 802901.5621 | 903163.747 | 1056583.9998 | 1285508.3505 | 1626593.8046 | 2140507.0609 | 2929459.8834 | 4169574.9477 | 6172048.8329 | 9501676.973 | 15212637.2382 | 25330402.8008 | 43864483.7083 | 78998216.6478 | 147963600.9404 | 288221142.9266 | 583888765.683 | 1230177393.3662
Кредит, руб. | год окончания строительства объекта 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
Основной долг на начало периода | 0
Поступление кредита/прочих привлеченных средств | 0
Погашение основного долга | 0
Начисление процентов | 0
БДР, руб. | год окончания строительства объекта 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
Доход | 742320.49 | 802901.5621 | 903163.747 | 1056583.9998 | 1285508.3505 | 1626593.8046 | 2140507.0609 | 2929459.8834 | 4169574.9477 | 6172048.8329 | 9501676.973 | 15212637.2382 | 25330402.8008 | 43864483.7083 | 78998216.6478 | 147963600.9404 | 288221142.9266 | 583888765.683 | 1230177393.3662
Операционные расходы | -348177.6678 | -459031.3185 | -470284.6247 | -482117.2985 | -494552.5147 | -507614.3749 | -521327.9449 | -535719.2931 | -550815.5306 | -566644.853 | -583236.5837 | -600621.2191 | -618830.4752 | -637897.3369 | -657856.1086 | -678742.4664 | -700593.514 | -723447.8389 | -747345.5722
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | -348177.6678 | -362104.7745 | -376588.9655 | -391652.5241 | -407318.6251 | -423611.3701 | -440555.8249 | -458178.0579 | -476505.1802 | -495565.3874 | -515388.0029 | -536003.5231 | -557443.664 | -579741.4105 | -602931.067 | -627048.3096 | -652130.242 | -678215.4517 | -705344.0698
| 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проценты
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)5 | 0 | -96926.544 | -93695.6592 | -90464.7744 | -87233.8896 | -84003.0048 | -80772.12 | -77541.2352 | -74310.3504 | -71079.4656 | -67848.5808 | -64617.696 | -61386.8112 | -58155.9264 | -54925.0416 | -51694.1568 | -48463.272 | -45232.3872 | -42001.5024
EBITDA | 394142.8222 | 343870.2436 | 432879.1222 | 574466.7013 | 790955.8358 | 1118979.4296 | 1619179.116 | 2393740.5903 | 3618759.4171 | 5605403.9799 | 8918440.3893 | 14612016.0191 | 24711572.3256 | 43226586.3713 | 78340360.5392 | 147284858.4739 | 287520549.4125 | 583165317.8441 | 1229430047.7941
Амортизация | -146858.4 | -146858.4 | -146858.4 | -146858.4 | -146858.4 | -146858.4 | -146858.4 | -146858.4 | -146858.4 | -146858.4 | -146858.4 | -146858.4 | -146858.4 | -146858.4 | -146858.4 | -146858.4 | -146858.4 | -146858.4 | -146858.4
EBIT | 247284.4222 | 197011.8436 | 286020.7222 | 427608.3013 | 644097.4358 | 972121.0296 | 1472320.716 | 2246882.1903 | 3471901.0171 | 5458545.5799 | 8771581.9893 | 14465157.6191 | 24564713.9256 | 43079727.9713 | 78193502.1392 | 147138000.0739 | 287373691.0125 | 583018459.4441 | 1229283189.3941
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прибыль до налогообложения | 247284.4222 | 197011.8436 | 286020.7222 | 427608.3013 | 644097.4358 | 972121.0296 | 1472320.716 | 2246882.1903 | 3471901.0171 | 5458545.5799 | 8771581.9893 | 14465157.6191 | 24564713.9256 | 43079727.9713 | 78193502.1392 | 147138000.0739 | 287373691.0125 | 583018459.4441 | 1229283189.3941
Налог на прибыль | -49456.8844 | -39402.3687 | -57204.1444 | -85521.6603 | -128819.4872 | -194424.2059 | -294464.1432 | -449376.4381 | -694380.2034 | -1091709.116 | -1754316.3979 | -2893031.5238 | -4912942.7851 | -8615945.5943 | -15638700.4278 | -29427600.0148 | -57474738.2025 | -116603691.8888 | -245856637.8788
Чистая прибыль | 197827.5377 | 304467.8749 | 375674.9778 | 488945.041 | 662136.3487 | 924555.2237 | 1324714.9728 | 1944364.1522 | 2924379.2136 | 4513694.8639 | 7164123.9914 | 11718984.4953 | 19798629.5405 | 34610640.7771 | 62701660.1114 | 117857258.4592 | 230045811.21 | 466561625.9553 | 983573409.9152
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Денежный поток на собственный капитал, руб. | год окончания строительства объекта 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043
EBIT | 247284.4222 | 197011.8436 | 286020.7222 | 427608.3013 | 644097.4358 | 972121.0296 | 1472320.716 | 2246882.1903 | 3471901.0171 | 5458545.5799 | 8771581.9893 | 14465157.6191 | 24564713.9256 | 43079727.9713 | 78193502.1392 | 147138000.0739 | 287373691.0125 | 583018459.4441 | 1229283189.3941
Амортизация | 146858.4 | 146858.4 | 146858.4 | 146858.4 | 146858.4 | 146858.4 | 146858.4 | 146858.4 | 146858.4 | 146858.4 | 146858.4 | 146858.4 | 146858.4 | 146858.4 | 146858.4 | 146858.4 | 146858.4 | 146858.4 | 146858.4
Проценты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Налог на прибыль | -49456.8844 | -39402.3687 | -57204.1444 | -85521.6603 | -128819.4872 | -194424.2059 | -294464.1432 | -449376.4381 | -694380.2034 | -1091709.116 | -1754316.3979 | -2893031.5238 | -4912942.7851 | -8615945.5943 | -15638700.4278 | -29427600.0148 | -57474738.2025 | -116603691.8888 | -245856637.8788
НДС | -802321.8356 | -714162.4781 | -608847.5218 | -475861.2266 | -300223.2815 | -59626.7947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения в рабочем капитале | -74232.049 | -6058.1072 | -10026.2185 | -15342.0253 | -22892.4351 | -34108.5454 | -51391.3256 | -78895.2822 | -124011.5064 | -200247.3885 | -332962.814 | -571096.0265 | -1011776.5563 | -1853408.0907 | -3513373.2939 | -6896538.4293 | -14025754.1986 | -29566762.2756 | -64628862.7683
Инвестиции | -4405752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Изменения финансовых обязательств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Чистый денежный поток | -4937619.9468 | -415752.7104 | -243198.7625 | -2258.2109 | 339020.6321 | 830819.8837 | 1273323.6472 | 1865468.87 | 2800367.7072 | 4313447.4754 | 6831161.1774 | 11147888.4688 | 18786852.9842 | 32757232.6863 | 59188286.8174 | 110960720.0299 | 216020057.0114 | 436994863.6796 | 918944547.1469
Накопленный ЧДП | -4937619.9468 | -5353372.6572 | -5596571.4197 | -5598829.6306 | -5259808.9986 | -4428989.1149 | -3155665.4677 | -1290196.5978 | 1510171.1094 | 5823618.5848 | 12654779.7622 | 23802668.231 | 42589521.2152 | 75346753.9015 | 134535040.7189 | 245495760.7488 | 461515817.7602 | 898510681.4399 | 1817455228.5868
Коэффициент дисконтирования | 1 | 0.88889 | 0.79012 | 0.70233 | 0.6243 | 0.55493 | 0.49327 | 0.43846 | 0.38974 | 0.34644 | 0.30795 | 0.27373 | 0.24332 | 0.21628 | 0.19225 | 0.17089 | 0.1519 | 0.13502 | 0.12002
Дисконтированный денежный поток (PV) | -4937619.9468 | -369557.9648 | -192157.0469 | -1586.0137 | 211648.9116 | 461046.0117 | 628092.5901 | 817937.9318 | 1091427.4726 | 1494348.2248 | 2103629.7686 | 3051510.4964 | 4571132.0518 | 7084748.1073 | 11378904.5754 | 18961881.5588 | 32813587.7214 | 59004271.2454 | 110291971.7794
Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV) | -4937619.9468 | -5307177.9116 | -5499334.9585 | -5500920.9722 | -5289272.0606 | -4828226.0489 | -4200133.4588 | -3382195.527 | -2290768.0545 | -796419.8297 | 1307209.9389 | 4358720.4354 | 8929852.4872 | 16014600.5945 | 27393505.1698 | 46355386.7286 | 79168974.4499 | 138173245.6953 | 248465217.4747
Внутренняя норма доходности (IRR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.654% | 10.11% | 15.53% | 20.2% | 24.35% | 28.1% | 31.58% | 34.85% | 37.99% | 41.04% | 44.03%
Срок окупаемости (PBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: 1) Постановление Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы". 2) Приказ РСТ от 13.12.2016г. № 178-нп 3) Министерство экономического развития РФ "Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" от 24 ноября 2016 г. 4) Прогноз индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2019 года (по полному кругу предприятий без НДС, косвенных налогов, торгово-транспортной наценки), в % г/г (вариант базовый) 10) Индексы-дефляторы ( базовый). 5) В соответствии со статьей 380 Налогового Кодекса РФ.
[16 empty] | Средняя стоимость | Налог на имущество
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | Амортизация
|  | 12238.2 | 12238.2 | 12238.2 | 12238.2 | 12238.2 | 12238.2 | 12238.2 | 12238.2 | 12238.2 | 12238.2 | 12238.2 | 12238.2 | 12238.2 | 159096.6
| 2021 | 10: 4405752; 11: 4393513.8; 12: 4381275.6; 13: 4369037.4; 14: 17549578.8; Средняя стоимость 15: 1349967.6 | 29699.2872 | 36714.6 | 2021
| 2022 | 4369037.4 | 4356799.2 | 4344561 | 4332322.8 | 4320084.6 | 4307846.4 | 4295608.2 | 4283370 | 4271131.8 | 4258893.6 | 4246655.4 | 4234417.2 | 4222179 | 55842906.6 | 4295608.2 | 94503.3804 | 146858.4 | 2022
| 2023 | 4222179 | 4209940.8 | 4197702.6 | 4185464.4 | 4173226.2 | 4160988 | 4148749.8 | 4136511.6 | 4124273.4 | 4112035.2 | 4099797 | 4087558.8 | 4075320.6 | 53933747.4 | 4148749.8 | 91272.4956 | 146858.4 | 2023
| 2024 | 4075320.6 | 4063082.4 | 4050844.2 | 4038606 | 4026367.8 | 4014129.6 | 4001891.4 | 3989653.2 | 3977415 | 3965176.8 | 3952938.6 | 3940700.4 | 3928462.2 | 52024588.2 | 4001891.4 | 88041.6108 | 146858.4 | 2024
| 2025 | 3928462.2 | 3916224 | 3903985.8 | 3891747.6 | 3879509.4 | 3867271.2 | 3855033 | 3842794.8 | 3830556.6 | 3818318.4 | 3806080.2 | 3793842 | 3781603.8 | 50115429 | 3855033 | 84810.726 | 146858.4 | 2025
| 2026 | 3781603.8 | 3769365.6 | 3757127.4 | 3744889.2 | 3732651 | 3720412.8 | 3708174.6 | 3695936.4 | 3683698.2 | 3671460 | 3659221.8 | 3646983.6 | 3634745.4 | 48206269.8 | 3708174.6 | 81579.8412 | 146858.4 | 2026
| 2027 | 3634745.4 | 3622507.2 | 3610269 | 3598030.8 | 3585792.6 | 3573554.4 | 3561316.2 | 3549078 | 3536839.8 | 3524601.6 | 3512363.4 | 3500125.2 | 3487887 | 46297110.6 | 3561316.2 | 78348.9564 | 146858.4 | 2027
| 2028 | 3487887 | 3475648.8 | 3463410.6 | 3451172.4 | 3438934.2 | 3426696 | 3414457.8 | 3402219.6 | 3389981.4 | 3377743.2 | 3365505 | 3353266.8 | 3341028.6 | 44387951.4 | 3414457.8 | 75118.0716 | 146858.4 | 2028
| 2029 | 3341028.6 | 3328790.4 | 3316552.2 | 3304314 | 3292075.8 | 3279837.6 | 3267599.4 | 3255361.2 | 3243123 | 3230884.8 | 3218646.6 | 3206408.4 | 3194170.2 | 42478792.2 | 3267599.4 | 71887.1868 | 146858.4 | 2029
| 2030 | 3194170.2 | 3181932 | 3169693.8 | 3157455.6 | 3145217.4 | 3132979.2 | 3120741 | 3108502.8 | 3096264.6 | 3084026.4 | 3071788.2 | 3059550 | 3047311.8 | 40569633 | 3120741 | 68656.302 | 146858.4 | 2030
| 2031 | 3047311.8 | 3035073.6 | 3022835.4 | 3010597.2 | 2998359 | 2986120.8 | 2973882.6 | 2961644.4 | 2949406.2 | 2937168 | 2924929.8 | 2912691.6 | 2900453.4 | 38660473.8 | 2973882.6 | 65425.4172 | 146858.4 | 2031
| 2032 | 2900453.4 | 2888215.2 | 2875977 | 2863738.8 | 2851500.6 | 2839262.4 | 2827024.2 | 2814786 | 2802547.8 | 2790309.6 | 2778071.4 | 2765833.2 | 2753595 | 36751314.6 | 2827024.2 | 62194.5324 | 146858.4 | 2032
| 2033 | 2753595 | 2741356.8 | 2729118.6 | 2716880.4 | 2704642.2 | 2692404 | 2680165.8 | 2667927.6 | 2655689.4 | 2643451.2 | 2631213 | 2618974.8 | 2606736.6 | 34842155.4 | 2680165.8 | 58963.6476 | 146858.4 | 2033
| 2034 | 2606736.6 | 2594498.4 | 2582260.2 | 2570022 | 2557783.8 | 2545545.6 | 2533307.4 | 2521069.2 | 2508831 | 2496592.8 | 2484354.6 | 2472116.4 | 2459878.2 | 32932996.2 | 2533307.4 | 55732.7628 | 146858.4
| 2035 | 2459878.2 | 2447640 | 2435401.8 | 2423163.6 | 2410925.4 | 2398687.2 | 2386449 | 2374210.8 | 2361972.6 | 2349734.4 | 2337496.2 | 2325258 | 2313019.8 | 31023837 | 2386449 | 52501.878 | 146858.4
Note on B38: Автор: отчет стр2400/стр1300*100 (за 2020г)

## 6.1. паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.20ш
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция " ЗРУ-6кВ "КНС -32"(РУ 6кВ КНС-32) Самотлорского месторождения (Замена АУОТ М-40-220-УХЛ4-1шт на ШОТ-МТ-2577 -2шт.Шеф-монтажные,шеф-наладочные работы)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.3. | Утверждение документации по планировке территории | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.9. | Утверждение проектной документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.10. | Получение разрешения на строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.11. | Разработка рабочей документации | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2 кв. 2026г | 3 кв. 2026г | не требуется | не требуется | нд | нд | 0% | 0% | отказ от выполнения проекта ввиду реализации иного проекта | внесена корректировка в составе ИП 2026-2029
2.1. | Закупка основного оборудования | 2 кв. 2026г | 3 кв. 2026г |  |  | нд | нд | 0% | 0% | отказ от выполнения проекта ввиду реализации иного проекта | внесена корректировка в составе ИП 2026-2029
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ | 3 кв. 2026г | 3 кв. 2026г |  |  | нд | нд | 0% | 0% | отказ от выполнения проекта ввиду реализации иного проекта | внесена корректировка в составе ИП 2026-2029
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.1. | Поставка основного оборудования | 3 кв. 2026г | 3 кв. 2026г |  |  | нд | нд | 0% | 0% | отказ от выполнения проекта ввиду реализации иного проекта | внесена корректировка в составе ИП 2026-2029
3.2. | Монтаж основного оборудования | 3 кв. 2026г | 3 кв. 2026г |  |  | нд | нд | 0% | 0% | отказ от выполнения проекта ввиду реализации иного проекта | внесена корректировка в составе ИП 2026-2029
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
3.5. | Пусконаладочные работы | 3 кв. 2026г | 3 кв. 2026г |  |  | нд | нд | 0% | 0% | отказ от выполнения проекта ввиду реализации иного проекта | внесена корректировка в составе ИП 2026-2029
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования | 3 кв. 2026г | 3 кв. 2026г |  |  | нд | нд | 0% | 0% | отказ от выполнения проекта ввиду реализации иного проекта | внесена корректировка в составе ИП 2026-2029
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 3 кв. 2026г | 3 кв. 2026г |  |  | нд | нд | 0% | 0% | отказ от выполнения проекта ввиду реализации иного проекта | внесена корректировка в составе ИП 2026-2029
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется

## 6.2. паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.20ш
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция " ЗРУ-6кВ "КНС -32"(РУ 6кВ КНС-32) Самотлорского месторождения (Замена АУОТ М-40-220-УХЛ4-1шт на ШОТ-МТ-2577 -2шт.Шеф-монтажные,шеф-наладочные работы)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | Факт 2025 года | 2026 год |  |  |  | 2027 год |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | Утвержденный план |  | Факт |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Утвержденный план |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Факт | по состоянию на 01.01.2025 | по состоянию на 01.01.2026 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 28 | 29
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 5.2869 | 0 | 5.2869 | 5.2869 | 0 | 5.2869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2869 | 0
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 5.2869 | 0 | 5.2869 | 5.2869 | 0 | 5.2869 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2869 | 0
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 4.4058 | 0 | 4.4058 | 4.4058 | 0 | 4.4058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4058 | 0
2.1 | проектно-изыскательские работы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 0.22029 | 0 | 0.22029 | 0.22029 | 0 | 0.22029 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22029 | 0
2.3 | оборудование | 4.1855 | 0 | 4.1855 | 4.1855 | 0 | 4.1855 | III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1855 | 0
2.4 | прочие затраты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | III |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | [19 empty] | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Другое (шт) 3) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | III |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 4.4058 | 0 | 4.4058 | 4.4058 | 0 | 4.4058 | III |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4058 | 0
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | шт. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | III |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | другое3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.20ш
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция " ЗРУ-6кВ "КНС -32"(РУ 6кВ КНС-32) Самотлорского месторождения (Замена АУОТ М-40-220-УХЛ4-1шт на ШОТ-МТ-2577 -2шт.Шеф-монтажные,шеф-наладочные работы)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [7 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | Другое | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[31 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2026 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.20ш
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция " ЗРУ-6кВ "КНС -32"(РУ 6кВ КНС-32) Самотлорского месторождения (Замена АУОТ М-40-220-УХЛ4-1шт на ШОТ-МТ-2577 -2шт.Шеф-монтажные,шеф-наладочные работы)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | ЗРУ-6кВ "КНС-32" Самотлорского месторождения
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Нижневартовский район
Тип проекта | Реконструкция
Вводимая мощность (в том числе прирост) | 0
Срок ввода объекта | 2026
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | н/д
Сметная стоимость проекта в ценах _____ года с НДС, млн. руб. | 5.2869
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | Расчет плановой стоимости инвестиционного проекта
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб.
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб.
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам):
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
- по прочим договорам (в разбивке по каждому контрагенту и по договорам)
объем заключенного договора в ценах ______ года с НДС, млн. руб.
% от сметной стоимости проекта
оплачено по договору, млн. руб.
освоено по договору, млн. руб.
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками
в том числе
- СМР, %
- поставка основного оборудования, %
- разработка проектной документации и рабочей документации, %
% оплаты по объекту(предоплата)
всего оплачено по объекту
% освоения по объекту за отчетный период
всего освоено по объекту
Участники реализации инвестиционного проекта: | [юридическое лицо, вид услуг/ подряда, предмет договора, дата заключения/ расторжения и номер договора/ соглашений к договору]
- заказчик-застройщик
- проектно-изыскательские организации
- технические агенты
- подрядчики
- поставщики основного оборудования
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта
в том числе
- строительный персонал
- монтажный персонал
Основное оборудование | [наименование, количество, краткие технические характеристики, сроки изготовления/ поставки, место хранения]
График поставки основного оборудования
- дата поставки
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок | [возможность реализации в установленный срок, отставание от установленного срока, причины отставания, возможный срок ввода объекта]
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы: | [описание факта или события, ссылки на документы, влияние факта/ события на срок реализации проекта в месяцах, принятые меры по устранению причин отставаний и выявленных нарушений, исключающие их повторение]
- выявленные нарушения договоров подряда,
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)

## 9. Карта-схема
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 20__ г. №___
Год раскрытия информации: 2025 год
Паспорт инвестиционного проекта
Акционерное общество «Черногорэнерго»
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
P_2026.20ш
(идентификатор инвестиционного проекта)
Реконструкция " ЗРУ-6кВ "КНС -32"(РУ 6кВ КНС-32) Самотлорского месторождения (Замена АУОТ М-40-220-УХЛ4-1шт на ШОТ-МТ-2577 -2шт.Шеф-монтажные,шеф-наладочные работы)
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 9. Карта схема