Приложение №2 к Техническому заданию

Протокол согласования цены

Акционерное общество АО «Черногорэнерго» (АО «Черногорэнерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Савицкой Светланы Евгеньевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Общества с ограниченной ответственностью ООО «Аган-Д» (ООО «Аган-Д»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Бартеневой Галины Владимировны, действующей на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», договорились о величине договорной цены за выполнение комплекса компенсационных мероприятий по  искусственному лесовосстановлению.

Общая стоимость договора на выполнение комплекса компенсационных мероприятий по  искусственному лесовосстановлению, в счет компенсации ущерба лесному хозяйству на территории Нижневартовского территориального отдела-лесничества  методом посадки сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой на площади 1,8965га., составляет – 821 236,00 руб. (восемьсот двадцать одна тысяча, двести тридцать шесть рублей). НДС не предусмотрен.

В указанную стоимость входят работы по агротехническому и лесоводственному уходам за лесными культурами в течении 3 (трех) лет до получения Решения Уполномоченного органа о приемке участка незавершенного лесовосстановления, или иного документа об окончательной приемке лесных культур (участка лесовосстановления) Уполномоченным органом.

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения | Цена (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оформление, согласование и утверждение разрешительной документации, разработка и сопровождение проекта искусственного лесовосстановления, подготовка лесного участка под создание лесных культур, создание лесных культур с использованием сеянцев/ саженцев сосны обыкновенной, с закрытой корневой системой. Техническая приемка лесных культур, подписание Акта технической приемки лесных культур территориальным отделом-лесничеством. | Начало производства работ до 20.12.2024г | 821 236,00 руб. |
| 2 | Выполнение агротехнических и лесоводственных уходов за лесными культурами первого года (в соответствии с проектом лесовосстановления), дополнение лесных культур (при необходимости). | Вегетационный период 2025г | 0 |
| 3 | Выполнение агротехнических и лесоводственных уходов за лесными культурами второго года (в соответствии с проектом лесовосстановления), дополнение лесных культур (при необходимости). | Вегетационный период 2026г | 0 |
| 4 | Выполнение агротехнических и лесоводственных уходов за лесными культурами третьего года (в соответствии с проектом лесовосстановления), дополнение лесных культур (при необходимости). | Вегетационный период 2027г | 0 |
| 5 | Приемка участка незавершенного лесовосстановления (окончательная приемка лесных культур Уполномоченным органом). Подготовка и согласование акта приемки участка незавершенного лесовосстановления, Уполномоченным органом. Получение Решения Уполномоченного органа о приемке участка незавершенного лесовосстановления, или иного документа об окончательной приемке лесных культур Уполномоченным органом. В случае получения решения Уполномоченного органа об отказе в приемке участка незавершенного лесовосстановления - Подрядчик в рамках договора выполняет рекомендации Уполномоченного органа, проводит дополнительные работы по лесовосстановлению, необходимые для достижения проектных показателей в соответствии с проектом лесовосстановления, и проводит повторную приемку работ в порядке, предусмотренном законодательством РФ. | Вегетационный период 2027г по 31.12.2027г | 0 |
| Итого |  |  | 821 236,00 |
| НДС не предусмотрен |  |  |  |

Работы по созданию лесных культур считаются выполненными  после   подписания Акта  технической приемки лесных культур, уполномоченным представителем территориального отдела-лесничества и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ/УПД.

Обязательства по договору считаются исполненными после получения Решения Уполномоченного органа о приемке участка незавершенного лесовосстановления, или иного документа об окончательной приемке лесных культур (участка лесовосстановления) Уполномоченным органом  в 2027г. и подписания Сторонами Акта  о выполнении обязательств  по договору (Приложения №3 к Техническому заданию).

| «Подрядчик» ООО «Аган-Д» __________________ Бартенева Г.В. | «Заказчик» АО «Черногорэнерго» _____________________Савицкая С.Е. |
| --- | --- |