Приложение №1 к Договору № 254/Р-2024

от «___»__________2024 г.

График производства работ

| № п/п | Виды работ | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оформление, согласование и утверждение разрешительной документации, разработка и сопровождение проекта искусственного лесовосстановления, подготовка лесного участка под создание лесных культур, создание лесных культур с использованием сеянцев/ саженцев сосны обыкновенной, с закрытой корневой системой. Техническая приемка лесных культур, подписание Акта технической приемки лесных культур территориальным отделом-лесничеством. | Началом производства работ считается дата передачи Подрядчику, необходимых для выполнения работ документов, форм и исходных данных до 20.12.2024г. |
| 2 | Выполнение агротехнических и лесоводственных уходов за лесными культурами первого года (в соответствии с проектом лесовосстановления), дополнение лесных культур (при необходимости). | Вегетационный период 2025г. |
| 3 | Выполнение агротехнических и лесоводственных уходов за лесными культурами второго года (в соответствии с проектом лесовосстановления), дополнение лесных культур (при необходимости). | Вегетационный период 2026г. |
| 4 | Выполнение агротехнических и лесоводственных уходов за лесными культурами третьего года (в соответствии с проектом лесовосстановления), дополнение лесных культур (при необходимости). | Вегетационный период 2027г. |
| 5 | Приемка участка незавершенного лесовосстановления (окончательная приемка лесных культур (участка лесовосстановления) Уполномоченным органом). Подготовка и согласование акта приемки участка незавершенного лесовосстановления, Уполномоченным органом. Получение Решения Уполномоченного органа о приемке участка незавершенного лесовосстановления, или иного документа об окончательной приемке лесных культур (участка лесовосстановления) Уполномоченным органом. В случае получения решения Уполномоченного органа об отказе в приемке участка незавершенного лесовосстановления - Подрядчик в рамках настоящего договора выполняет рекомендации Уполномоченного органа, проводит дополнительные работы по лесовосстановлению, необходимые для достижения проектных показателей в соответствии с проектом лесовосстановления, и проводит повторную приемку работ в порядке, предусмотренном настоящим договором и законодательством РФ. | Вегетационный период 2027г по 31.12.2027г. |

| «Подрядчик» ООО «Аган-Д» Директор __________________ Бартенева Г.В. | «Заказчик» АО «Черногорэнерго» Генеральный директор _____________________Савицкая С.Е. |
| --- | --- |