## ДВ №1
Приложение
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор | [9 empty] | Генеральный директор
ООО "НВЭнергосеть" | [9 empty] | АО "Черногорэнерго"
____________В.В.Башев | [9 empty] | ____________С.Е.Савицкая
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1
Капитальный ремонт ВЛ 6 кВ ф 18 от ПС 35/6 кВ "Куст скважин 335" до кустов скважин 889, 2519, 2031
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Используемые материалы |  |  |  |  | Кол-во (тн) | Примечание
|  |  |  | Наименование | Марка | Ед. изм. | Кол-во на ед. | Вес единицы
1.Подготовительные работы
1 | Проминка трассы и устройство съездов вблизи дейст. ВЛ | км | 1.15 | [6 empty] | оп.1-41,41-79(1прол),,48-50,61-67,75-76
| в т.ч. уплотнение снега на 50см | 1000м3 | 3.45 | [6 empty] | ширина,6 м ,высота 0,5м
2.Демонтажные работы
2 | Демонтаж провода вблизи дейст. ВЛ | оп | 7 |  |  | км |  |  |  | оп 2,,3,5,12,14,15,19,
3 | Демонтаж провода | оп | 1 |  |  | км | 0.09 |  |  | 29
4 | Демонтаж оттяжек вблизи дейст. ВЛ | шт | 26 | [6 empty] | оп. 2(3), 3(3), 5(4), 12(4), 19(4), 79(4), 80(2), 83(2)
5 | Демонтаж оттяжек | шт | 4 | [6 empty] | оп.29(4)
6 | Демонтаж опор вблизи дейст. ВЛ | шт | 2 |  |  | тн |  |  | 0.87
| к-во укосов | шт | 1
|  |  | 1 | ОПОРА ППт без укоса | д.146х8мм |  |  | 0.37 | 0.37 | оп14
|  | шт | 1 | Опора УАт 10-1 с 1укосом | д.146х8мм |  |  | 0.5 | 0.5 | оп119с переустановкой
7 | Демонтаж опор к-в укосов | шт | 1 |  |  | тн |  |  | 0.32
|  | шт | 1 | ОПОРА Пт | д.146х8мм |  |  | 0.32 | 0.32 | оп25(переустановка)
8 | Демонтаж спусков вблизи дейст. ВЛ | шт | 2 | [6 empty] | оп.№ 1,119
9 | Демонтаж укоса анкерной опоры вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 |  |  | тн |  |  | 0.079
|  | шт | 1 | Труба | д.63х6мм | м | 9 | 0.00873 | 0.079 | оп.14
|  | шт | 26 | Труба | д.146х8мм | м | 0,7 | 0.0272 | 0.495 | оп. 2(3), 3(3), 5(4), 12(4), 19(4), 79(4), 80(2), 83(2),
|  | шт | 1 | Труба | д.95*6мм | м | 0,4 | 0.0132 | 0.005 | оп.14 (укос)
|  | шт | 2 | Труба | д.219х8мм | м | 0,7 | 0.0416 | 0.058 | оп.14, 119
10 | Срезка свай | шт | 1 | Труба | д.168х6мм | м | 0,5 | 0.024 | 0.012 | оп25(переустановка)
|  | шт | 4 | Труба | д.146х8мм | м | 0,7 | 0.0272 | 0.076 | оп.29
11 | Демонтаж изоляторов штыревых вблизи дейст. ВЛ | шт | 45 | [6 empty] | оп.,оп2,3,5,12,16,(по1шт под колп),оп4,6,7,8,9,10,11,15(по3),16(5),17(6),18(3),63(2)
12 | Демонтаж изоляторов штыревых | шт | 58 | [6 empty] | оп20,21,22,23,24,25,26,27,28(по3),29(1),30,31,32,33,34,35,36,37,38,39(по 3)
13 | Демонтаж изоляторов подвесных для замены вблизи дейст. ВЛ | гирл. | 36 | [6 empty] | оп.2(6), 3(6), 5(6), 12(3), 14(6), 19 (8), 79(1)
14 | Демонтаж изоляторов подвесных | гирл. | 4 | [6 empty] | 29(4)
15 | Демонтаж РЛНД вблизи дейст. ВЛ | шт | 2 | [6 empty] | оп.1,23
16 | Демонтаж полок под разъединитель | шт | 2 |  |  | тн |  |  | 0.058 | оп.1,23
| вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | Сталь угловая | 50х50мм | м | 5 | 0.0038 | 0.038
|  |  | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.36 | 0,00298 | 0.006
|  | шт | 1 | Сталь угловая | 63х63мм | м | 1.5 | 0.0048 | 0.014
17 | Демонтаж привода разъединителя вблизи дейст. ВЛ | шт | 2 | Штанга | д.18мм | м | 14 | 0.002 | 0.056 | оп.1,23
18 | Срезка м/к (штырей, прутков) для замены вблизи дейст. ВЛ | шт |  |  |  | тн |  |  | 0.003 | оп16(5)
| штыри | шт | 5 | Сталь круглая | д.18 | м | 0,3 | 0.002 | 0.003
19 | Демонтаж траверс |  | 1 | [5 empty] | 0.0553
| вблизи дейст. ВЛ |  | 1 | труба | 146х8 | м | 2 | 0.0272 | 0.0544 | оп19
|  |  | 1 | Сталь круглая | д.18мм | м | 0,45 | 0.002 | 0.0009
20 | Демонтаж траверс |  | 1 | [5 empty] | 0.0028 | оп.76
|  |  | 1 | Сталь угловая | 50х50мм | м | 0.5 | 0.0038 | 0.0019
|  |  | 1 | Сталь круглая | д.18мм | м | 0,45 | 0.002 | 0.0009
21 | Резка труб | тн | 0.646 | Пропан |  | кг |  | 0.04 | 0.026
|  |  |  | Кислород |  | м3 |  | 0.21 | 0.136
22 | Резка м/к | тн | 0.624 | Пропан |  | кг |  | 0.33 | 0.206
|  |  |  | Кислород |  | м3 |  | 2.5 | 1.56
23 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т вблизи дейст. ВЛ | тн | 1.27
24 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: металлических конструкций массой от 1 до 3 т | тн | 1.27
25 | Перевозка I класс груза на расстояние 10км | тн | 1.27 | [6 empty] | вывезти б/д опору (на санях) в районе К2519
3. Строительно-монтажные работы
26 | Бурение ям и забивка свай вблизи дейст. ВЛ | шт | 26 |  |  | тн |  |  | 7.7258
| под опору | шт | 1 | Труба | д.219х8мм | м | 11.5 | 0.0416 | 0.4784 | оп14
| под опору | шт | 1 | Труба | д.219х8мм | м | 9 | 0.0416 | 0.3744 | оп119
| под укос | шт | 17 | Труба | д.168х8мм | м | 10 | 0.0316 | 5.372 | оп.2(1), 3(2), 5(2), 12(2), 16(1), 17(1), 19(2), 48(1),62(1), 79(2), 80(1), 83(1)
| под укос | шт | 1 | Труба | д.168х8мм | м | 11.5 | 0.0316 | 0.3634 | оп.14
| под обвязку | шт | 6 | Труба | д.168х8мм | м | 6 | 0.0316 | 1.1376 | оп49,63,64,65,66,67
27 | Бурение ям и забивка свай | шт | 3 |  |  | тн |  |  | 0.9796
| под опору | шт | 1 | Труба | д.168х8мм | м | 11 | 0.0316 | 0.3476 | оп.25,
| под укос | шт | 2 | Труба | д.168х8мм | м | 10 | 0.0316 | 0.632 | оп.29(2)
28 | Изготовление м/к | тн | 4.9476
29 | Монтаж опоры промежуточной | шт | 0
| вблизи дейст. ВЛ в том числе: | тн | 0.0036
30 | Монтаж опоры промежуточной | шт | 0
| в том числе: | тн | 0.0042
31 | Монтаж опоры анкерной (укосы) | шт | 1
| вблизи дейст. ВЛ в том числе: | тн | 4.3347
32 | Монтаж опоры анкерной | шт | 0
| в том числе: | тн | 0.3909
33 | Опора ППт-10-1 вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 |  |  | тн |  |  | 0.709 | оп.14
|  |  | 1 | Труба | д.168х8мм | тн | 5.5 | 0.0316 | 0.1738 | тело опоры
|  |  | 1 | Труба | д.146х8мм | м | 5.15 | 0.0272 | 0.1401 | тело опоры
|  |  | 1 | Труба | д.146х8мм | м | 2 | 0.0272 | 0.0544 | траверса
|  |  | 1 | Труба | д.114х8мм | м | 9 | 0,0209 | 0.1881 | укос
|  |  | 1 | Труба | д.114х8мм | м | 4 | 0,0209 | 0.0836 | связь сваи укоса со сваей опоры
|  |  | 1 | Сталь листовая 280х280 | т.8мм | м2 | 0.0676 | 0,0628 | 0.0042 | пластины сваи опоры
|  |  | 1 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.28 | 0,00298 | 0.0008 | крепление опоры с свае
|  |  | 8 | Сталь листовая 110х150 | т.6мм | м2 | 0.015 | 0,0471 | 0.0057 | косынки сваи
|  |  | 1 | Сталь листовая 260х260 | т.8мм | м2 | 0.0676 | 0,0628 | 0.0042 | крепление трубы 146 к трубе 168
|  |  | 1 | Сталь листовая 200х200 | т.6мм | м2 | 0.04 | 0,0471 | 0.0019 | заглушка опоры
|  |  | 2 | Сталь листовая 150х150 | т.6мм | м2 | 0.0225 | 0,0471 | 0.0021 | косынка траверсы
|  |  | 28 | Сталь круглая 0,3м | д.18мм | м | 0.3 | 0,002 | 0.0168 | лазы
|  |  | 1 | Сталь круглая 0,36м | д.22мм | м | 0.36 | 0,00298 | 0.0011 | штыри под изоляторы
|  |  | 2 | Швеллер 0,1м | №12 | м | 0.1 | 0,0104 | 0.0021 | на траверсу для крепления штырей для подвесных изоляторов
|  |  | 2 | Сталь круглая | д.16мм | м | 0.32 | 0,00158 | 0.001 | штыри для крепления ПС
|  |  | 2 | Сталь листовая 320х320 | т.8мм | м2 | 0.1024 | 0,0628 | 0.0129 | крепления укоса
|  |  | 1 | Сталь листовая 260х260 | т.6мм | м2 | 0.068 | 0,0471 | 0.0032 | пластина сваи укоса
|  |  | 2 | Сталь листовая 320х320 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0128 | пластины для нижнего крепления укоса
|  |  | 1 | Болт | М24х220 | шт | 6 | 0,899 | 5.394
|  |  | 1 | Гайка | М24 | шт | 6 | 0,1229 | 0.7374
|  |  | 1 | Шайба | М24 | шт | 6 | 0,0323 | 0.1938
34 | Монтаж разъединителя | шт |  | Разъединитель | РЛНД10/400 | шт
| вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 | Разъединитель | РЛК |  | 1 |  |  | оп1
35 | Монтаж разъединителя | шт |  | Разъединитель | РЛНД 10/400 |  | 3
|  | шт |  | Разъединитель | РЛК |  | 2
36 | Изготовление и монтаж полки под ЛР6кВ | шт | 1 | [5 empty] | 0.0611 | оп1
| вблизи дейст. ВЛ |  | 1 | Сталь угловая | 63х63мм | м | 6.9 | 0,00572 | 0.0395
|  |  | 1 | Сталь угловая | 75х75мм | м | 1.8 | 0.0069 | 0.0124
|  |  | 1 | Швеллер | №16 | м | 0.4 | 0.0142 | 0.0057
|  |  | 3 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.39 | 0,00298 | 0.0035
37 | Монтаж укосов | шт | 18 |  |  | тн |  |  | 3.5115
| вблизи дейст. ВЛ | шт | 17 | Труба | д.114х8мм | м | 8 | 0,0209 | 2.8424 | оп.2(1), 3(2), 5(2), 12(2), 16(1), 17(1), 19(2), 48(1), 62(1), 79(2), 80(1), 83(1)
|  | шт | 1 | Труба (ранее сдемонтированная) | д.114х8мм | м | 8 | 0,0209 | 0.1672 | оп 119(1 укос сущ)
|  | шт | 2 | Сталь листовая 0,32*0,32 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.2306 | пластины крепления укоса
|  | шт | 1 | Сталь листова 220х220 | т.6мм | м2 | 0.048 | 0,0471 | 0.0407 | пластина сваи укоса
|  | шт | 2 | Сталь листовая 320х320 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.2306 | пластины для нижнего крепления укоса
|  | шт | 1 | Болт | М24х220 | шт | 6 | 0,899 | 97.092
|  | шт | 1 | Гайка | М24 | шт | 6 | 0,1229 | 13.2732
|  | шт | 1 | Шайба | М24 | шт | 6 | 0,0323 | 3.4884
38 | Монтаж укосов | шт | 2 |  |  | тн |  |  | 0.3901 | 29(2)
|  | шт | 2 | Труба | д.114х8мм | м | 8 | 0,0209 | 0.3344
|  | шт | 2 | Сталь листовая 0,32*0,32 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0256 | пластины крепления укоса
|  | шт | 1 | Сталь листова 220х220 | т.6мм | м2 | 0.048 | 0,0471 | 0.0045 | пластина сваи укоса
|  | шт | 2 | Сталь листовая 320х320 | т.8мм | м2 | 0.102 | 0,0628 | 0.0256 | пластины для нижнего крепления укоса
|  | шт | 1 | Болт | М24х220 | шт | 6 | 0,899 | 10.788
|  | шт | 1 | Гайка | М24 | шт | 6 | 0,1229 | 1.4748
|  | шт | 1 | Шайба | М24 | шт | 6 | 0,0323 | 0.3876
39 | Переустановка опоры в новый стакан вблизи дейст. ВЛ | шт | 1 |  |  | шт |  |  | 0.0074 | оп119
|  |  | 1 | Сталь листовая 220х260 | т.10мм | м2 | 0.0484 | 0,0785 | 0.0038 | пластины сваи опоры
|  |  | 4 | Сталь листовая 110х150 | т.6мм | м2 | 0.015 | 0,0471 | 0.0028 | косынки сваи
|  | шт | 1 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.26 | 0,00298 | 0.0008 | крепление опоры к свае
|  | тн | 0.32 | сущ.опора | [5 empty] | сущ.опора119
40 | Перестановка опоры в новый стакан | шт | 1 | [5 empty] | 0.0008 | оп.25
|  |  | 1 | Сталь круглая | д.22мм | м | 0.26 | 0,00298 | 0.0008
|  | тн | 0.32 | сущ.опора | [5 empty] | сущ.опора
41 | Изготовление и монтаж обвязки вблизи дейст. ВЛ | шт | 6 | Сталь листовая 180х180 | т.6мм | м2 | 0.0324 | 0,0471 | 0.0092 | оп49,63,64,65,66,67
|  |  |  | Труба | д.168х8мм | м | 3 | 0.0316 | 0.5688
42 | Монтаж ОПН 6кВ на концевую опору | комп. | 1 | Сталь угловая | 50х50мм | м | 0.3 | 0.0038 | 0.0011 | оп.1
| вблизи дейст. ВЛ |  |  | Ограничитель перенапряжения | ОПН 6кВ | шт | 3
|  |  |  | Провод | А-95 | м | 1.5 | 0.252 | 0.0004
|  |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 6
|  |  |  | Наконечник | ТА-35-10-8 | шт | 3
|  |  |  | Болт | М-8 | шт | 9 | 0.024 | 0.216
|  |  |  | Гайка | М-8 | шт | 15 | 0.0046 | 0.069
|  |  |  | Шайба | М-8 | шт | 9 | 0.00172 | 0.0155
|  |  |  | Шайба граверная | М-8 | шт | 9 | 0.001 | 0.009
43 | Монтаж провода вблизи дейст. ВЛ | км | 0.6 | Провод существующий | А-95 | м | 30 | 0,252 | 0.0227 | оп.1-2-3-4-5-6,11-12-13-,18-19-20,41-79-80
44 | Монтаж провода | км | 0.13 | Провод сущ | А-95 | м | 6.5 | 0,252 | 0.0049 | 28-29-30
|  | пер | 2 | Провод существующий | А-95 | м | 90 | 0,252 | 0.068 | оп.13-14,16-17
45 | Монтаж спусков вблизи дейст. ВЛ | шт | 2 | Провод | А-95 | м |  | 0,252 | 0 | оп.1,,119
46 | Монтаж гирлянд изоляторов вблизи дейст. ВЛ | гирл. | 40 | Изолятор | ПС-70 | шт | 76 |  |  | оп.2(6), 3(6), 5(6), 12(3), 14(6 старые), 16(6),19(4 нов,2стар), , 79(1),
|  |  |  | Серьга | СР-7-16 | шт | 40
|  |  |  | Ушко | У1-7-16 | шт | 40
|  |  |  | Изоляторы штыревые | ШС-10 | шт | 4 |  |  | оп.1,14,12,19
|  |  |  | Колпачки | К-6А | шт | 7 |  |  | оп2(1),3(1),5(1)12(1),14(1),16(1),19(1)
|  |  |  | Зажим | НБН-2-6 | шт | 40
|  |  | 42 | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 42 |  |  | оп.2(3), 3(3), 5(3), 12(3), 14(3), 16(3)19(3),44(3),47(3)50(3),62(3) ,74(3),79(3),83(3)
|  |  | 4 | Швеллер | №12 | м | 0.1 | 0,0104 | 0.0042 | оп16,14
|  |  | 12 | Сталь круглая | д.16мм | м | 0.32 | 0,00158 | 0.0404 | оп16,14
47 | Монтаж гирлянд изоляторов | гирл. | 4 | Изолятор | ПС-70 | шт | 8 |  |  | 29(4)
|  |  |  | Серьга | СР-7-16 | шт | 4
|  |  |  | Ушко | У1-7-16 | шт | 4
|  |  |  | Зажим | НБН-2-6 | шт | 4
|  |  |  | Изоляторы штыревые | ШС-10 | шт | 1
|  |  |  | Колпачки | К-6А | шт | 1 |  |  | оп29(1)
|  |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 3 |  |  | 29(3)
48 | Монтаж лазов на установл.опоре вблизи действ.ВЛ | шт | 6 | Сталь круглая | д.18мм | м | 0.3 | 0,002 | 0.0036 | оп.2(2),3(2),12(2)
49 | Монтаж лазов на установл.опоре | шт | 7 | Сталь круглая | д.18мм | м | 0.3 | 0,002 | 0.0042 | оп.25(3),37(2),39(2)
50 | Монтаж болтов на лазы вблизи действ.ВЛ | шт | 494 | Болт М22 |  | тн |  | 0,62 | 0.3063 | оп.2(13),3,(13),5(11),6(16),7(16),8(16),9(15),10(15),,11(15),12(10,15(14),16(14)17(15),18(15),19(11),20(15),21(15),22(16),23(12)24(15),25(8),26(11),27(14),28(11),29(10),30(11),31(10),32(15),33(15),34(18),35(16),37(14),38(14),39(12)79(10),80(13),83(10)
51 | Монтаж ШС на установленной | шт. | 35 | Изоляторы штыревые | ШС-10 | шт | 10 |  |  | оп.4 (3 стар), 6, 7(1стар.2нов).8(3 нов),9(2стар,1нов)10(3стар).11(1стар 2нов),15(3стар),17(6стар),18(3стар),63(2 нов)
|  |  |  | Зажим плашечный | ПА-3-2А | шт | 6 |  |  | оп17(6)
|  |  |  | Колпачки | К-6А | шт | 35
52 | Монтаж ШС на установленной опоре вблизи дейст. ВЛ | шт. | 57 | Изоляторы штыревые | ШС-10 | шт | 9 |  |  | оп20,21,22(2нов),23,24(2нов),25,26,27,28,30,31,32,33(2 нов),34(2нов),35,36,(1 нов)37,38,39
|  |  |  | Колпачки | К-6А | шт | 57
53 | Монтаж СОАС-95 вблизи дейст ВЛ | шт | 3 | Зажим | СОАС-95 | шт | 3 |  |  | оп13-14
| Монтаж СОАС-95 | шт | 4 | Зажим | СОАС-95 | шт | 4 |  |  | оп26-27,83-84(3)
54 | Окраска металлических конструкций свай | м2 | 145.186 | Кузбасслак | БТ-577 | кг |  | 20.6 | 29.91
55 | Окраска м/к опор,подкосов, полок ЛР | м2 | 133.59 | Грунтовка | ГФ-119 | кг |  | 10 | 13.36
| за два раза |  |  | Эмаль ПФ115 (19кг* 2 р) | ПФ-115 | кг |  | 38 | 50.76
|  |  |  | Уайт-спирит (1,4*2р) |  | кг |  | 2.8 | 3.74
54 | Сварочные работы | тн | 4.9476 | Кислород |  | м3 |  | 6.7 | 33.15
|  |  |  | Пропан - 1,34кг на 1тн м/к |  | кг |  | 1.34 | 6.63
|  |  |  | Электроды 14,5 на 1 тн*0,6 |  | кг |  | 8.7 | 43.04
56 | Транспортировка материалов на расст 40 км сверх 30км учтенных в расц. | тн | 13.9899
| Разгрузка | тн | 13.9899
57 | Нумерация опор | оп | 1 | Краска | ПФ-115 | кг |  | 0.03 | 0.03 | оп.14
| Начальник ОКС |  |  | Н.Н. Абдухаликова

## ЛСР №1
Приложение
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [11 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [11 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [11 empty] | ____________ С.Е.Савицкая
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1
Капитальный ремонт ВЛ 6 кВ ф 18 от ПС 35/6 кВ "Куст скважин 335" до кустов скважин 889, 2519, 2031
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Подготовительные работы
1 | ТЕР01-02-002-01 | Уплотнение грунта на первый проход по одному следу при толщине слоя: 10 см | 1000 м3 уплотненного грунта | 0.173 | 7396.06 |  | 7396.06 | 1660.66 |  | 1280 | 0 | 1280 | 287 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
2 | ТЕР01-02-002-04 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к норме 01-02-002-1 | 1000 м3 уплотненного грунта | 3.45 | 4626.29 |  | 4626.29 | 978 |  | 15961 | 0 | 15961 | 3374 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
|  | за 5 проходов | k= | 4
Демонтажные работы
3 | ТЕР33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 7 | 85.14 | 32.64 | 52.5 | 9.4 |  | 596 | 228 | 368 | 66 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
|  |  | k= | 0.5
4 | ТЕР33-04-040-03 | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ | 1 опора (3 провода) | 1 | 141.9 | 54.4 | 87.5 | 15.66 |  | 142 | 54 | 88 | 16 | 0
|  |  | k= | 0.5
5 | ТЕР33-04-005-02 | Демонтаж оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 6-10 кВ (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 оттяжка | 26 | 52.88 | 40.52 | 12.36 |  |  | 1375 | 1054 | 321 | 0 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
6 | ТЕР33-04-005-02 | Демонтаж оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 6-10 кВ (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 оттяжка | 4 | 44.07 | 33.77 | 10.3 |  |  | 176 | 135 | 41 | 0 | 0
7 | ТЕРм08-01-023-01 | Демонтаж: спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до 300, количество проводов в фазе: 1 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 2 | 99.45 | 52.11 | 47.34 | 22.4 | 0 | 199 | 104 | 95 | 45 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
8 | ТЕР33-01-016-01 к=0,7 | Демонтаж: стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т /в т.ч. срезка штырей под изоляторы и демонтаж приводов разъединителя/ (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т опор | 1.121 | 2929.91 | 751.44 | 2178.47 | 359.12 | 0 | 3284 | 842 | 2442 | 403 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
9 | ТЕР33-01-016-01 к=0,7 | Демонтаж: стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 т опор | 0.3228 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 788 | 202 | 586 | 97 | 0
10 | ТЕР33-04-030-03 | Демонтаж: разъединителей: с помощью механизмов (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) | 1 комплект | 2 | 405.95 | 214.95 | 191 | 22.55 |  | 812 | 430 | 382 | 45 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) |  | 1.2
11 | ТЕРм08-01-052-01 | Демонтаж: изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 прим. (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 45 | 6.21 | 5.01 | 1.2 | 0.12 | 0 | 279 | 225 | 54 | 5 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
12 | ТЕРм08-01-052-01 | Демонтаж: изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 прим. (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 58 | 5.18 | 4.18 | 1 | 0.1 | 0 | 300 | 242 | 58 | 6 | 0
13 | ТЕРм08-01-020-01 | Демонтаж: гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная, напряжение, кВ: 35 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | гирл. | 36 | 120.76 | 39.24 | 81.52 | 10.5 |  | 4348 | 1413 | 2935 | 378 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | к= | 1.2
14 | ТЕРм08-01-020-01 | Демонтаж: гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная, напряжение, кВ: 35 (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) | шт. | 4 | 100.63 | 32.7 | 67.93 | 8.75 |  | 403 | 131 | 272 | 35 | 0
15 | ТЕР04-02-007-01 | Резка обсадных труб, наружным диаметром: до 168 мм | 1 резка | 27 | 12.59 | 5.83 | 4.76 |  | 2 | 340 | 157 | 129 | 0 | 54
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
16 | ТЕР04-02-007-01 | Резка обсадных труб, наружным диаметром: до 168 мм | 1 резка | 5 | 10.83 | 4.86 | 3.97 |  | 2 | 54 | 24 | 20 | 0 | 10
17 | ТЕР04-02-007-02 | Резка обсадных труб, наружным диаметром: до 219 мм | 1 резка | 2 | 14.2 | 6.86 | 4.93 |  | 2.41 | 29 | 14 | 10 | 0 | 5
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 311-1-135-1 | Погрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 1.27 | 20.27 | 4.03 | 16.24 | 2.88 | 0 | 26 | 5 | 21 | 4 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
19 | 311-1-135-2 | Разгрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 1.27 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 21 | 4 | 17 | 3 | 0
20 | 310-4010-1 | Перевозка строительных грузов (кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами, а также бетонных и железобетонных изделий, стеновых и перегородочных материалов, лесоматериалов круглых и пиломатериалов, включенных в таблицу 03-01), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 10 км I класс груза | 1 т груза | 1.27 | 45.21 |  | 45.21 |  |  | 57 | 0 | 57 | 0 | 0
|  | Тех.ч.Таб.5 п9 | k= | 1.15
Строительно-монтажные работы
21 | ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов: 1 | 100 ям | 0.26 | 5592.75 | 491.18 | 5101.57 | 760.24 |  | 1454 | 128 | 1326 | 198 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
22 | ТЕР01-02-031-01 | Бурение ям бурильно-крановыми машинами на тракторе глубиной до 2 м, группа грунтов: 1 | 100 ям | 0.03 | 4660.63 | 409.32 | 4251.31 | 633.53 |  | 140 | 12 | 128 | 19 | 0
23 | ТЕР05-01-011-01 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной до 8 м в грунты группы: 1 2 264,26 = 11 715,23 - 1,01 x 9 357,40 | 1 т свай | 1.1376 | 2706.35 | 544.33 | 2108.2 | 234.97 | 53.82 | 3078 | 619 | 2398 | 267 | 61
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | К= | 1.2
24 | ТЕР05-01-011-03 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы: 1 1 684,38 = 11 135,35 - 1,01 x 9 357,40 | 1 т свай | 6.5882 | 2012.82 | 383.84 | 1586.83 | 175.42 | 42.15 | 13261 | 2529 | 10454 | 1156 | 278
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
25 | ТЕР05-01-011-03 | Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора стальных свай шпунтового ряда массой 1 м до 50 кг, длиной свыше 8 м в грунты группы: 1 1 684,38 = 11 135,35 - 1,01 x 9 357,40 | 1 т свай | 0.9796 | 1684.38 | 319.87 | 1322.36 | 146.18 | 42.15 | 1649 | 313 | 1295 | 143 | 41
26 | СЦМ-103-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм толщина стенки 8 мм | м | 250.98 | 279.33 |  |  |  | 279.33 | 70106 | 0 | 0 | 0 | 70106
27 | СЦМ-103-0192 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 20.59 | 372.9 |  |  |  | 372.9 | 7678 | 0 | 0 | 0 | 7678
28 | ТЕРм38-01-003-04 | Изготовление м/к опор, укосов, полок РЛНД, доп.траверс, подставных траверс, креплений опоры под правку и обвязку,отбойника | 1 т конструкций | 4.9476 | 4691.53 | 3633.6 | 742 | 45.76 | 315.93 | 23212 | 17978 | 3671 | 226 | 1563
29 | СЦМ-103-0186 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 168 мм толщина стенки 8 мм | м | 24.25 | 279.33 |  |  |  | 279.33 | 6774 | 0 | 0 | 0 | 6774
30 | СЦМ-103-0416 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25 наружный диаметр 114 мм толщина стенки 8 мм | м | 170.28 | 174.26 |  |  |  | 174.26 | 29673 | 0 | 0 | 0 | 29673
31 | СЦМ-101-1620 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 20-24 мм | т | 0.0071 | 6523.94 |  |  |  | 6523.94 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46
32 | СЦМ-101-1619 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 18 мм | т | 0.0253 | 6535.18 |  |  |  | 6535.18 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165
33 | СЦМ-101-1614 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм | т | 0.0427 | 8237.82 |  |  |  | 8237.82 | 352 | 0 | 0 | 0 | 352
34 | СЦМ-101-1627 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСТ3пс5,листовая 4-6 мм | т | 0.0702 | 7471.73 |  |  |  | 7471.73 | 525 | 0 | 0 | 0 | 525
35 | СЦМ-101-1628 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 8-20 мм | т | 0.5678 | 6792.48 |  |  |  | 6792.48 | 3857 | 0 | 0 | 0 | 3857
36 | СЦМ-110-0174 | Сталь угловая 63х63 мм | т | 0.0408 | 6625.88 |  |  |  | 6625.88 | 270 | 0 | 0 | 0 | 270
37 | СЦМ-110-0173 | Сталь угловая 50х50 мм | т | 0.0011 | 7152.94 |  |  |  | 7152.94 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
38 | СЦМ-110-0175 | Сталь угловая 75х75 мм | т | 0.0128 | 6493 |  |  |  | 6493 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83
39 | СЦМ-101-9410-004 | Швеллер 16 | т | 0.0059 | 5664 |  |  |  | 5664 | 33 | 0 | 0 | 0 | 33
40 | СЦМ-101-9410-011 | Швеллер 12 | т | 0.0065 | 5782 |  |  |  | 5782 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38
41 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Установка стальных опор , массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 4.3383 | 2929.91 | 751.44 | 2178.47 | 359.12 | 0 | 12711 | 3260 | 9451 | 1558 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
42 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Установка стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 0.3951 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 964 | 247 | 717 | 118 | 0
43 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Перестановка в новый стакан стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 0.32 | 2929.91 | 751.44 | 2178.47 | 359.12 | 0 | 937 | 240 | 697 | 115 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
44 | ТЕР33-01-016-01 прим с К=0,7 | Перестановка в новый стакан стальных опор промежуточных, свободностоящих, одностоечных, массой до: 2 т 3 487,99 = 19 339,69 - 1,03 x 15 390,00 | 1 т опор | 0.32 | 2441.59 | 626.2 | 1815.39 | 299.26 | 0 | 781 | 200 | 581 | 96 | 0
45 | ТЕР09-03-015-01 | Монтаж обвязки для крепления опор | 1 т конструкций | 0.578 | 1224.48 | 522.2 | 549.36 | 80.58 | 152.92 | 708 | 302 | 318 | 47 | 88
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
45 | ТЕР46-05-008-03 | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | 1 т металлоконструкций | 0.3063 | 3411.72 | 2939.08 | 472.64 |  | 0 | 1045 | 900 | 145 | 0 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
47 | СЦМ-101-2065 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 22 мм | кг | 306.3 | 28.3 |  |  |  | 28.3 | 8668 | 0 | 0 | 0 | 8668
48 | ТЕР33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов | 1 комплект | 1 | 585.45 | 307.07 | 272.86 | 32.21 | 5.52 | 586 | 307 | 273 | 32 | 6
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
48 | Прайс | Разъединитель РЛК 1Б-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-01-7 УХЛ1 | шт. | 1 | 4654.29 |  |  |  | 4654.29 | 4654 | 0 | 0 | 0 | 4654
50 | ТЕР33-04-030-02 | Установка ОПН: вручную | 1 комплект | 1 | 194.41 | 146.64 | 43.15 |  | 4.62 | 195 | 147 | 43 | 0 | 5
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
51 | СЦМ-500-9123-096 | Ограничители перенапряжения ОПН-РТ/TEL-10/10.5 (11.5) УХЛ2 450-500А | шт. | 3 | 2256.8 |  |  |  | 2256.8 | 6770 | 0 | 0 | 0 | 6770
52 | ТЕР09-05-003-01 | Постановка болтов: строительных с гайками и шайбами | 100 шт. болтов | 0.09 | 414 | 408.12 | 5.88 |  |  | 38 | 37 | 1 | 0 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
53 | СЦМ-101-2037 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 8 мм | кг | 0.3095 | 27 |  |  |  | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8
54 | ТЕР33-04-009-02 К=0,5 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.6 | 2752.95 | 858.89 | 1580.38 | 322.83 | 313.68 | 1651 | 515 | 948 | 194 | 188
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 0.6
55 | ТЕР33-04-009-02 к=0,5 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 0.13 | 2346.42 | 715.75 | 1316.99 | 269.03 | 313.68 | 305 | 93 | 171 | 35 | 41
56 | СЦМ-507-0024 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 95 мм2 | т | 0.0292 | 65107 |  |  |  | 65107 | 1901 | 0 | 0 | 0 | 1901
57 | ТЕР33-04-011-06 | Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории | 1 переход | 2 | 619.69 | 482.39 | 137.3 | 57.86 |  | 1240 | 965 | 275 | 116 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
58 | ТЕРм08-01-023-01 | Спуск, петля или перемычка, сечение провода, мм2, до 300, количество проводов в фазе: 1 | спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 2 | 334.22 | 173.69 | 157.8 | 74.66 | 2.73 | 668 | 347 | 316 | 149 | 5
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
59 | ТЕРм08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 | шт. | 35 | 22.55 | 16.72 | 3.98 | 0.41 | 1.85 | 789 | 585 | 139 | 14 | 65
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
60 | ТЕРм08-01-052-01 | Изолятор опорный напряжением до 10 кВ, количество точек крепления: 1 | шт. | 57 | 19.1 | 13.93 | 3.32 | 0.34 | 1.85 | 1088 | 794 | 189 | 19 | 105
61 | СЦМ-110-9030-1 | Изоляторы штыревые | шт. | 19 | 112.75 |  |  |  | 112.75 | 2142 | 0 | 0 | 0 | 2142
62 | СЦМ-500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт | 9.2 | 120 |  |  |  | 120 | 7011 | 5907 | 0 | 0 | 1104
63 | ТЕРм08-01-020-01 | Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная, напряжение, кВ: 35 | шт. | 40 | 402.54 | 130.81 | 271.73 | 35.02 |  | 16101 | 5232 | 10869 | 1401 | 0
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1.2
64 | ТЕРм08-01-020-01 | Гирлянда поддерживающая из подвесных изоляторов одиночная, напряжение, кВ: 35 | шт. | 4 | 335.45 | 109.01 | 226.44 | 29.18 |  | 1342 | 436 | 906 | 117 | 0
65 | СЦМ-500-9380-014 | Изоляторы подвесные ПС-70Е(Д) | шт. | 84 | 148.8 |  |  |  | 148.8 | 12499 | 0 | 0 | 0 | 12499
66 | СЦМ-110-9030-1 | Изоляторы штыревые ШС-10Г | шт | 5 | 112.75 |  |  |  | 112.75 | 564 | 0 | 0 | 0 | 564
67 | СЦМ-500-9056 | Колпачки изолирующие | 10 шт | 0.8 | 120 |  |  |  | 120 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96
68 | СЦМ-500-9756-001 | Серьги СРС-7-16 | шт. | 44 | 45.88 |  |  |  | 45.88 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 2019
69 | СЦМ-551-6005-001 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт. | 44 | 40.35 |  |  |  | 40.35 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 1775
70 | СЦМ-551-0458 | Зажимы натяжные болтовые НБН-2-6 алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2;шт. | шт. | 44 | 48 |  |  |  | 48 | 2112 | 0 | 0 | 0 | 2112
71 | СЦМ-111-0008 | Зажим плашечный | 100 шт | 0.51 | 855 |  |  |  | 855 | 436 | 0 | 0 | 0 | 436
72 | СЦМ-500-9055-006 | Наконечник ТА-35-10-8 /применит./ | шт. | 3 | 11.21 |  |  |  | 11.21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34
73 | СЦМ-110-9265-008 | Зажимы соединительные овальные, алюминиевые СОАС- 95 | шт. | 3 | 125.35 |  |  |  | 125.35 | 376 | 0 | 0 | 0 | 376
74 | ТЕР13-03-004-23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.4519 | 1124.72 | 164.62 | 38.56 | 0.6 | 921.54 | 1633 | 239 | 56 | 1 | 1338
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | ТЕР13-03-002-05 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0119 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.3359 | 1641.54 | 355.02 | 29.56 | 0.6 | 1256.96 | 2192 | 474 | 39 | 1 | 1679
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1
76 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (За два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.3359 | 1530.2 | 218.92 | 19.94 | 0.6 | 1291.34 | 2044 | 292 | 27 | 1 | 1725
|  | (МДС35 пр.1 т.2 п.5.Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | k= | 1
77 | 311-1-135-1 | Погрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 4.9476 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 84 | 17 | 67 | 12 | 0
78 | 311-1-135-2 | Разгрузочные работы: металлических конструкций массой с применением автокранов | 1 т груза | 13.99 | 16.89 | 3.36 | 13.53 | 2.4 | 0 | 236 | 47 | 189 | 34 | 0
79 | 310-2070-1 | Перевозка грузов бортовыми автомобилями, грузоподъемностью 10т, (Код 400003), 1 класс дорог : расстояние превозки 70 км; нормативное время пробега 3,658 класс груза 1 | 1 т груза | 13.99 | 92.56 |  | 92.56 |  |  | 1295 | 0 | 1295 | 0 | 0
|  | Тех.ч.Таб.5 п9 | k= | 1.15
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. | [9 empty] | 292570 | 48426 | 72121 | 10833 | 172023
Оборудование | [9 empty] | 11424
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. без учета оборудования | [9 empty] | 281146 | 48426 | 72121 | 10833 | 160599
Накладные расходы |  |  |  | 53226 | [5 empty] | 50480
В том числе, справочно:
66% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 66% | 18204 | [5 empty] | 12015
84% ФОТ - ТЕР01 (бурение ям) |  |  | 84% | 357 | [5 empty] | 300
95% ФОТ - ТЕР09; ТЕР13 |  |  | 95% | 1394 | [5 empty] | 1324
100% ФОТ - ТЕР01; ТЕРм08 |  |  | 100% | 15339 | [5 empty] | 15339
110% ФОТ - ТЕР46 |  |  | 110% | 900 | [5 empty] | 990
113% ФОТ - ТЕР33 |  |  | 113% | 11810 | [5 empty] | 13345
118% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 118% | 195 | [5 empty] | 230
138% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 138% | 5027 | [5 empty] | 6937
Сметная прибыль |  |  |  | 53226 | [5 empty] | 29736
В том числе, справочно:
40% ФОТ - ТЕРм38 |  |  | 40% | 18204 | [5 empty] | 7282
45% ФОТ - ТЕР01 (бурение ям) |  |  | 45% | 357 | [5 empty] | 161
50% ФОТ - ТЕР01 |  |  | 50% | 3661 | [5 empty] | 1831
51% ФОТ - ТЕР04 |  |  | 51% | 195 | [5 empty] | 99
60% ФОТ - ТЕР33 |  |  | 60% | 11810 | [5 empty] | 7086
65% ФОТ - ТЕРм08 |  |  | 65% | 11678 | [5 empty] | 7591
70% ФОТ - ТЕР13; ТЕР46 |  |  | 70% | 1908 | [5 empty] | 1336
80% ФОТ - ТЕР05 |  |  | 80% | 5027 | [5 empty] | 4022
85% ФОТ - ТЕР09 |  |  | 85% | 386 | [5 empty] | 328
Итоги по разделу:
Итого | [9 empty] | 361362
В том числе:
Материалы | [9 empty] | 172023
Машины и механизмы | [9 empty] | 72121
ФОТ | [9 empty] | 59259
Оборудование | [9 empty] | 11424
Накладные расходы | [9 empty] | 50480
Сметная прибыль | [9 empty] | 29736
ВСЕГО по смете | [9 empty] | 361362
ВСЕГО по смете без учета оборудования | [9 empty] | 361362
Производство работ в зимнее время 4,07% |  |  |  | 4.07% | [5 empty] | 14707
Снегоборьба 0,4% |  |  |  | 0.4% | [5 empty] | 1445
ВСЕГО по смете без учета оборудования | [9 empty] | 377514
ВСЕГО по с коэффициентом индексации |  |  | К= | 7.46 | [5 empty] | 2816254
|  | Транспорт | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | УРАЛ "Вахта" | м/час | 200 |  | 1621.95 |  | 324390
|  | ИТОГО транспорт | [5 empty] | 324390 |  |  | руб.
|  | Наименование материалов и оборудования | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | Труба д.168*8мм | тн | 8.6975 |  | 65000 |  | 565337.5
|  | Труба д.219*8мм | тн | 0.8565 |  | 68333.33 |  | 58527.5
|  | Труба д.114х8мм | тн | 3.5589 |  | 71666.67 |  | 255054.51
|  | Сталь листовая т.6мм | тн | 0.0702 |  | 69503.33 |  | 4879.13
|  | Сталь листовая т.8мм | тн | 0.5639 |  | 69503.33 |  | 39192.93
|  | Сталь листовая т.10мм | тн | 0.0039 |  | 66666.67 |  | 260
|  | Сталь угловая 75*75*6мм | тн | 0.0128 |  | 68916.67 |  | 882.13
|  | Сталь угловая 50х50*4мм | тн | 0.0011 |  | 64750 |  | 71.23
|  | Сталь угловая 63х63мм | тн | 0.0408 |  | 65250 |  | 2662.2
|  | Сталь круглая д.22мм | тн | 0.0071 |  | 65666.67 |  | 466.23
|  | Сталь круглая д.18мм | тн | 0.0253 |  | 62083.33 |  | 1570.71
|  | Сталь круглая д.16мм | тн | 0.0427 |  | 62083.33 |  | 2650.96
|  | Швеллер №12 | тн | 0.0065 |  | 73416.67 |  | 477.21
|  | Швеллер №16 | тн | 0.0059 |  | 82750 |  | 488.23
|  | Болт М8 | кг | 0.216 |  | 208.33 |  | 45
|  | Гайка М8 | кг | 0.069 |  | 408.33 |  | 28.17
|  | Шайба М8 | кг | 0.0155 |  | 377.5 |  | 5.85
|  | Шайба граверная М8 | кг | 0.009 |  | 245 |  | 2.21
|  | Болт М24 | кг | 113.27 |  | 320 |  | 36246.4
|  | Гайка М24 | кг | 15.49 |  | 536.67 |  | 8313.02
|  | Шайба М24 | кг | 3.68 |  | 476.67 |  | 1754.15
|  | Болт М22 | кг | 306.3 |  | 320 |  | 98016
|  | Провод А-95 | тн | 0.0292 |  | 383730 |  | 11204.92
|  | Изолятор подвесной ПС-70Е | шт | 84 |  | 684 |  | 57456
|  | Серьга СР-7-16 | шт | 44 |  | 190 |  | 8360
|  | Ушко У-1-7-16 | шт | 44 |  | 425 |  | 18700
|  | Наконечник ТА-35-10-8 | шт | 3 |  | 15.31 |  | 45.93
|  | Изолятор штыревой ШС-10 | шт | 24 |  | 684 |  | 16416
|  | Колпачки К-6А | шт | 24 |  | 13.33 |  | 319.92
|  | Зажим плашечный ПА-3-2А | шт | 51 |  | 300.83 |  | 15342.33
|  | Зажим СОАС-95 | шт | 3 |  | 276.24 |  | 828.72
|  | Зажим НБН-2-6 | шт | 44 |  | 580.83 |  | 25556.52
|  | Разъединитель РЛК 1Б-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПР-01-7 УХЛ1 | шт | 1 |  | 32393.83 |  | 32393.83
|  | Ограничитель перенапряжения (ОПН-6кВ) | шт | 3 |  | 2340.78 |  | 7022.34
|  | Вспомогательные материалы | руб. | 7257 |  | 6.96 |  | 50508.72
|  | ИТОГО материалов: | [5 empty] | 1321087 |  |  | руб.
|  | Перебазировка (см.Расчет №1 стоимости перебазировки техники в сетевой район №1) | [7 empty] | 60430
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ: | [7 empty] | 4522161 | руб.
|  | Начальник ОКС |  | Н.Н.Абдухаликова

## Перебаз ср №1
Приложение №1
к Локальному сметному расчету №1
СОГЛАСОВАНО: | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [5 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [5 empty] | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков | [5 empty] | ____________ С.Е.Савицкая
Расчет №1
стоимости перебазировки техники в сетевой район №1
Наименование техники | Кол-во рейсов | Расст в км | Средняя скорость | Кол-во маш/час в пути | Время разгрузки | Всего м/час | Ст-ть маш/часа | Ст-ть перебазировки
ДТ-75(бурка)
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 60 | 30 | 4 | 0.3 | 4.3 | 2465.46 | 10601
Обратно | 2 | 60 | 60 | 2 | 0.3 | 2.3 | 2465.46 | 5671
ГТТ
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 60 | 30 | 4 | 0.3 | 4.3 | 2465.46 | 10601
Обратно | 2 | 60 | 60 | 2 | 0.3 | 2.3 | 2465.46 | 5671
САК
(Летучка)
Туда | 1 | 60 | 50 | 1.2 |  | 1.2 | 2675 | 3210
Обратно | 1 | 60 | 50 | 1.2 |  | 1.2 | 2675 | 3210
Бульдозер Т-130
Трал 44202(22т)
Туда | 2 | 60 | 30 | 4 | 0.3 | 4.3 | 2465.46 | 10601
Обратно | 2 | 60 | 60 | 2 | 0.3 | 2.3 | 2465.46 | 5671
Кран Урал 55-57 КС 35714
Туда | 1 | 60 | 50 | 1.2 |  | 1.2 | 2164.11 | 2597
Обратно | 1 | 60 | 50 | 1.2 |  | 1.2 | 2164.11 | 2597
ИТОГО: | [7 empty] | 60430
| Начальник ОКС |  |  |  |  | Н.Н.Абдухаликова