## График
Приложение № 1
к Договору _______________
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора |  |  | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР |  |  | АО "Черногорэнерго"
_____________ В.В. Ушаков |  |  | ____________С.Е.Савицкая
График производства работ
№ п/п | Наименование объекта | Планируемый срок выполнения работ | Примечание
1 | Капитальный ремонт ВЛ 6кВ Самотлорского (КСП-14, КСП-24, КНС-32), Мало-Черногорского месторождений нефти | с даты подписания договора обеими Сторонами по 28.02.2026г. | Начало выполнения работ и планируемый срок выполнения работ по каждому объекту - согласно ежемесячному плану работ Заказчика, который предоставляется Подрядчику в начале каждого месяца в течение года. В случае отказа нефтяных компаний в отключении невыполненный объем работ переносится до согласования отключения.
| Начальник ОКС |  | Н.Н. Абдухаликова