## Шкала
Приложение № 6
к Договору _______________
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора |  | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР |  | АО "Черногорэнерго"
____________В.В.Ушаков |  | ____________С.Е.Савицкая
Шкала оценки организации и качества работ на объекте АО «Черногорэнерго»
№п/п | Наименование нарушения | Коэффициент
1. Организация производства работ, предоставление отчетности.
1.1. | Предоставление актов выполненных работ по форме №КС -2, №КС-3 без предоставления исполнительной документации на выполненный объем работ. | 0.97
| Отсутствие на объекте журнала производства работ установленного формата. | 0.97
1.2. | Производство работ в отсутствие ответственного лица Подрядчика | 0.95
1.3. | Нарушение правил охраны труда, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения | 0.95
1.4. | Неоправданное создание помех смежным участникам строительства | 0.97
2. Технология и качество производства работ
2.1. | Нарушение технологии строительства, влияющее на качество работ | 0.9
2.2. | Завершение "скрытых работ" без предъявления Заказчику | 0.95
2.3. | Использование материалов (конструкций) без согласования с Заказчиком, не ухудшающих качество строительства | 0.97
Примечания:
1. Понижающий коэффициент качества распространяется на весь объем работ, предъявляемый по форме №КС-2.
2. Применение коэффициента качества не освобождает Подрядчика от исправления брака, предъявления "скрытых работ", возмещение ущерба и т.п.
3. Коэффициент качества может быть применен по нескольким пунктам одновременно.
4. Сводный коэффициент качества к применению по форме №КС-2 рассчитывается путем перемножения каждого понижающего коэффициента, намеченного к применению. К=К1хК2хК3 …
5. Сводный коэффициент качества не может быть ниже 0,8
| Начальник ОКС | _____ Н.Н. Абдухаликова