## КТПН 2025 график
Приложение № 1
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора |  |  |  | Генеральный директор
АО «Черногорэнерго» по КСиКР |  |  |  | АО «Черногорэнерго»
_______________В.В.Ушаков |  |  |  | ___________С.Е.Савицкая
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
капитального ремонта КТПН 6/0,4 кВ на кустовых скважинах
№ п/п | Наименование | Кол-во | Перечень работ | Планируемый срок выполнения работ | Примечание
1 | с/р №1 (1 у.е) |  |  |  | Начало выполнения работ согласно ежемесячному плану работ Заказчика, который предоставляется Подрядчику в начале каждого месяца в течение года. В случае отказа нефтяных компаний в отключении невыполненный объем работ переносится до согласования отключения.
| К 322 ТП-1 250кВА (КТПН 6/0.4кВ 250кВА ТП- 1 к322, инв.04196) | 1 | Замена КТПН, КЗ, частичный ремонт площадки с покраской | с даты подписания договора обеими Сторонами по 31.12.2025г.
| К 322 ТП-2 160кВА (КТПН 6/0.4кВ 160кВА к322 ТП2, инв.041311) | 1
| К 333 ТП-1 400кВА (КТПН 6/0.4кВ 400кВА к333 ТП-1, инв.04194) | 1 | Замена КТПН, КЗ, частичный ремонт площадки с покраской
| К 333 ТП-2 400кВА (КТПН 6/0.4кВ 400кВА к333 ТП-2, инв.04193) | 1
| К 333 ТП-3 160кВА (КТПН 6/0.4кВ 160кВА к333 ТП-3, инв.04137) | 1
2 | с/р №2 (1 у.е)
| К 884 ТП -1 400кВА (КТПН 6/0.4кВ 400кВА к884 ТП-1, инв.041377) | 1 | Замена КТПН, частичный ремонт площадки с покраской, монтаж КЗ, монтаж кабельных полок, стоек | с даты подписания договора обеими Сторонами по 31.12.2025г.
| К 884 ТП -2 400кВА (КТПН 6/0,4кВА К 884 ТП2 400кВА, инв.0412961) | 1
| К 883 ТП -1 400кВА (КТПН 6/0.4кВ 400кВА к883 ТП-1, инв.№ 041155) | 1 | Замена КТПН, частичный ремонт площадки с покраской, монтаж КЗ, замена ЛР
| К 883 ТП -2 160кВА (КТПН 6/0.4кВ 160кВА к883 ТП-2, инв.№ 0412730) | 1
| К 912 ТП -1 160кВА (КТПН 6/0.4кВ 160кВА,250кВА к912 ТП-1,2, инв.№ 041944) | 1 | Замена КТПН, частичный ремонт площадки с покраской, монтаж КЗ
| К 912 ТП -2 250кВА (КТПН 6/0.4кВ 160кВА,250кВА к912 ТП-1,2, инв.№ 041944) | 1
| К 2162 ТП -1 400кВА (КТПН 6/0.4кВ 400кВА к2162 ТП-1, инв.№ 0411416) | 1 | Замена КТПН, частичный ремонт площадки с покраской, монтаж КЗ, замена ЛР, замена лазов на опоре
3 | с/р №5 (1 у.е)
| К 12 Лор-Еганское м.р. ТП-1 400кВА (КТПН 6/0.4кВ 400кВА к12 Л-Е м/р ТП1, инв.041530) | 1 | Замена КТПН, частичный ремонт площадки с правкой основания, окраска площадки, монтаж КЗ, монтаж укосов оп119,120, замена ШФ на ШС, замена лазов | с даты подписания договора обеими Сторонами по 31.12.2025г.
| К 34 Мало-Черногорское м.р. ТП-1 250кВА (КТПН 6/0.4кВ 250кВА к34 М-Ч м/р ТП1, инв.0411760) | 1 | Замена КТПН, частичный ремонт площадки с правкой основания (под 2ТП), окраска площадки, монтаж КЗ
| К 34 Мало-Черногорское м.р. ТП-2 160кВА (КТПН 6/0.4кВ 160кВА к34 М-Ч м/р ТП2, инв.0411939) | 1
4 | с/р №6 (1 у.е)
| К 1592 ТП -1 250кВА (КТПН 6/0.4кВ 250кВА к1592, инв.0411050) | 1 | Замена КТПН, КР площадки обслуживания, КЗ, ЛР на оп.№29, замена лазов оп.№29 | с даты подписания договора обеими Сторонами по 31.12.2025г.
| К 1237 ТП -1 250кВА (КТПН 6/0.4кВ 250кВА р1237, инв.0411633) | 1 | Замена КТПН, КР площадки обслуживания, КЗ
| Начальник ОКС | __________ | Н.Н.Абдухаликова

## Укрупн.кальк._КР КТПН 2024
Приложение № 2
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора |  |  | Генеральный директор
АО «Черногорэнерго» по КСиКР |  |  | АО «Черногорэнерго»
_______________В.В.Ушаков |  |  | ___________С.Е.Савицкая
УКРУПНЕННАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ
стоимости работ по капитальному ремонту КТПН 6/0,4кВ на кустовых скважинах
№ п/п | Наименование работ | Стоимость работ, руб. без учета НДС 20% | Примечание
1 | Капитальный ремонт площадки обслуживания под КТПН 6/0,4кВ - 1шт . | 104358 | СМ_1
2 | Капитальный ремонт площадки обслуживания под КТПН 6/0,4кВ - 2шт. | 168114 | СМ_2
3 | Капитальный ремонт площадки обслуживания под КТПН 6/0,4кВ - 3шт. | 241122 | СМ_3
4 | Демонтаж, монтаж КТПН 6/0,4кВ (160кВА, 250кВА, 400кВА) 1шт | 155769 | СМ_7
5 | Демонтаж, монтаж КТПН 6/0,4кВ (160кВА, 250кВА, 400кВА) 2шт | 294580
6 | Демонтаж, монтаж КТПН 6/0,4кВ (160кВА, 250кВА, 400кВА) 3шт | 421013
7 | Демонтаж,монтаж КТПН 6/0,4кВ (630кВА) | 193883 | СМ_8
8 | Замена укоса опоры КтР | 81170 | СМ_12
9 | Замена линейного разъединителя 6кВ | 46504 | СМ_13
10 | Замена лазов на опоре | 3518 | СМ_14
12 | Замена старой площадки обслуживаения под КТПН 6/0,4кВ на новую |  | СМ_15
10 | Монтаж дополнительного укоса опоры КтР |  | СМ_5.3
12 | Замена 1м2 настила площадки обслуживания под КТПН 6/0,4кВ |  | СМ_5.6
13 | Установка предупредительных плакатов на площадку обслуживания под КТПН 6/0,4кВ |  | СМ_6.1
14 | Монтаж ОПН |  | СМ_6.2
15 | Окраска концевой опоры КтР |  | СМ_6.3
16 | Замена лестницы площадки обслуживания КТПН |  | СМ_6.4
17 | Окраска 1 м2 площадки |  | 2,5%*СМ_1
| Начальник ОКС _______________ | Н.Н.Абдухаликова