## График
Приложение
к Техниескому заданию
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора |  |  | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР |  |  | АО "Черногорэнерго"
____________ В.В. Ушаков |  |  | ____________С.Е. Савицкая
График производства работ
№ п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Примечание
1 | Монтажные и наладочные работы по Техническому перевооружению объекта: «ПС 35/6кВ "ДНС" Гун-Еганского месторождения нефти (П\СТ 35\6 ST 7 2*4000КВА Г-ЕГ)» | в течение 76 (Семидесяти шести) календарных дней с даты поступления заявки от Заказчика | Начало работ по каждой секции шин - не позднее 3 (трех) календарных дней с даты получения заявки от Заказчика. Максимальный срок выполнения работ по каждой секции шин не должен превышать 38 (Тридцати восьми) календарных дней
| Начальник ОКС | Н.Н. Абдухаликова

## ШКАЛА
Приложение
к Техниескому заданию
СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора |  | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР |  | АО "Черногорэнерго"
____________ В.В. Ушаков |  | ____________С.Е. Савицкая
Шкала оценки организации и качества работ на объекте АО «Черногорэнерго»
№п/п | Наименование нарушения | Коэффициент
1. Организация производства работ, предоставление отчетности.
1.1. | Предоставление актов выполненных работ по форме №КС -2, №КС-3 без предоставления исполнительной документации на выполненный объем работ | 0.97
1.2. | Производство работ в отсутствие ответственного лица Подрядчика | 0.95
1.3. | Нарушение правил охраны труда, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения | 0.95
1.4. | Неоправданное создание помех смежным участникам строительства | 0.97
2. Технология и качество производства работ
2.1. | Нарушение технологии монтажа, влияющее на качество работ | 0.9
Примечания:
1. Понижающий коэффициент качества распространяется на весь объем работ, предъявляемый по форме №КС-2.
2. Применение коэффициента качества не освобождает Подрядчика от исправления брака, предъявления "скрытых работ", возмещение ущерба и т.п.
3. Коэффициент качества может быть применен по нескольким пунктам одновременно.
4. Сводный коэффициент качества к применению по форме №КС-2 рассчитывается путем перемножения каждого понижающего коэффициента, намеченного к применению. К=К1хК2хК3 …
5. Сводный коэффициент качества не может быть ниже 0,9
| Начальник ОКС | Н.Н. Абдухаликова

## КС-2_форма
Приложение
к Техническому заданию
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [10 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [10 empty] | АО "Черногорэнерго"
____________ В.В. Ушаков | [10 empty] | ____________С.Е. Савицкая
Форма № КС-2
Форма по ОКУД
| Инвестор: | [9 empty] | по ОКПО
| Заказчик: | [9 empty] | по ОКПО
| Подрядчик: | [9 empty] | по ОКПО
Стройка:
Объект:
Вид деятельности по ОКДП
[11 empty] | Договор (контракт) | номер
дата
Вид операции
[10 empty] | Номер | Дата |  | Отчетный период
[10 empty] | документа | составления |  | с | по
А К Т
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за _________________ 202___года
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  |  | Общая стоимость, руб.
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат |  | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | Мат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1.
ВСЕГО по акту с коэффициентом |  |  | k =
|  | Транспорт | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | ИТОГО транспорт | [8 empty] | руб.
|  | Материалы | Ед.изм. | Кол-во |  | Ст-ть един. |  | Всего
|  | ИТОГО материалы | [8 empty] | руб.
|  | ВСЕГО ПО АКТУ: | [8 empty] | руб.
|  | Начальник ОКС |  |  | Н.Н. Абдухаликова

## КС-3_форма
Приложение
к Техниескому заданию
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора |  |  | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР |  |  | АО "Черногорэнерго"
____________ В.В. Ушаков |  |  | _____________ С.Е. Савицкая
Форма № КС-3
Код
Форма по ОКУД
Инвестор |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик |  |  |  | по ОКПО
(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка: |  |  |  | по ОКПО
Объект: |  |  |  | по ОКДП
|  | Договор подряда |  | номер
дата
Вид операции
|  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период
|  |  |  | с | по
СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за _______________202___ г.
Стоимость выполненных работ и затрат
№№ | Наименование пусковых комплексов, | Код | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный период
п/п | объектов, видовработ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Всего работ и затрат, включаемых в
стоимость работ
в том числе:
1.1
Итого
Сумма НДС 20%
Всего с учетом НДС 20%
Заказчик :
_____________________
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
Подрядчик:
_____________________
(должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи)

## Акт передачи в монтаж обору
Приложение
к Техниескому заданию
СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора |  |  |  | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР |  |  |  | АО "Черногорэнерго"
____________ В.В. Ушаков |  |  |  | ____________ С.Е. Савицкая
ФОРМА
АКТ
приема-передачи оборудования (поставки Заказчика) в монтаж
Монтажные и наладочные работы по Техническому перевооружению объекта: «ПС 35/6кВ "ДНС" Гун-Еганского месторождения нефти (П\СТ 35\6 ST 7 2*4000КВА Г-ЕГ)»
г.Нижневартовск |  |  |  | "_____" ___________________ 202__г.
Мы, нижеподписавшиеся :
Представитель Заказчика:
( должность, Ф.И.О.)
Представитель Подрядчика:
( должность, Ф.И.О.)
№ п/п | Наименование оборудования | Техническая характеристика | Единица измерения | Количество | Примечание
1
2
3
4
При приемке оборудования в монтаж установлено следующее:
1. | Оборудование передано:
2. | Видимых дефектов:
3. | К монтажу:
Представитель Заказчика:
( должность, Ф.И.О.) |  |  | ( подпись)
Представитель Подрядчика:
( должность, Ф.И.О.) |  |  | ( подпись)