## Прил. № 1 _ЛОТ №1
Приложение №1
к Договору № ______
от "____"__________2026 г.
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [6 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [6 empty] | АО «Черногорэнерго»
____________ В.В. Ушаков | [6 empty] | ________________ С.Е. Савицкая
«_____» ____________ 2026г.
План-график производства работ
ЛОТ №1 - Расчистка просеки ВЛ 6,35 кВ с утилизацией порубочных остатков на Самотлорском месторождении нефти (КСП-14, КСП-24)
№ п/п | инв.№№ | Наименование | № опор | Местоположение по материалам лесоустройства | Ширина, м | S, га | Планируемый срок выполнения работ
Сетевой район №1 - Самотлорское месторождение нефти (КСП-14) | [6 empty] | максимальный срок – 90 (девяносто) календарных дней с даты поступления заявки от Заказчика - минимальный срок – 75 (семьдесят пять) календарных дней с даты поступления заявки от Заказчика
1 | 030383; 03799 | ВЛ6кВ Ф4 ПС 35/6 кВ К-373 | 1-2(40%), 2-3(50%), 3-4(20%), 4-5(80%), 5-6(5%), 7-8(50%), 8-9(40%), 9-10(50%), 3-13 1пр(30%), 13-14(30%), 14-15(30%), 15-16(45%), 16-17(70%), 17-18(70%), 18-19(80%), 19-20(80%) | Территориальный отдел- Нижневартовское лесничество, Нижневартовское участковое лесничество, Нижневартовское урочище | 20 | 0.7244
2 | 030411 | ВЛ 6кВ ф10 ПС 35/6кВ К-373 | 1-2(20%), 2-3 (100%), 4-5(40%) |  | 20 | 0.1092
3 | 030389 | ВЛ 6кВ ф6 ПС 35/6кВ К-373 | 1-2(70%), 2-3(40%), 3-4 (20%), 4-5(5%), 5-6(5%), 6-7(80%), 7-8(70%), 8-9 (20%), 9-10(40%), 10-11(10%), 11-12(70%), 12-13(20%), 13-14(90%), 14-15(100%), 15-16(100%), 16-17(60%), 17-18(3%), 18-19(2%), 19-20(30%), 20-21(50%), 21-22(50%), 22-23(60%), 23-24(80%), 24-25(90%), 25-26 (100%), 22-28 1пр (60%), 28-29(60%), 29-30 (50%), 30-31(60%), 31-32(40%), 32-33(30%), 33-34(30%), 34-35(50%), 35-36(70%), 36-37(50%), 37-38(80%), 38-39(20%), 39-40(100%), 40-41(40%), |  | 20 | 2.2134
4 | 030390 | ВЛ 6кВ ф8 ПС 35/6кВ К-373 | 1-2(60%), 2-3(10%), 3-4(60%), 4-5(60%), 5-6(60%), 6-7(10%), 7-8(20%), 8-9(30%),9-10(20%), 10-11(5%), 11-12(10%), 12-13(5%),16-17(3%), 17-18(2%), 18-19(3%), 19-20(20%), 20-21(5%), 21-22(2%), 22-23(10%), 23-24(40%), 24-25(40%), 25-26(40%), 26-27(50%), 27-28(60%), 28-29(50%), 29-30(80%), 30-31(80%), 31-32(80%), 32-33(50%), 33-34(60%), 22-37 1пр (3%), 37-38(20%), 38-39(70%),39-40(100%), 40-41(100%), 41-42 (100%), 42-43 (70%) |  | 20 | 1.8295
5 | 030406; 030416 | ВЛ-6кВ Ф18 ПС 35/6кВ К-325 | 39-40(15%), 40-41(80%), 41-42(100%), 42-43(60%), 43-44(100%), 44-45(100%, 48-49(60%), 49-50(60%) |  | 20 | 1.0143
6 | 030702 | ВЛ 35кВ ф1,3 ПС 110/35/6кВ "КНС-14" | 89-90(45%), 90-91(80%), 91-92(75%), 92-93 (10%), 93-94(10%) |  | 30 | 1.8172
7 | 030378 | ВЛ 6кВ ф5 ПС 35/6кВ К-2051 | 1-2 (10%), 2-3 (15%), 3-4 (40%), 4-5 (40%). |  | 20 | 0.0655
8 | 030379 | ВЛ 6кВ ф6 ПС 35/6 К-2051 | 1-2(5%), 2-3(10%), 3-4(10%), 4-5(10%), 6-7(10%), 7-8 (5%), 8-9(5%), 10-11(20%), 11-12(20%), 12-13(10%), 13-14(10%), 14-15(5%), 15-16(5%), 16-17(15%), 17-18(10%), 18-19(2%), 19-20(10%), 17-24(5%), 24-25(10%), 25-26(10%), 26-27(5%), 27-28(10%), 28-29(2%), 29-30(10%), 30-31(5%), 31-32(2%), 32-33(1%). |  | 20 | 0.2891
9 | 030380 | ВЛ 6кВ ф8 ПС 35/6кВ К-2051 | 1-2 (15%), 2-3(5%), 3-4(5%), 4-5(2%), 5-6 (5%), 6-7(20%), 7-8(10%), 8-9(5%), 9-10(5%), 10-11(5%), 11-12(10%), 12-13(5%), 13-14(10%), 14-15(5%), 15-16(5%), 16-17(5%), 17-18(10%), 18-19(5%), 19-20(5%), 20-21(10%), 21-22(15%), 22-23(10%), 23-24(20%), 24-25(20%), 25-26(40%), 26-27(30%), 27-28(10%), 28-29(20%), 29-30(15%), 30-31(15%), 31-32(10%), 32-33(15%), 33-34(10%), 34-35(20%), 35-36(5%), 36-37(20%), 37-38(20%), 38-39(20%). |  | 20 | 0.3962
10 | 030383 | ВЛ 6кВ ф18 ПС 35/6кВ К-2051 | 1-2 (20%), 2-3(15%), 3-4(20%), 4-5(40%), 5-6(10%), 6-7(15%), 7-8(15%), 8-9(20%), 9-10(15%), 10-11(20%), 11-12(80%), 12-13(70%), 13-14(60%), 14-15(40%), 15-16(10%), 16-17(15%), 17-18(10%), 18-19(20%), 19-20(30%), 20-21(20%), 21-22(10%), 22-23(20%). |  | 20 | 0.515
ИТОГО расчистка просеки в сетевом районе №1 | [5 empty] | 8.9738
Сетевой район №2 - Самотлорское месторождение нефти (КСП-24) | [6 empty] | максимальный срок – 90 (девяносто) календарных дней с даты поступления заявки от Заказчика - минимальный срок – 75 (семьдесят пять) календарных дней с даты поступления заявки от Заказчика
1 | 030431 | ВЛ 6кВ ф16 ПС 35/6кВ К-911 | 1-7(20%), 7-13(30%), 13-23(20%), 23-24(30% дорога), 24-46(100%), 46-49(40%), 49-52(100%), 52-56(50%), 46-57(1пр. 50%), 57-64(100%), 64-65(40%),65-66(10%),66-69(20%), 64-79(1пр 100%),79-88(100%),88-89(50% дорога), 89-91-якно2/5(100%) | Территориальный отдел -Нижневартовское лесничество, Нижневартовское участковое лесничество, Нижневартовское урочище | 20 | 6.6944
2 | 03852 | ВЛ 6кВ ф18 ПС 35/6кВ К-911 | 1-9(20%), 9-23(50%),23-25(20%), 25-26(20% дорога), 26-28(100%), 28-30(40%),30-31(70%), 31-32(100%), 28-34(1пр) (80%), 34-45 (70%), 45-50 (30%). |  | 20 | 2.6204
3 | 03864; 03862 | ВЛ-6кВ Ф6 ПС 35/6 кВ К-1587 | 1-4(40%),4-11(100%),11-17(70%),17-18(20% дорога), 18-36(100%), 36-41(70%),41-56(100%),56-60(50%),60-61(20% дорога), 61-62/1(20%), 60-63 1пр(10% дорога),63-64(50%), 64-69(100%), 69-73(70%),75-85(100%),85--86(30%),86-93(100%), 93-94(40% дорога), 94-108-Якно6кВ №2/8(100%), 83-109 1пр(100%),109-112(100%),112-115(70%), 115-116(50%), 116-121(20%),121-129(100%),129-130(60% дорога), 130-142(100%),142-143(50%), 125-145 1пр(100%), 145-165(100%), 165-169(30%),169-170(80%),170-171(20%), 171-175(100%), 175-176(70%),176-177(70%),177-178(20%),178-179(100%),179-180(20%дорога),180-182 Крун СВЛ-6кВ к-2034(100%) |  | 20 | 16.5968
4 | 030479 | ВЛ 6кВ ф8 ПС 35/6кВ К-1587 | 1-3(40%), 3-9(100%)(В пролете оп.1-9 проходит паралельно с ф-6 пс 35/6кВ к-1587 растояние мужду ними 10м.), 9-14(100%) |  | 20 | 0.557
5 | 03827 | ВЛ 6кВ ф18 ПС 35/6кВ К-1587 | оп.25-52(100%),52-53(40%дорога),53-55(50%) |  | 20 | 2.8272
ИТОГО расчистка просеки в сетевом районе №2 | [5 empty] | 29.2958
ВСЕГО | [5 empty] | 38.2696
|  | Начальник ОКС | Н.Н. Абдухаликова

## Прил. № 1 ЛОТ №2
Приложение №1
к Договору №
от "__"___________2026 г.
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [6 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [6 empty] | АО «Черногорэнерго»
____________ В.В. Ушаков | [6 empty] | ________________ С.Е. Савицкая
«_____» ____________ 2026г.
План-график производства работ
ЛОТ №2 - Расчистка просеки ВЛ 6 кВ с утилизацией порубочных остатков на Тюменском, Ван-Еганском, Гун-Еганском месторождениях нефти
№ п/п | инв.№№ | Наименование | № опор | Местоположение по материалам лесоустройства | Ширина, м | S, га | Планируемый срок выполнения работ
Сетевой район №4-Ван-Еганское месторождение нефти | [6 empty] | максимальный срок – 90 (девяносто) календарных дней с даты поступления заявки от Заказчика - минимальный срок – 75 (семьдесят пять) календарных дней с даты поступления заявки от Заказчика
1 | 030680 | ВЛ 6кВ ф15 ЗРУ-6кВ «ДНС» Ван-Еганское м/р | 1-3(100%), 3-4(70%), 5-6(100%), 6-7(3%), 7-8(5%), 8-9(100%), 9-10(80%), 10-11(60%), 11-12(40%), 9-13(1пр-т. 10%), 13-14(60%), 14-15(100%), 15-16(90%), 16-17(100%), 17-18(10%), 18-19(80%), 19-20(80%), 20-22(100%), 22-23(10%), 23-24(17%), 24-25(7%), 25-26(80%), 25-27(1пр-т. 30%), 27-30(70%), 30-31(5%), 31-32(40%), 32-33(15%), 33-36(100%). | Территориальный отдел- Аганское лесничество, Радужнинское участковое лесничество | 20 | 1.4335
2 | 030681 | ВЛ 6кВ ф33 ЗРУ-6кВ «ДНС» Ван-Еганское м/р | 1-3(100%), 3-4(50%), 4-5(25%), 5-6(100%), 6-7(5%), 7-8(100%), 8-9(80%), 9-10(80%), 10-11(60%), 8-12(1пр-т. 10%), 12-14(100%), 14-15(90%), 15-16(100%), 16-17(5%), 17-18(50%), 18-19(50%), 19-20(100%), 20-21(100%), 21-22(45%), 22-23(100%), 23-24(90%), 22-25(1пр-т. 20%), 25-26(20%), 26-28(0%), 26-29(1пр-т. 10%), 29-30(50%). |  | 20 | 0.9555
3 | 030685 | ВЛ 6кВ Ф6 ПС 35/6кВ К "3" В/Е м/р | 60-69(0%), 69-70(40%), 70-74(0%), 74-75(5%), 75-76(10%), 76-77(30%), 77-78(40%), 78-79(40%), 79-80(80%), 80-81(80%), 81-84(0%), 84-85(5%), 85-86(5%), 86-87(5%), 87-88(5%), 88-89(0%), 89-90(10%), 90-91(5%), 91-92(5), 92-93(40%), 93-94(100%), 94-95(20)%, 95-96(0%), 96-97(30%), 97-98(0%), 98-99(5%), 88-100(1пр-т. 5%), 100-101(10%), 101-102(70%), 102-103(100%), 103-104(100%), 104-105(70%), 105-106(70%), 106-107(20%), 107-108(10%), 108-109(5%), 108-121(1пр-т. 15%), 121-122(100%), 122-123(100%), 123-124(10%), 124-125(100%), 125-126(100%), 126-127(100%), 127-128(50%), 128-129(70%), 129-130(20%), 130-131(100%), 131-132(30%), 132-133(80%), 133-134(2%), 134-135(40%). |  | 20 | 1.1451
4 | 030682 | ВЛ 6кВ Ф17 ПС 35/6кВ К "3" В/Е м/р | 69-77(0%), 77-78(60%), 78-79(5%), 79-80(20%), 80-81(20%), 81-82(10%), 82-83(20%), 83-84(30%), 84-85(30%), 85-86(90%), 86-87(90%), 87-88(80%), 88-89(20%), 89-90(5%), 90-91(50%), 91-92(10%), 92-93(40%), 93-94(10%), 94-95(10%) 95-96(40%), 96-97(55%), 97-98(90%), 98-99(100%), 99-100(70%), 100-101(70%), 101-102(90%), 102-103(50%), 103-116(1пр-т. 5%), 116-117(100%), 117-118(100%), 118-119(100%), 119-120(100%), 120-121(100%), 121-122(100%), 122-123(30%), 123-124(100%), 124-125(100%), 125-126(100%), 126-127(100%), 127-128(80%), 128-129(20%), 129-130(30%). |  | 10 | 2.0288
5 | 030733 | ВЛ 6кВ ф5 ПС 35/6 К-39 Ван-Еганское м/р | 1-2(100%), 2-3(90%), 3-4(50%), 5-6(100%), 6-14(50%), 14-19(30%), 19-20(100%), 20-21(40%), 21-22(70%), 23-24(10%), 24-25(40%), 25-26(60%), 26-27(80%), 27-28(100%), 37-38(20%). |  | 20 | 1.3716
6 | 030731 | ВЛ 6кВ ф7 ПС 35/6кВ К-39 Ван-Еганское м/р | 1-2(90%), 2-3(40%), 3-4(50%), 4-5(20%), 5-6(100%), 6-6/1(100%), 6/1-6/2(20%), 6/2-7(100%), 7-8(80%), 8-9(70%), 9-10(100%), 10-11(30%), 11-12(100%), 12-13(100%), 13-14(100%), 14-15(100%), 15-16(90%), 16-17(100%), 17-18(100%), 18-19(100%), 19-20(30%), 20-23(15%), 23-24(1%),24-25(0%), 25-26(90%), 26-27(0%), 23-28(1пр-т 0%), 28-30(0%), 30-32(20%), 32-33(10%), 33-34(20%), 30-49(0%), 49-50(10%), 50-51(25%), 51-58(10%), 58-60(0%), 60-61(20%). |  | 20 | 1.9951
7 | 030686 | ВЛ 6кВ ф8 ПС 35/6 кВ К-39 Ван-Еганское м/р | 1-2(80%), 2-3(10%), 3-4(50%), 4-4/1(20%), 4/1-5(100%), 5-6(100%), 6--7(100%), 7-8(100%), 8-9(70%), 9-10(100%), 10-11(100%), 11-12(100%), 12-13(100%), 13-14(100%), 14-15(100%), 15-16(90%), 16-17(70%), 17-18(100%), 18-19(100%), 19-20(30%), 20-26(40%), 26-29(20%), 29-32(20%), 32-57(0%), 57-58(20%), 58-59(30%), 60-65(1пр-т10%), 65-70(5%), 10-71(1пр-т100%), 71-72(60%), 72-73(30%), 73-74(50%), 74-75(90%), 75-76(100%), 76-77(100%), |  | 20 | 1.4604
8 | 030782; 03878 | ВЛ 6кВ Ф18 ПС 35/6кВ К-39 Ван-Еганское м/р | 1-2(60%),2-3(60%),3-4(60%),4-5(20%),5-6(20%),6-7(60%),7-8(100%),8-9(100%),15-16(20%),16-17(20%),17-18(20%),18-19(20%),19-20(20%),20-21(20%),21-22(20%),22-23(60%),23-24(60%),24-26(60%),24-29(30%),30-31(30%),31-32(10%),32-33(10%),33-34(10%),34-35(10%),35-36(10%),36-37(30%),37-38(30%),38-39(20%). |  | 20 | 1.0367
9 | 03875 | ВЛ 6кВ ф15 ПС 35/6кВ К-39 Ван-Еганское м/р | 1-2(100%),2-3(100%),3-4(90%),4-5(90%),5-6(100%),6-7(80%),7-8(40%),8-9(100%),6-10(100%),10-11(100%),11-12(70%),12-13(20%),13-14(100%),14-15(100%),15-16(90%),16-17(80%),17-18(70%),18-19(80%),19-20(100%),20-21(100%),21-22(60%),32-33(30%),33-34(100%),34-35(100%),35-36(50%),36-37(70%),37-38(90%),38-39(70%),39-40(30%),40-41(10%),41-42(10%),42-43(10%),43-44(10%),44-45(20%),45-46(60%),46-47(50%),47-48(100%). |  | 20 | 2.2439
10 | 03876 | ВЛ 6кВ ф16 ПС 35/6кВ К-39 Ван-Еганское м/р | 1-2(30%),2-3(60%),3-4(100%),4-5(90%),5-6(100%),6-7(100%),7-8(100%),8-9(90%),9-10(10%). |  | 20 | 0.4071
11 | 03877 | ВЛ 6кВ ф14 ПС 35/6кВ К-39 Ван-Еганское м/р | 1-2(30%),2-3(60%),3-4(100%),4-5(100%),5-6(70%),6-7(90%),7-8(100%),8-9(100%),9-10(100%),10-11(80%),11-12(10%). |  | 10 | 0.095
ИТОГО расчистка просеки в сетевом районе №4 | [5 empty] | 14.1727
Сетевой район №5 -Тюменское, Гун-Еганское месторождения нефти | [6 empty] | максимальный срок – 90 (девяносто) календарных дней с даты поступления заявки от Заказчика - минимальный срок – 75 (семьдесят пять) календарных дней с даты поступления заявки от Заказчика
1 | 030569 | ВЛ 6кВ ф4 ПС 35/6кВ К-7 | Оп№1-2(50%), 6-7(50%)7-8(30%),8-10,10-11(10%),11-12(30%), 12-13(50%), 13-14(40%), 14-15(5%), 15-16(30%). | Территориальный отдел- Аганское лесничество, Радужнинское участковое лесничество; Мегионское лесничество, Октябрьское участковое лесничество | 20 | 0.45
2 | 030570 | ВЛ 6кВ ф6 ПС 35/6кВ К-7 | портал-оп.№1(15%), 1-5, 5-7(50%), 7-8(20%),8-19,19-20(15%), 20-24(5%), 24-25, 25-26(50%), 26-27(30%), 27-28(60%), 28-29(30%), 29-30, 30-32(5%), 32-33, 33-34(60%), 34-37, 33-38(1пр. 15%), 38-39(60%), 39-42, 42-43(15%), 30-44(1пр. 30%), 44-45, 45-46(30%), 46-47(70%), 47-48, 48-49(50%), 49-50(70%), 50-61, 61-62(60%), 62-76, 76-77(30%), 77-83, 83-84(15%), 84-85, 47-87(1пр.), 87-92, 92-93(40%), 93-94, 94-95(15%), 95-96(10%), 96-97, 97-98(70%), 98-99, 99-100(5%), 100-101(70%), 101-104, 105-108. |  | 20 | 8.6344
3 | 030580; 030784 | ВЛ 6кВ Ф26 ЗРУ 6кВ «КНС» Тюменского м/р | Оп№1-2(5%), 2-5, 5-6(60%), 6-7(70%), 7-8(50%), 8-12(70%), 12-13(40%), 15-16(10%),17-18(30%), 8-20(1пр.),20-29, 29-30(10%),30-37, 37-38 (30%), 39-40. |  | 20 | 2.711
4 | 030582; 03831 | ВЛ 6кВ Ф28 ЗРУ 6кВ «КНС» Тюменского м/р | Оп№1-2(60%), 2-12, 12-13(50%), 13-25, 25-26(50%), 26-35, 26-36(1пр.), 36-41, 41-42(20%), 42-44, 44-45(30%), 45-51, 51-52(30%), 44-55(1пр.), 55-65, 65-66(60%). |  | 20 | 5.9906
5 | 030549 | ВЛ-6 кВ ф-4 п/ст 35/6 кВ ДНС Гун-Еганского м/р | 1-2(50%), 2-6, 7-8(5%), 8-15, 15-16(30%), 16-19(30%), 19-20(20%-а/д), 20-23(60%), 23-24(5%), 24-25(15%), 25-27(20%-а/д), 27-28(50%). |  | 20 | 1.8459
6 | 030556 | ВЛ-6 кВ ф-5 п/ст 35/6 кВ ДНС Гун-Еганского м/р | 1-6, 6-7(5%), 10-12(5%), 12-13(30%-а/д), 13-14(10%). |  | 20 | 0.2857
7 | 030554 | ВЛ-6 кВ ф-6 п/ст 35/6 кВ ДНС Гун-Еганского м/р | 1-2(5%), 2-6, 7-8(20%), 8-15, 15-16(20%), 16-17(5%), 17-18(10%), 18-19(15%), 19-20(20%-а/д), 20-23(50%), 23-26(10%), 26-27(20%), 27-54, 54-55(30%). |  | 20 | 3.338
8 | 030764 | ВЛ-6 кВ ф-7 п/ст 35/6 кВ ДНС Гун-Еганского м/р | 4-13(сужение 5м.-а/дорога), 13-14(20%-а/дорога), 14-15, 15-16(30%-а/д), 16-28(30%), 28-29(5%), 29-30, 30-31(10%), 32-33(50%), 33-34(10%), 34-35(30%-а/д),35-44, 44-45(25%), 45-46,46-48(20%), 35-49(1пр.), 49-63, 63-64(10%), 64-66(15%), 66-67(5%), 67-68(20%-а/д), 68-69(60%), 69-72, 73-74(80%-а/д), 74-107, 107-108(20%-а/д), 66-113(1пр. 15%), 113-114(20%-а/д), 114-127(70%), 127-140, 141-142(5%), 142-143(50%), 143-147, 147-148(10%). |  | 20 | 11.126
9 | 030785 | ВЛ-6 кВ ф-8 п/ст 35/6 кВ ДНС Гун-Еганского м/р | 2-3(60%), 3-5(70%), 5-6(20%), 7-8(5%), 8-15, 15-16(20%), 16-17(5%), 17-18(10%), 18-19(30%), 19-20(60%), 20-21(70%), 21-22(20%), 22-23(10%), 23-24(30%), 24-25, 25-26(80%), 26-27(5%), 27-33, 33-34(40%), 34-35(10%-а/д), 35-36(5%), 34-37(1пр. 10%), 37-40(5%), 39-41(1пр. 5%), 41-42(10%), 25-43(1пр.-а/д 60%), 43-44(60%), 44-45, 45-46(20%), 46-47, 47-48(30%-а/д), 48-49(60%), 49-53(1пр.Ф-8 К-3-40%). |  | 20 | 2.0647
10 | 030539 | ВЛ-6 кВ ф-14 п/ст 35/6 кВ ДНС Гун-Еганского м/р | эстакада-опора 1(10шт. ср. лес), 1-2(20%-а/д), 2-21, 21-22(20%-а/д), 22-23(50%), 23-34, 34-35(60%), 35-37(50%), 23-39(1пр.), 39-40, 41-45(40%), 45-61(30%), 61-64(10%), 64-66(15%), 66-67(10%). |  | 20 | 4.308
11 | 030550 | ВЛ-6 кВ ф-16 п/ст 35/6 кВ ДНС Гун-Еганского м/р | 1-6, 6-7(10%), 7-8(5%), 8-9(50%), 9-10(20%), 10-11(60%), 11-12(50%), 12-13(5%-а/д), 13-14(5%), 15-16(2%-а/д), 19-20(5%). |  | 20 | 0.3831
12 | 030552 | ВЛ-6 кВ ф-17 п/ст 35/6 кВ ДНС Гун-Еганского м/р | 4-13, 13-14(20%-а/д), 14-15(50%), 15-16(30%-а/д), 18-20, 20-21(10%), 21-26, 24-27(1пр.), 27-30, 41-42(5%), 42-43(50%), 43-45(5%), 45-46, 46-47(10%), 47-48(30%-а/д), 48-49(30%), 49-63, 63-66(10%), 66-67(15%), 67-68(20%-а/д), 68-69(60%), 69-71, 71-73(50%-а/д), 73-74(20%), 76-77(30%-а/д), 77-79, 79-80(30%-а/д), 80-96, 96-97(10%-а/д), 97-98(15%), 98-99(10%), 96-104(1пр.10%), 104-115, 74-121(1пр.60%), 121-122(10%), 122-123(40%), 123-124(60%), 124-125(20%), 125-126(5%), |  | 20 | 4.9749
13 | 030543 | ВЛ-6 кВ ф-18 п/ст 35/6 кВ ДНС Гун-Еганского м/р | 3-4(60%), 4-5(15%), 5-6(15%), 6-7(5%), 7-8(10%), 8-9(50%), 9-11(60%), 11-27, 27-28(30%), 29-30(5%), 28-31(1пр. 20%-а/д), 31-32(10%), 32-33(5%), 33-34(20%), 34-37(10%), 37-44, 44-45(15%), 45-46(10%), 46-48, 48-49(60%), 49-51(10%), 51-52(5%), 53-55, 55-62(40%), 62-72(60%), 72-73(10%-а/д), 73-74(10%), 77-78(5%). |  | 20 | 4.0304
14 | 030558 | ВЛ-6 кВ ф-4 п/ст 35/6 кВ Куст-3 Гун-Еганского м/р | 1-2(10%), 2-3(20%), 3-6,6-7(20%), 7-9, 9-10(30%), 10-11(20%), 11-13, 13-15(50%), 15-16(40%), 16-17(80%). |  | 20 | 1.1356
15 | 030537 | ВЛ-6 кВ ф-8 п/ст 35/6 кВ Куст-3 Гун-Еганского м/р | 1-2(10%), 2-3(15%), 3-7, 7-9(70%), 9-10, 10-11(10%), 11-12(15%), 16-22, 22-23(50%), 23-24(10%), 24-25(70%), 25-26, 26-27(30%-а/д), 27-28, 28-29(60%), 29-30(60%-а/д), 30-38, 38-39(30%), 39-41(20%), 41-42(5%), 41-44(1пр. 2%), 44-45(20%), 27-46(1пр. 80%), 46-48(30%), 48-50(5%), 50-51(50%), 51-52(70%), 52-53(50%). |  | 20 | 2.6643
16 | 030559 | ВЛ-6 кВ ф-14 п/ст 35/6 кВ Куст-3 Гун-Еганского м/р | 1-2(50%), 2-3(80%), 6-7(5%-а/д), 7-9, 9-10(20%), 10-11(30%), 11-12(50%), 12-14(40%), 14-15(20%), 15-16(20%), 16-18(20%), 18-19. |  | 20 | 0.5686
17 | 030546 | ВЛ-6 кВ ф-18 п/ст 35/6 кВ Куст-3 Гун-Еганского м/р | портал-1(5%), 2-3(30%), 3-4(40%), 4-5(30%), 5-6(10%), 6-7(5%), 7-8(5%-а/д), 8-9(30%), 9-10(10%), 11-12(30%), 12-16(1пр. 50%), 16-17(5%). |  | 20 | 0.1893
ИТОГО расчистка просеки в сетевом районе №5 | [5 empty] | 54.7005
ВСЕГО | [5 empty] | 68.8732
|  | Начальник ОКС | Н.Н. Абдухаликова

## Прил. № 1_ЛОТ №3
Приложение
к Договору № _______
от "______"__________2026 г.
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора | [6 empty] | Генеральный директор
АО "Черногорэнерго" по КСиКР | [6 empty] | АО «Черногорэнерго»
____________ В.В. Ушаков | [6 empty] | ________________ С.Е. Савицкая
«_____» ____________ 2026г.
План-график производства работ
ЛОТ №3 - Расчистка просеки ВЛ 6,35 кВ с утилизацией порубочных остатков на Самотлорском месторождении нефти (КНС-32)
№ п/п | инв.№№ | Наименование | № опор | Местоположение по материалам лесоустройства | Ширина, м | S, га | Планируемый срок выполнения работ
Сетевой район №6 - Самотлорское месторождение нефти (КНС-32) | [6 empty] | максимальный срок – 90 (девяносто) календарных дней с даты поступления заявки от Заказчика - минимальный срок – 75 (семьдесят пять) календарных дней с даты поступления заявки от Заказчика
1 | 030710 | ВЛ 35кВ ф1,3 ПС 110/35/6кВ «КНС-32» | Ф-1,3 двухцепн.: оп.1-2(40%), оп.2-3(100%), оп.3-4(90%), оп.4-5(80%), оп.5-6(100%); Ф-1 одноцеп.: оп.6-14 (1пролет 80%), оп.14-15 (100%), оп.15-16 (80%); Ф-3 одноцеп.: оп.6-7 (1пролет 80%), оп.7-8 (100%), оп.8-9 (70%); | Территориальный отдел Мегионское лесничество, Октябрьское участковое лесничество, Октябрьское урочище | 30 | 5.1443
2 | 030641 | ВЛ 6кВ ф4 ПС 35/6кВ К-910 | 1-4(100%), 4-5(30%), 5-6(50%), 6-7(20%), 7-10(70%), 10-13(30%), 13-16(60%), 16-17(30%), 17-18(50%), 18-22(70%), 22-23(50%), 23-30(70%), 39-42(70%), 44-45(40%), 45-52(80%). | Территориальный отдел- Нижневартовское лесничество, Нижневартовское участковое лесничество, Нижневартовское урочище | 20 | 2.7492
3 | 030704-1; 030759 | ВЛ 35кВ Ф2,4 ПС 110/35/6кВ «КНС-32» | 1-2(100%), 2-3(70%), 3-4(100%), 4-5(70%), 34-35(50%), 34-44(1 пролет 70%); 35-43(100%), 44-46(100%), 46-47(70%), 47-50(100%), 50-51(70%) | Территориальный отдел Мегионское лесничество, Октябрьское участковое лесничество, Октябрьское урочище | 30 | 14.43
4 |  |  | ф2 - (5-21(1пролет 100%); 21-22 (80%); 22-24(100%); 24-25(60%); 25-26(50%); 26-27(50%); 27-28(65%); 28-31(100%); 31-32(75%); 32-33(70%); 33-34(50%)) |  | 30 | 9.1536
5 |  |  | ф4 - (5-6(1пролет 100%); 6-7(80%); 7-9(100%); 9-10(60%); 10-11(60%); 11-12(60%); 12-13(50%); 13-17(100%); 17-18(75%); 18-19(80%); 19-20 (80%); 20-34(1пролет 80%)) |  | 30 | 5.4024
ИТОГО расчистка просеки в сетевом районе №6 | [5 empty] | 36.8795
|  | Начальник ОКС | Н.Н. Абдухаликова